## Лист1
Оценка эффективности реализации Государственной программы Магаданской области
"Развитие транспортной системы в Магаданской области"
за 2024 год
N п/п | Анализ степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы
| Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевых показателей |  | Показатель регионального проекта, да/нет | Фиксация значения показателя, факт/прогноз | Оценка достижения, (графу 4 / графу 3). Не может быть менее 0 и более 1 | Оценка достижения с учетом фиксации значения показателя (в случае факта графу 8 х 1,0, в случае прогноза графу 8 х 0,7)
|  |  | плановое значение показателя | значение показателя фактически достигнутое на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям (показатель национального проекта) | % | 36.7674 | 36.7674 | да | факт | 1 | 1
2 | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок (показатель национального проекта) | % | 100 | 100 | да | факт | 1 | 1
3 | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) (показатель национального проекта) | Тысяча погонных метров | 0.1412 | 0.1412 | да | факт | 1 | 1
4 | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр (показатель национального проекта) | % | 40 | 40 | да | факт | 1 | 1
5 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения (показатель национального проекта) | Человек | 17.25 | 17.24 | да | факт | 1.0006 | 1.0006
6 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (показатель национального проекта) | Человек | 2.97 | 2.96 | да | факт | 1.0034 | 1.0034
7 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | Километр; тысяча метров | 0 | 0 | да | факт | 1 | 1
8 | Протяженность автомобильных дорог, подлежащих содержанию в удовлетворительном состоянии | Километр; тысяча метров | 1167.288 | 1167.288 | да | факт | 1 | 1
9 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Километр; тысяча метров | 1.344 | 1.344 | да | факт | 1 | 1
10 | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (показатель национального проекта) | % | 37,04 | 37.1356 | да | прогноз | 1.0026 | 1.0026
11 | Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки | Штука | 1 | 1 | да | прогноз | 1 | 1
12 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии (показатель национального проекта) | % | 89,58 | 88,2718 | да | факт | 0.9854 | 0.9854
13 | Исполнение обязательства по выплате платы концедента по концессионному соглашению | Тысяча человек | 0 | 0 | да | факт | 1 | 1
14 | Количество рейсов по внутриобластным воздушным маршрутам | Единица | 618 | 618 | да | факт | 1 | 1
15 | Количество рейсов по межмуниципальным автобусным маршрутам | Единица | 7808 | 7808 | да | факт | 1 | 1
16 | Количество авиарейсов по региональным софинансируемым маршрутам | Единица | 5 | 22 | да | факт | 1 | 1
17 | Количество приобретенной техники | Штука | 2 | 2 | нет | факт | 1 | 1
18 | Количество приобретенного подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет средств специального казначейского кредита | Штука | 13 | 13 | да | факт | 1 | 1
19 | Количество приобретенного подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет средств областного бюджета | Штука | 2 | 2 | да | факт | 1 | 1
| Степень достижения плановых значений показателей государственной программы ОДп |  |  |  | РП к1= 1,5 КПМ к2=1,0 |  |  | 0.99957
N п/п | Анализ реализации структурных элементов направлений (подпрограмм) государственной программы на основе информции о наступлении контрольных событий
| Наименование контрольного события |  | Количество контрольных событий всего | Количество контрольных событий, достигнутых в установленные сроки (значение 1) | Количество контрольных событий, достигнутых не в установленные сроки, но в пределеах отчетного года (значение 0,5) | Количество не достигнутых контрольных событий (значение 0) | Коэффициент к3 для контрльных событий, включенных в РП (1,5) | Оценка наступления контрольных событий
I. | Направление "КОМПЛЕКСЫ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ"
1. | Комплекс процессных мероприятий № 1 "Обеспечение реализации мероприятий в сфере дорожного хозяйства"
1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечено содержание автомобильных дорог в Магаданской области" |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2. | Мероприятие (результат) "Произведены проектно-изыскательские работы будущих лет и проведена экспертиза проектов" |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
1.3. | Мероприятие (результат) "Ликвидированы последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения" |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
1.4. | Мероприятие (результат) "Проведена паспортизация, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог" |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
1.5. | Мероприятие (результат) "Проведена инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, переведены земли или земельные участки из одной категории в другую" |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
| Общий итог по направлению (подпрограмме) |  | 20 |  |  |  |  | 20
2. | Комплекс процессных мероприятий № 3 "Обеспечение выполнения функций государственными органами"
2.1. | Мероприятие (результат) "Приобретен автомобильный транспорт для организации перевозок пассажиров" |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
2.2. | Мероприятие (результат) "Приобретена специализированная техника российского производства" |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Общий итог по направлению (подпрограмме) |  | 8 |  |  |  |  | 4
II. | Направление "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ"
1. | Региональный проект № 1 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования"
1.1. | Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Авенирыч на км 0 + 000 автомобильной дороги «Авенирыч-Сеймчан» в Магаданской области" |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
1.2. | Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Аган на км 28+539 автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» в Магаданской области" |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5
1.3. | Мероприятие (результат) "Реконструкция мостового перехода через р. Букэсчэн на км 119+680 автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» в Магаданской области" |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
1.4. | Мероприятие (результат) "Реконструкция участка автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» км 175 – км 185" |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
1.5. | Мероприятие (результат) "Реконструкция мостового перехода через р. Планшет км 142+279 автодороги «Герба-Омсукчан» в Магаданской области" |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
1.6. | Мероприятие (результат) "Реконструкция мостового перехода через р. Сулухчан км 26+578 автодороги «Герба-Омсукчан» в Магаданской области " |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
1.7. | Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги «Автоподъезд к поселку Талая» км 0 – км 31" |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
1.8. | Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги «Герба-Омсукчан» км 241 – км 256 в Магаданской области" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
1.9. | Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги «Солнечный – Ола» км 0+000 – км 8+478 в Магаданской области" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
1.10. | Мероприятие (результат) "Реконструкция водопропускной трубы км 24+121 автомобильной дороги «Солнечный – Ола» в Магаданской области" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
1.11. | Мероприятие (результат) "Капитальный ремонт автомобильной дороги «Солнечный-Ола» км 14+308 – км 20+121 в Магаданской области" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
1.12. | Мероприятие (результат) "Капитальный ремонт улично-дорожной сети п. Талая Магаданской области" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
1.13. | Мероприятие (результат) "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 6
1.14. | Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги «Палатка - Кулу – Нексикан» км 0 - км 10 в Магаданской области" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
1.15. | Мероприятие (результат) "Реконструкция участка автомобильной дороги "Герба - Омсукчан" км 166 + 000 - км 241 + 000 в Магаданской области" |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
| Общий итог по направлению (подпрограмме) |  | 21 |  |  |  |  | 12
2. | Региональный проект № 2 Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом
2.1. | Мероприятие (результат) "Осуществлены региональные воздушные перевозки пассажиров по софинансируемым маршрутам" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
2.2. | Мероприятие (результат) "Осуществлены воздушные перевозки по специальному тарифу пассажиров – граждан Российской Федерации, проживающих на территории Магаданской области по маршрутам, включенным в перечень воздушных маршрутов пассажирских перевозок в населенные пункты Магаданской области, частично финансируемых из областного бюджета"*(отсутствие возможности сформиррвать отчет в первом квартале 2024 года-просрочка по исполнению КТ отсутствует) |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 10.5
2.3. | Мероприятие (результат) "Организована перевозка пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам, тарифы на которые устанавливаются уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в Магаданской области"*(отсутствие возможности сформиррвать отчет в первом квартале 2024 года-просрочка по исполнению КТ отсутствует) |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.5 | 15
2.4. | Мероприятие (результат) "Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования за счет средств специального казначейского кредита"* (мероприятие выполнено в первом квартале 2024 года - просрочка по исполнению КТ отсутствует) |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 6
2.5. | Мероприятие (результат) "Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования за счет средств областного бюджета"* (мероприятие выполнено в первом квартале 2024 года - просрочка по исполнению КТ отсутствует) |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 6
2.6. | Мероприятие (результат) "Организованы перевозки пассажиров воздушным транспортом на социально значимых маршрутах в Магаданской области"*(отсутствие возможности сформиррвать отчет в первом квартале 2024 года-просрочка по исполнению КТ отсутствует) |  | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.5 | 13.5
2.7. | Мероприятие (результат) "Организованы мероприятия по транспортному обслуживанию населения, осуществлению внутренних местных воздушных перевозок, организации и осуществлению обслуживания воздушным транспортом Правительства Магаданской области и органов исполнительной власти Магаданской области, приобретению и использованию авиационной техники на территории Магаданской области"*(отсутствие возможности сформиррвать отчет в первом квартале 2024 года-просрочка по исполнению КТ отсутствует) |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 10.5
| Общий итог по направлению (подпрограмме) |  | 61.5 |  |  |  |  | 61.5
3. | Региональный проект "Электроавтомобиль и водородный автомобиль"
| Мероприятие (результат) "Созданы "быстрые" электрические зарядные станции для электромобилей" |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 10.5
| Общий итог по направлению (подпрограмме) |  | 10.5 |  |  |  |  | 10.5
| Степеньэффективности реализации структурных элементов государственной программы ОРом | [6 empty] | 0.89256
Анализ выполнения расходных обязательств Магаданской области, связанных с реализацией государственной программы
N п/п | Наименование структурного элемента государственной программы |  |  | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 г., тыс. рублей | Кассовые расходы на 31.12.2024г.,тыс. рублей | Процент исполнения |  | Оценка кассового исполнения
1. | РП R1-44 "Региональная и местная дорожная сеть (Магаданская область)" * (сучетом средств МБ) |  |  | 213616.79 | 213616.38 | 99.9998 |  | 1
2. | РП №1 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования" |  |  | 183405.6 | 179524.48 | 97.8839 |  | 0.97884
3. | РП №2 "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом" |  |  | 1434430.84 | 1365886.41 | 95.2215 |  | 0.95221
4. | РП №3 "Субсидии бюджетам городских округов Магаданской области на реализацию мероприятий по созданию и последующей эксплуатации автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в части возмещения платы концедента в рамках заключенных концессионных соглашений" |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5. | РП "Электроавтомобиль и водородный автомобиль |  |  | 2760 | 2760 | 100 |  | 1
6. | КПМ №1 "Обеспечение реализации мероприятий в сфере дорожного хозяйства" |  |  | 983569.3 | 919850.69 | 93.5217 |  | 0.93522
7. | КПМ №2 "Обеспечение выполнения функций государственными учреждениями" |  |  | 825577.71 | 788808.45 | 95.5462 |  | 0.95546
8. | КПМ №3 "Обеспечение выполнения функций государственными органами" |  |  | 120680.56 | 118347.54 | 98.0668 |  | 0.98067
| ГП №10 "Развитие транспортной системы в Магаданской области" |  |  | 3764040.8 | 3588793.95 | 95.3442 |  | 0.95344
| Степень кассовго исполнения государственной программы в отчетном году Куи | [6 empty] | 0.95344
Анализ деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации государственной программы
| Наименование критерия |  |  | Плановое значение критерия |  | Фактическое значение критерия
| Своевременность и полнота представления отчетности о реализации государственной программы с указанием причин в случае недостижения плановых значений целевых показателей государственной программы |  |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Сведения о контрольных событиях плана реализации государственной программы, корректно и в полном объеме отражены в едином аналитическом плане реализации государственной программы |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Отчетные данные о ходе реализации государственной программы по итогам отчетного периода (годовой отчет, уточненный годовой отчет), подписанные ответственным исполнителем (должностного лица в должности не ниже заместителя руководителя органа исполнительной власти Магаданской области) размещены на официальном сайте ответственного исполнителя в региональной информационной системе «Открытый регион» |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Степень кассовго исполнения государственных программ в отчетном году Куи | [6 empty] | 0.66667
Расчет интегральной оценки эффективности реализации государственной программы Гпоэ
| Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы Гпоэ |  |  |  |  | 94.6352
II четверть - степень реализации государственной программы выше среднего уровня
Заместитель министра С.Ю. Красоткин
Проведена специалистом:
Исп. Сигитова Елена Сергеевна
Тел. 8 (4132) 639-680 (доп. 1867)