## Форма 6
Форма № 6
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей
государственной программы
«Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014-2021 годы»
Ответственный исполнитель: министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей государственной программы, подпрограммы, отдельных мероприятий |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год
|  |  |  | план | факт | в % к плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Сохранение уровня добычи ОПИ | тыс.м3 | 1527.2 | 1000 | 1261 | 126.1%
2 | Обеспечение участия команды от Магаданской области во Всероссийской геологической Олимпиаде | % | 0 | 100 | 100 | 100%
2 | Количество школьников, привлеченных к занятиям по горно-геологическому направлению, в том числе в геологических походах | чел. | 15 | 11 | 14 | 127.3%
3 | Количество проведенных аналитических исследований воды, воздуха и почвы с целью выявления негативного воздействия на окружающую среду | шт. | 276 | 308 | 231 | 75% | в связи с увеличением цены на проведение аналитического исследования 1 пробы природной поверхностной воды при запросе для формирования НМЦК, количество исследований в 2017 году уменьшилось
3 | Численность защищенного населения в результате работ по ликвидации последствий аварий на гидротехнических сооружениях | чел. | 6467 | 6467 | 6467 | 100%
4 | Количество проведенных мероприятий по экологическому просвещению | шт. | 3 | 1 | 5 | 500%
5 | Число участников экологических мероприятий | шт. | 388 | 250 | 509 | 203.6%
6 | Выявление очагов ртутного заражения в селитебных зонах, локализация и очистка выявленных очагов накопленного экологического ущерба на территории Магаданской области | шт. | 1 | 1 | 1 | 100%
7 | Площадь санированных территорий (планировка площадей) | га. | 2.9 | 1.6 | 2.9 | 181.2%
8 | Расчистка русел рек от речных наносов в пределах населенных пунктов | км. | 6.478 | 11.627 | 7.578 | 65.18% | Мероприятие не реализовывалось ввиду погашения кредиторской задолженности за 2017 год
9 | Количество гидротехнических сооружений, зарегистрированных в российском регистре гидротехнических сооружений | шт. | 2 | 3 | 3 | 100%
10 | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние в результате капитального ремонта | % | 22 | 25 | 25 | 100%
11 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в результате капитального ремонта | шт. | 5 | 5 | 5 | 100%
12 | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | км. | 10.283 | 12.995 | 10.283 | 79.13% | Не завершены работы по строительству объекта "Водоограждающая дамба на р.Сеймчан в районе пос.Сеймчан"
13 | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | % | 30.92 | 30.92 | 30.9 | 100%
14 | Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации пропускной способности (нарастающим итогом) | км. | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 100%
15 | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов), требующих установления | % | 0 | 0.06 | 0.01 | 16.67% | нарушение исполнителем сроков сдачи работ
16 | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) | % | 3 | 27.03 | 3 | 11.1% | нарушение исполнителем сроков сдачи работ
17 | Количество государственных услуг, оказываемых министерством в соответствии с административными регламентами | шт. | 13 | 13 | 12 | 92.31% | В соответствии со ст. 14 ФЗ от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» признан утратившим силу административный регламент и приказ департамента природных ресурсов администрации магаданской области № 160/10 от 23.12.2010 об утверждении административного регламента по выдаче разрешения на выбросы ВЗВ в атмосферный воздух
18 | Доля государственных гражданских служащих министерства, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общей их численности | % | 72 | 100 | 62.5 | 62.5% | Сокращение финансирования расходов на содержание аппарата

## Форма 7
Форма № 7
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий государственной программы
«Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014-2020 годы»
N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | 1. Подпрограмма «Природные ресурсы Магаданской области» на 2014-2021 годы»
1.1. | 1.1. Основное мероприятие «Информационное обеспечение деятельности минерально-сырьевого комплекса и профессиональная ориентация молодежи»
1.1.1. | 1.1.1. Мероприятие «Организация и участие в конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, рабочих группах по природным ресурсам» | минприроды Магаданской области | 2014 | 2021 | 2018 | 2018 | обсуждение широкого круга вопросов, посвященных геологии, разведке и промышленному освоению месторождений полезных ископаемых, включая специфические проблемы горнодобывающей отрасли | Выполнены и оплачены работы в рамках организации мероприятия «Майнэкс»
1.1.2. | 1.1.2. Мероприятие «Профессиональная ориентация молодежи и школьников Магаданской области для привлечения к поступлению в учебные заведения горно-геологической направленности» | минприроды Магаданской области | 2014 | 2021 | 2018 | 2018 | повышение уровня мотивации молодежи и школьников к получению инженерных профессий горно-геологического профиля | проведена профессиональная подготовка юных геологов, организованы геологические походы
1.1.3. | 1.1.3. Мероприятие «Создание базы данных участков недр Магаданской области, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, в географической информационной системе MapInfo» | минприроды Магаданской области | 2016 | 2021 | 2017 | 2018 | создание базы данных участков недр Магаданской области, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, для целей лицензирования | произведено уточнение координат месторождений ОПИ
1.2. | 1.2. Основное мероприятие «Тематические и опытно-методические работы, связанные с геологическим изучением недр и воспроизводством минерально-сырьевой базы, мониторингом недропользования»
1.2.1. | 1.2.2. Мероприятие «Подготовка инвестиционного предложения по освоению месторождений олова Магаданской области» | минприроды Магаданской области | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | привлечение инвесторов для освоения месторождений олова | произведена оплата по государственным контрактам по сбору информации о конъюнктуре мирового и российского рынка олова и сбору информации по месторождениям олова Магаданской области, исполненным в 2017 году
2. | 2. Подпрограмма «Экологическая безопасность и охрана окружающей среды Магаданской области» на 2014-2021 годы»
2.1. | 2.1. Основное мероприятие «Экологическое обследование территорий и мониторинг окружающей среды»
2.2. | 2.2. Основное мероприятие «Экологическое просвещение»
2.2.1. | 2.2.2. Мероприятие «Проведение тематических выставок, конференций, конкурсов, областных акций, реализация общественных программ в области охраны окружающей среды, организация работы детских и юношеских экологических патрулей» | минприроды Магаданской области | 2014 | 2020 | 2018 | 2018 | стимулирование гражданской активности, повышение познавательного интереса граждан к окружающей среде, формирование гуманного отношения к природе | Реализованы творческие детские конкурсы на тему экологии, оплачены призы и подарки.
2.3. | 2.3. Основное мероприятие «Ликвидация накопленного экологического ущерба и меры по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду»
2.3.3. | 2.3.4. Мероприятие «Снос ветхих и заброшенных строений на территории существующих и полностью заброшенных поселений в городских округах, в том числе вдоль автомобильных дорог, расположенных на территории Магаданской области» | минприроды Магаданской области; - органы местного самоуправления Магаданской области (по согласованию) | 2015 | 2020 | 2017 | 2018 | локализация очагов негативного воздействия на окружающую среду | оплачены работы, выполненные на территории Сусуманского, Ольского, Тенькинского, Среднеканского и Ягоднинского городских округов в 2017 году.
2.3.5. | 2.3.5. Мероприятие «Выявление очагов ртутного заражения в селитебных зонах, локализация и очистка выявленных очагов накопленного экологического ущерба на территории Магаданской области» | минприроды Магаданской области; - органы местного самоуправления Магаданской области (по согласованию) | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | локализация очагов экстремального заражения и их демеркуризация | оплачены выполненные в 2017 году работы по выявлению ртути на шлихообогатительной фабрике артели старателей им. Курчатова
2.4. | 2.4. Основное мероприятие «Исследования и изыскания в области охраны окружающей среды и экологии»
2.4.1. | 2.4.1. Мероприятие «Комплексное обследование особо охраняемых природных территорий регионального значения» | минприроды Магаданской области | 2014 | 2021 | 2017 | 2018 | развитие и совершенствование организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения (проведение инвентаризации, составление кадастровых сведений и паспортов ООПТ) | Приняты и оплачены работы по обследованию ООПТ "Омулёвский" и Нелькобинский"
2.4.2. | 2.4.2. Мероприятие «Выполнение работ по внесению информации о зонах с особыми условиями использования и особо охраняемых природных территориях в Единый государственный реестр недвижимости» | минприроды Магаданской области | 2018 | 2021 | 2018 | 2018 | развитие и совершенствование организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения (проведение инвентаризации, составление кадастровых сведений и паспортов ООПТ) | внесена информация в ЕГРН о зонах санитарной охраны
2.4. | Контрольное событие 2.4. Получены сведения о памятниках природы для ведения государственного кадастра ООПТ | министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области | X | 30 мая | X | 19 июня | X | X
3. | 3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области» на 2014-2020 годы»
3.1. | 3.1. Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты»
3.1.1. | 3.1.3. Мероприятие «Работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на водотоках, расположенных в границах городских округов» | минприроды Магаданской области | 2017 | 2021 | 2017 | 2018 | ликвидация последствий паводков и иных чрезвычайных ситуаций | оплачены выполненные в 2017 году работы по проведению работ по ликвидации последствий паводков на территории, Хасынского городского округа, и в г. Магадане.
3.2. | 3.2. Основное мероприятие «Разработка технической документации гидротехнических сооружений»
3.2.1. | 3.2.1. Мероприятие «Составление межевых планов земельных участков под водоограждающими дамбами № 1, 2, 3, 4, 5 на р. Тауй в с. Балаганное, технических планов и технических паспортов сооружений (12,4 км)» | минприроды Магаданской области; - администрация МО «Ольский городской округ» | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | составление технических паспортов, межевых планов для постановки на учет в Росреестре | оплачены выполненные в 2017 году кадастровые работы. Дальнейшая разработка - за счет муниципального образования
3.2. | Контрольное событие 3.2. Получена техническая документация на гидротехнические сооружения, расположенных на р.Тауй в с.Балаганное | Ольский городской округ | X | 30 ноября | X | 28 февраля | X | X
3.2.2. | 3.2.2. Мероприятие «Разработка декларации безопасности (включая государственную экспертизу) берегоукрепления на р. Тауй в с. Талон, составление межевого плана земельного участка под существующим сооружением, технического плана и технического паспорта сооружения (1 км)» | минприроды Магаданской области; - администрация МО «Ольский городской округ» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | составление технических паспортов, межевых планов, разработка декларации безопасности | разработана декларация безопасности берегоукрепления на р. Тауй с. Талон
3.3. | Контрольное событие 3.3. Получена техническая документация на гидротехнические сооружения, расположенных на р.Тауй в с.Талон | Ольский городской округ | X | 30 ноября | X | 27 ноября | X | X
3.2.3. | 3.2.4. Мероприятие «Разработка декларации безопасности (включая государственную экспертизу) водоограждающей дамбы № 2 на р. Ола в с. Гадля, составление межевого плана земельного участка под существующим сооружением, технического плана и технического паспорта сооружения (0,33 км)» | минприроды Магаданской области; - администрация МО «Ольский городской округ» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | соблюдение требований ст.10 федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ "О безопасности ГТС", составление технических паспортов, межевых планов для оформления правоустанавливающей документации на сооружение | разработана декларация безопасности водоограждающей дамьбы № 2 на р. Ола с. Гадля
3.4. | Контрольное событие 3.4. Получена техническая документация на гидротехнические сооружения, расположенных на р.Ола в с.Гадля | Ольский городской округ | X | 30 ноября | X | 27 ноября | X | X
3.2.4. | 3.2.6. Мероприятие «Составление межевых планов земельных участков, технических планов и технических паспортов гидротехнических сооружений в пос. Ола» | минприроды Магаданской области; - администрация МО «Ольский городской округ» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | составление технических паспортов, межевых и технических планов для оформления правоустанавливающей документации на сооружения | разработана декларация безопасности водоограждающей дамьбы № 2 на р. Ола пос. Ола
3.5. | Контрольное событие 3.5. Получена техническая документация на гидротехнические сооружения, расположенных на р.Ола в пос.Ола | Ольский городской округ | X | 30 ноября | X | 27 ноября | X | X
3.2.5. | 3.2.7. Мероприятие «Составление деклараций безопасности гидротехнических сооружений в пос. Ола» | минприроды Магаданской области; - администрация МО «Ольский городской округ» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | соблюдение требований ст.10 федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ "О безопасности ГТС" | оплачены выполненные в 2017 году работы. Дальнейшая разработка - за счет муниципального образования
3.6. | Контрольное событие 3.6. Разработаны декларации безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на р.Ола в пос.Ола | Ольский городской округ | X | 30 ноября | X | 28 февраля | X | X
3.2.10. | 3.2.10. Мероприятие «Разработка декларации безопасности (включая государственную экспертизу) водоограждающей дамбы на реке Хасын в пос. Палатка» | минприроды Магаданской области; - администрация МО «Хасынский городской округ» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | соблюдение требований ст.10 федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ "О безопасности ГТС" | разработана декларация безопасности водоограждающей дамбы на р. Хасын пос. Палатка
3.8. | Контрольное событие 3.8. Разработана декларация безопасности гидротехнического сооружения, расположенного в пос.Палатка | Хасынский городской округ | X | 10 мая | X | 20 апреля | X | X
3.2.11. | 3.2.11. Мероприятие «Разработка декларации безопасности (включая государственную экспертизу) гидротехнических сооружений питьевого водохранилища на руч. Жаркий в пос. Оротукан» | минприроды Магаданской области; - администрация МО «Ягоднинский городской округ» | 2016 | 2017 | 2016 | 2018 | соблюдение требований ст.10 федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ "О безопасности ГТС" | оплачены выполненные в 2017 году работы. Дальнейшая разработка - за счет муниципального образования
3.2.12. | 3.2.12. Мероприятие «Разработка деклараций безопасности, составление межевых планов земельных участков под существующими гидротехническими сооружениями, технических планов и технических паспортов сооружений, расположенных на территории Среднеканского городского округа» | миндорхозтранс Магаданской области; МОГКУ «УДТК» | 2017 | 2019 | 2017 | 2018 | соблюдение требований ст.10 федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ "О безопасности ГТС" | оплачены выполненные в 2017 году работы.
3.2.13. | 3.2.13. Мероприятие «Разработка технической документации берегоукрепления Охотского моря в г.Магадане (межевые планы земельных участков, технические планы и паспорта сооружений, кадастровые паспорта, декларации безопасности и расходы связанные с регистрацией)» | минприроды Магаданской области | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | соблюдение требований ст.10 федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ "О безопасности ГТС" | выполненыи поставлены на кадастровый учет три участка берегоукрепления
3.3. | 3.7. Основное мероприятие «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений питьевых водохранилищ в г. Магадане» | минприроды Магаданской области; - администрация МО Город Магадан | 2018 | 2019 | 2018 | реализация мероприятия продолжается | безопасная эксплуатация питьевых водохранилищ г.Магадана | реализация мероприятия продолжается
3.4. | 3.10. Основное мероприятие «Капитальный ремонт водоограждающей дамбы №1 на р. Тауй в с. Балаганное» | минприроды Магаданской области; - администрация МО «Ольский городской округ» | 2016 | 2018 | 2016 | 2018 | восстановление параметров дамбы до проектных значений, крепление верхового откоса, регулирующих шпор | Мероприятие выполнено в полном объеме
3.5. | Контрольное событие 3.12. Выполнен капитальный ремонт водоограждающей дамбы №1 на р.Тауй в с.Балаганное | Ольский городской округ | X | 15 декабря | X | 17 декабря | X | X
3.6. | 3.15. Основное мероприятие «Строительство объекта «Водоограждающая дамба на р. Сеймчан в районе пос. Сеймчан» | миндорхозтранс Магаданской области; МОГКУ «УДТК» | 2016 | 2018 | 2015 | реализация мероприятия продолжается | реконструкция дамб: устройство каменного крепления верхового откоса, сооружение регулирующих шпор, строительство нового участка дамбы | работы в срок не завершены
3.7. | 3.16. Основное мероприятие «Выполнение аварийно-восстановительных работ в городе Магадане в районе Портового шоссе (берегоукрепление в бухте Нагаева, реконструкция подпорной стены)» | минприроды Магаданской области | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | проведение изысканий с целью подготовки проектно-сметной документации строительства берегоукрепительных сооружений | получены и прошли экспертизу результаты инженерных изысканий по объекту
3.11. | Контрольное событие 3.11. Получена проектная документация по объекту «Укрепление участка берега Охотского моря в г.Магадане вблизи Портового шоссе и ул.Портовая» | минприроды Магаданской области | X | 31 июля | X | 18 июля | X | X
4. | 4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014-2020 годы» и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области»
4.1. | 4.4. Основное мероприятие «Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в границах поселений Магаданской области» | минприроды Магаданской области | 2017 | 2021 | 2017 | 2018 | определение границ водных объектов, водоохранных зон и прибрежных защитных полос | реализация мероприятия продолжается
4.2. | 4.5. Основное мероприятие «Разработка проектно-сметной документации «Руслоформирующие работы на р.Дебин в пос.Ягодное» | минприроды Магаданской области | 2017 | 2019 | 2018 | 2019 | разработка проектно-сметной документации на проведение работ | реализация мероприятия продолжается

## Форма 8
Форма № 8
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных источников на реализацию государственных программ
«Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014-2020 годы» «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области» на 2015-2020 годы»
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы | Источники финансирования | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года (тыс. руб.) | Сводная бюджетная роспись на конец отчетного периода (тыс. руб.) | Кредиторская задолженность на начало отчетного периода (тыс. руб.) | Кассовые расходы за отчетный период (тыс. руб.) | Фактические расходы за отчетный период (тыс. руб.) | Кредиторская задолженность на конец отчетного периода (тыс. руб.) | Уровень кассового исполнения (%) | Уровень фактического исполнения (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Государственная программа «Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014-2021 годы» | Всего по государственной программе | Всего: | 210044.1 | 212030.59 | 6541.1418 | 175243.6617 | 168778.6575 | 76.1377 | 82.65% | 82.13%
|  | ФБ | 129490.6 | 129490.6 | 0 | 96526.6091 | 96526.6091 | 0 | 74.54% | 74.54% | 211678.9 | 174891.9717 | 82.62%
|  | ОБ | 79800.9 | 82188.3 | 6541.1418 | 78365.3626 | 71900.3585 | 76.1377 | 95.35% | 95.05% |  | 168426.9675 | 79.57%
|  | МБ | 752.6 | 351.69 | 0 | 351.69 | 351.69 | 0 | 100% | 100%
|  | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! |  | 0.8133
| минприроды Магаданской области | Всего: | 100765.5 | 102351.99 | 6141.1818 | 84073.9271 | 78008.883 | 76.1377 | 82.14% | 81.08%
|  | ФБ | 33325.5 | 33325.5 | 0 | 17204.5712 | 17204.5712 | 0 | 51.63% | 51.63%
|  | ОБ | 66687.4 | 68674.8 | 6141.1818 | 66517.6659 | 60452.6218 | 76.1377 | 96.86% | 96.67%
| в том числе: | МБ | 752.6 | 351.69 | 0 | 351.69 | 351.69 | 0 | 100% | 100%
| - органы местного самоуправления Магаданской области (по согласованию) | Всего: | 34657.3 | 32072.69 | 5501.2013 | 29520.1731 | 24019.0094 | 0.03767 | 92.04% | 90.39%
|  | ФБ | 19527.2 | 19527.2 | 0 | 17204.5712 | 17204.5712 | 0 | 88.11% | 88.11%
|  | ОБ | 14377.5 | 12193.8 | 5501.2013 | 11963.9119 | 6462.7482 | 0.03767 | 98.11% | 96.57%
|  | МБ | 752.6 | 351.69 | 0 | 351.69 | 351.69 | 0 | 100% | 100%
| Миндорхозтрансвязь Магаданской области; МОГКУ «УДТК» | Всего: | 109278.6 | 109678.6 | 399.96 | 91169.7345 | 90769.7745 | 0 | 83.12% | 83.06%
|  | ФБ | 96165.1 | 96165.1 | 0 | 79322.0378 | 79322.0378 | 0 | 82.49% | 82.49%
|  | ОБ | 13113.5 | 13513.5 | 399.96 | 11847.6967 | 11447.7367 | 0 | 87.67% | 87.3%
1. Подпрограмма «Природные ресурсы Магаданской области» на 2014-2021 годы» | минприроды Магаданской области | ОБ | 820 | 713 | 198 | 713 | 515 | 0 | 100% | 100%
1.1. Основное мероприятие «Информационное обеспечение деятельности минерально-сырьевого комплекса и профессиональная ориентация молодежи» | минприроды Магаданской области | ОБ | 620 | 515 | 0 | 515 | 515 | 0 | 100% | 100%
1.1.1. Мероприятие «Организация и участие в конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, рабочих группах по природным ресурсам» | минприроды Магаданской области | ОБ | 120 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% | 100%
1.1.2. Мероприятие «Профессиональная ориентация молодежи и школьников Магаданской области для привлечения к поступлению в учебные заведения горно-геологической направленности» | минприроды Магаданской области | ОБ | 500 | 196 | 0 | 196 | 196 | 0 | 100% | 100%
1.1.3. Мероприятие «Создание базы данных участков недр Магаданской области, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, в географической информационной системе MapInfo» | минприроды Магаданской области | ОБ | 0 | 269 | 0 | 269 | 269 | 0 | 100% | 100%
1.2. Основное мероприятие «Тематические и опытно-методические работы, связанные с геологическим изучением недр и воспроизводством минерально-сырьевой базы, мониторингом недропользования» | минприроды Магаданской области | ОБ | 200 | 198 | 198 | 198 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
1.2.2. Мероприятие «Подготовка инвестиционного предложения по освоению месторождений олова Магаданской области» | минприроды Магаданской области | ОБ | 200 | 198 | 198 | 198 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
2. Подпрограмма «Экологическая безопасность и охрана окружающей среды Магаданской области» на 2014-2021 годы» | минприроды Магаданской области | Всего | 5414 | 3609.5 | 1256.9654 | 2987.2722 | 1730.3068 | 0 | 82.76% | 73.55%
|  | ОБ | 5372 | 3609.5 | 1256.9654 | 2987.2722 | 1730.3068 | 0 | 82.76% | 73.55%
| в том числе: | МБ | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - органы местного самоуправления Магаданской области (по согласованию) | Всего | 842 | 854.9 | 854.8849 | 854.8849 | 0 | 0 | 100% | 0%
|  | ОБ | 800 | 854.9 | 854.8849 | 854.8849 | 0 | 0 | 100% | 0%
|  | МБ | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1. Основное мероприятие «Экологическое обследование территорий и мониторинг окружающей среды» | минприроды Магаданской области | ОБ | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1.2. Мероприятие «Выполнение химико-аналитических исследований проб природных поверхностных вод в целях аналитического обеспечения проведения мониторинга водных объектов на территории Магаданской области» | минприроды Магаданской области | ОБ | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2. Основное мероприятие «Экологическое просвещение» | минприроды Магаданской области | ОБ | 100 | 50 | 0 | 49.963 | 49.963 | 0 | 99.93% | 99.93%
2.2.2. Мероприятие «Проведение тематических выставок, конференций, конкурсов, областных акций, реализация общественных программ в области охраны окружающей среды, организация работы детских и юношеских экологических патрулей» | минприроды Магаданской области | ОБ | 100 | 50 | 0 | 49.963 | 49.963 | 0 | 99.93% | 99.93%
2.3. Основное мероприятие «Ликвидация накопленного экологического ущерба и меры по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду» | минприроды Магаданской области | Всего | 2464 | 1476.9 | 854.8849 | 854.8849 | 0 | 0 | 57.88% | 0%
|  | ОБ | 2422 | 1476.9 | 854.8849 | 854.8849 | 0 | 0 | 57.88% | 0%
| в том числе: | МБ | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - органы местного самоуправления Магаданской области (по согласованию) | Всего | 842 | 854.9 | 854.8849 | 854.8849 | 0 | 0 | 100% | 0%
|  | ОБ | 800 | 854.9 | 854.8849 | 854.8849 | 0 | 0 | 100% | 0%
|  | МБ | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.1. Мероприятие «Рекультивация хвостохранилища Карамкенского ГМК с ликвидацией гидротехнических сооружений (на руч. Туманный в пос. Карамкен)» | минприроды Магаданской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| в том числе: | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - администрация МО «Хасынский городской округ» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.4. Мероприятие «Снос ветхих и заброшенных строений на территории существующих и полностью заброшенных поселений в городских округах, в том числе вдоль автомобильных дорог, расположенных на территории Магаданской области» | минприроды Магаданской области | Всего | 842 | 776.4 | 776.4 | 776.4 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
|  | ОБ | 800 | 776.4 | 776.4 | 776.4 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
| в том числе: | МБ | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - органы местного самоуправления Магаданской области (по согласованию) | Всего | 842 | 776.4 | 776.4 | 776.4 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
|  | ОБ | 800 | 776.4 | 776.4 | 776.4 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
|  | МБ | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.5. Мероприятие «Выявление очагов ртутного заражения в селитебных зонах, локализация и очистка выявленных очагов накопленного экологического ущерба на территории Магаданской области» | минприроды Магаданской области | Всего | 0 | 78.5 | 78.4849 | 78.4849 | 0 | 0 | 99.98% | 0%
|  | ОБ | 0 | 78.5 | 78.4849 | 78.4849 | 0 | 0 | 99.98% | 0%
| в том числе: | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - органы местного самоуправления Магаданской области (по согласованию) | Всего | 0 | 78.5 | 78.4849 | 78.4849 | 0 | 0 | 99.98% | 0%
|  | ОБ | 0 | 78.5 | 78.4849 | 78.4849 | 0 | 0 | 99.98% | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.6. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации «Ликвидация ГТС (хвостохранилища флотации) рудника Тидид» | минприроды Магаданской области | ОБ | 1622 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.4. Основное мероприятие «Исследования и изыскания в области охраны окружающей среды и экологии» | минприроды Магаданской области | ОБ | 2500 | 2082.6 | 402.0805 | 2082.4242 | 1680.3438 | 0 | 99.99% | 99.99%
2.4.1. Мероприятие «Комплексное обследование особо охраняемых природных территорий регионального значения» | минприроды Магаданской области | ОБ | 2000 | 1982.6 | 402.0805 | 1982.5242 | 1580.4438 | 0 | 100% | 100%
2.4.2. Мероприятие «Выполнение работ по внесению информации о зонах с особыми условиями использования и особо охраняемых природных территориях в Единый государственный реестр недвижимости» | минприроды Магаданской области | ОБ | 500 | 100 | 0 | 99.9 | 99.9 | 0 | 99.9% | 99.9%
3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области» на 2014-2020 годы» | Всего по подпрограмме | Всего: | 143943.9 | 145966.39 | 5046.2764 | 124905.0227 | 119858.784 | 0.03767 | 85.57% | 85.05%
|  | ФБ | 115692.3 | 115692.3 | 0 | 96526.6091 | 96526.6091 | 0 | 83.43% | 83.43% |  | 145614.7 | 124553.3327 | 85.54%
|  | ОБ | 27541 | 29922.4 | 5046.2764 | 28026.7236 | 22980.4849 | 0.03767 | 93.66% | 92.38% |  |  | 119507.094 | 82.07%
|  | МБ | 710.6 | 351.69 | 0 | 351.69 | 351.69 | 0 | 100% | 100%
| минприроды Магаданской области | Всего: | 34665.3 | 36287.79 | 4646.3164 | 33735.2882 | 29089.0094 | 0.03767 | 92.97% | 91.93%
|  | ФБ | 19527.2 | 19527.2 | 0 | 17204.5712 | 17204.5712 | 0 | 88.11% | 88.11%
|  | ОБ | 14427.5 | 16408.9 | 4646.3164 | 16179.0269 | 11532.7482 | 0.03767 | 98.6% | 98.05% |  | 28737.3194 | 35936.1 | 0.79968
| в том числе: | МБ | 710.6 | 351.69 | 0 | 351.69 | 351.69 | 0 | 100% | 100%
| - органы местного самоуправления Магаданской области (по согласованию) | Всего: | 33815.3 | 31217.79 | 4646.3164 | 28665.2882 | 24019.0094 | 0.03767 | 91.82% | 90.39%
|  | ФБ | 19527.2 | 19527.2 | 0 | 17204.5712 | 17204.5712 | 0 | 88.11% | 88.11%
|  | ОБ | 13577.5 | 11338.9 | 4646.3164 | 11109.0269 | 6462.7482 | 0.03767 | 97.97% | 96.57%
|  | МБ | 710.6 | 351.69 | 0 | 351.69 | 351.69 | 0 | 100% | 100%
| миндорхозтрансвязь Магаданской области; МОГКУ «УДТК» | Всего: | 109278.6 | 109678.6 | 399.96 | 91169.7345 | 90769.7745 | 0 | 83.12% | 83.06%
|  | ФБ | 96165.1 | 96165.1 | 0 | 79322.0378 | 79322.0378 | 0 | 82.49% | 82.49%
|  | ОБ | 13113.5 | 13513.5 | 399.96 | 11847.6967 | 11447.7367 | 0 | 87.67% | 87.3%
3.1. Основное мероприятие «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты» | минприроды Магаданской области | Всего | 0 | 3177.4 | 3177.4 | 3177.379 | 0 | 0.021 | 100% | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 3177.4 | 3177.4 | 3177.379 | 0 | 0.021 | 100% | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - органы местного самоуправления Магаданской области (по согласованию) | Всего | 0 | 3177.4 | 3177.4 | 3177.379 | 0 | 0.021 | 100% | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 3177.4 | 3177.4 | 3177.379 | 0 | 0.021 | 100% | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1.3. Мероприятие «Работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на водотоках, расположенных в границах городских округов» | минприроды Магаданской области | Всего | 0 | 3177.4 | 3177.4 | 3177.379 | 0 | 0.021 | 100% | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 3177.4 | 3177.4 | 3177.379 | 0 | 0.021 | 100% | #DIV/0! |  | -3177.379
| в том числе: | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - органы местного самоуправления Магаданской области (по согласованию) | Всего | 0 | 3177.4 | 3177.4 | 3177.379 | 0 | 0.021 | 100% | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 3177.4 | 3177.4 | 3177.379 | 0 | 0.021 | 100% | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2. Основное мероприятие «Разработка технической документации гидротехнических сооружений» | По основному мероприятию | Всего | 4183.9 | 2990.8 | 1868.8764 | 2990.6646 | 1121.8049 | 0.01667 | 100% | 99.99%
|  | ОБ | 3983.8 | 2936.2 | 1868.8764 | 2936.0646 | 1067.2049 | 0.01667 | 100% | 99.99%
|  | МБ | 200.1 | 54.6 | 0 | 54.6 | 54.6 | 0 | 100% | 100%
| минприроды Магаданской области | Всего | 4183.9 | 2590.8 | 1468.9164 | 2590.7046 | 1121.8049 | 0.01667 | 100% | 99.99%
|  | ОБ | 3983.8 | 2536.2 | 1468.9164 | 2536.1046 | 1067.2049 | 0.01667 | 100% | 99.99%
| в том числе: | МБ | 200.1 | 54.6 | 0 | 54.6 | 54.6 | 0 | 100% | 100%
| - органы местного самоуправления Магаданской области (по согласованию) | Всего | 4033.9 | 2520.8 | 1468.9164 | 2520.7046 | 1051.8049 | 0.01667 | 100% | 99.99%
|  | ОБ | 3833.8 | 2466.2 | 1468.9164 | 2466.1046 | 997.2049 | 0.01667 | 100% | 99.99%
|  | МБ | 200.1 | 54.6 | 0 | 54.6 | 54.6 | 0 | 100% | 100%
| миндорхозтрансвязь Магаданской области; МОГКУ «УДТК» | ОБ | 0 | 400 | 399.96 | 399.96 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
3.2.1. Мероприятие «Составление межевых планов земельных участков под водоограждающими дамбами № 1, 2, 3, 4, 5 на р. Тауй в с. Балаганное, технических планов и технических паспортов сооружений (12,4 км)» | минприроды Магаданской области | Всего | 525 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
|  | ОБ | 500 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
| в том числе: | МБ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - администрация МО «Ольский городской округ» | Всего | 525 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
|  | ОБ | 500 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
|  | МБ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.2. Мероприятие «Разработка декларации безопасности (включая государственную экспертизу) берегоукрепления на р. Тауй в с. Талон, составление межевого плана земельного участка под существующим сооружением, технического плана и технического паспорта сооружения (1 км)» | минприроды Магаданской области | Всего | 262.1 | 321.4 | 72.4721 | 321.3738 | 248.9016 | 0 | 99.99% | 99.99%
|  | ОБ | 249 | 308.3 | 72.4721 | 308.2738 | 235.8016 | 0 | 99.99% | 99.99%
| в том числе: | МБ | 13.1 | 13.1 | 0 | 13.1 | 13.1 | 0 | 100% | 100%
| - администрация МО «Ольский городской округ» | Всего | 262.1 | 321.4 | 72.4721 | 321.3738 | 248.9016 | 0 | 99.99% | 99.99%
|  | ОБ | 249 | 308.3 | 72.4721 | 308.2738 | 235.8016 | 0 | 99.99% | 99.99%
|  | МБ | 13.1 | 13.1 | 0 | 13.1 | 13.1 | 0 | 100% | 100%
3.2.4. Мероприятие «Разработка декларации безопасности (включая государственную экспертизу) водоограждающей дамбы № 2 на р. Ола в с. Гадля, составление межевого плана земельного участка под существующим сооружением, технического плана и технического паспорта сооружения (0,33 км)» | минприроды Магаданской области | Всего | 262.1 | 390.4 | 141.4721 | 390.3738 | 248.9016 | 0 | 99.99% | 99.99%
|  | ОБ | 249 | 377.3 | 141.4721 | 377.2738 | 235.8016 | 0 | 99.99% | 99.99%
| в том числе: | МБ | 13.1 | 13.1 | 0 | 13.1 | 13.1 | 0 | 100% | 100%
| - администрация МО «Ольский городской округ» | Всего | 262.1 | 390.4 | 141.4721 | 390.3738 | 248.9016 | 0 | 99.99% | 99.99%
|  | ОБ | 249 | 377.3 | 141.4721 | 377.2738 | 235.8016 | 0 | 99.99% | 99.99%
|  | МБ | 13.1 | 13.1 | 0 | 13.1 | 13.1 | 0 | 100% | 100%
3.2.5. Мероприятие «Разработка декларации безопасности (включая государственную экспертизу) водоограждающих дамб № 1, 2, 3, 4, 5 на р. Тауй в с. Балаганное» | минприроды Магаданской области | Всего | 1049.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| в том числе: | МБ | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - администрация МО «Ольский городской округ» | Всего | 1049.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | МБ | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.6. Мероприятие «Составление межевых планов земельных участков, технических планов и технических паспортов гидротехнических сооружений в пос. Ола» | минприроды Магаданской области | Всего | 526 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
|  | ОБ | 500 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
| в том числе: | МБ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - администрация МО «Ольский городской округ» | Всего | 526 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
|  | ОБ | 500 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
|  | МБ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.7. Мероприятие «Составление деклараций безопасности гидротехнических сооружений в пос. Ола» | минприроды Магаданской области | Всего | 262.1 | 321.4 | 72.4721 | 321.3738 | 248.9016 | 0 | 99.99% | 99.99%
|  | ОБ | 249 | 308.3 | 72.4721 | 308.2738 | 235.8016 | 0 | 99.99% | 99.99%
| в том числе: | МБ | 13.1 | 13.1 | 0 | 13.1 | 13.1 | 0 | 100% | 100%
| - администрация МО «Ольский городской округ» | Всего | 262.1 | 321.4 | 72.4721 | 321.3738 | 248.9016 | 0 | 99.99% | 99.99%
|  | ОБ | 249 | 308.3 | 72.4721 | 308.2738 | 235.8016 | 0 | 99.99% | 99.99%
|  | МБ | 13.1 | 13.1 | 0 | 13.1 | 13.1 | 0 | 100% | 100%
3.2.9. Мероприятие «Разработка деклараций безопасности (включая государственную экспертизу), составление межевых планов земельных участков под существующими гидротехническими сооружениями, технических планов и технических паспортов сооружений, расположенных на территории гор. Сусумана» | минприроды Магаданской области | Всего | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| в том числе: | МБ | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - администрация МО «Сусуманский городской округ» | Всего | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | МБ | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.10. Мероприятие «Разработка декларации безопасности (включая государственную экспертизу) водоограждающей дамбы на реке Хасын в пос. Палатка» | минприроды Магаданской области | Всего | 305.1 | 825.1 | 520 | 825.0833 | 305.1 | 0.01667 | 100% | 100%
|  | ОБ | 289.8 | 809.8 | 520 | 809.7833 | 289.8 | 0.01667 | 100% | 100%
| в том числе: | МБ | 15.3 | 15.3 | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 100% | 100%
| - администрация МО «Хасынский городской округ» | Всего | 305.1 | 825.1 | 520 | 825.0833 | 305.1 | 0.01667 | 100% | 100%
|  | ОБ | 289.8 | 809.8 | 520 | 809.7833 | 289.8 | 0.01667 | 100% | 100%
|  | МБ | 15.3 | 15.3 | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 100% | 100%
3.2.11. Мероприятие «Разработка декларации безопасности (включая государственную экспертизу) гидротехнических сооружений питьевого водохранилища на руч. Жаркий в пос. Оротукан» | минприроды Магаданской области | Всего | 0 | 459.9 | 459.9 | 459.9 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 459.9 | 459.9 | 459.9 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
| в том числе: | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - администрация МО «Ягоднинский городской округ» | Всего | 0 | 459.9 | 459.9 | 459.9 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 459.9 | 459.9 | 459.9 | 0 | 0 | 100% | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.12. Мероприятие «Разработка деклараций безопасности, составление межевых планов земельных участков под существующими гидротехническими сооружениями, технических планов и технических паспортов сооружений, расположенных на территории Среднеканского городского округа» | миндорхозтрансвязь Магаданской области; МОГКУ «УДТК» | ОБ | 0 | 400 | 399.96 | 399.96 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
3.2.13. Мероприятие «Разработка технической документации берегоукрепления Охотского моря в г.Магадане (межевые планы земельных участков, технические планы и паспорта сооружений, кадастровые паспорта, декларации безопасности и расходы связанные с регистрацией)» | минприроды Магаданской области | ОБ | 150 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 100% | 100%
3.3. Основное мероприятие «Проектные и экспертные работы» | минприроды Магаданской области | Всего | 4961.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 4748.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| в том числе: | МБ | 213.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - органы местного самоуправления Магаданской области (по согласованию) | Всего | 4261.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 4048.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | МБ | 213.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3.3. Мероприятие «Разработка проектной документации «Капитальный ремонт паводковой дамбы на р. Ола в с. Клепка», проверка достоверности определения сметной стоимости строительства (включая экспертные работы)» | минприроды Магаданской области | Всего | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| в том числе: | МБ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - администрация МО «Ольский городской округ» | Всего | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | МБ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3.5. Мероприятие «Предпроектное обследование и расчет экономической эффективности для разработки проектной документации «Строительство водоограждающей дамбы на р.Яна в с. Тауйск» | минприроды Магаданской области | Всего | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| в том числе: | МБ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - администрация МО «Ольский городской округ» | Всего | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | МБ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3.7. Мероприятие «Уточнение проектной документации «Дамба обвалования на р. Хасын у пос.Палатка», проверка достоверности определения сметной стоимости строительства» | минприроды Магаданской области | Всего | 2969.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 2821.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| в том числе: | МБ | 148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - администрация МО «Хасынский городской округ» | Всего | 2969.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 2821.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | МБ | 148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3.9. Мероприятие «Пообъектное уточнение стоимости работ по мероприятияю «Расчистка русла р. Хасын от лесных завалов и речных наносов в районе пос. Карамкен, Палатка, Хасын и Стекольный», проверка достоверности определения сметной стоимости мероприятия» | минприроды Магаданской области | ОБ | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7. Основное мероприятие «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений питьевых водохранилищ в г. Магадане» | минприроды Магаданской области | Всего | 11473.8 | 11473.89 | 0 | 11473.89 | 11473.89 | 0 | 100% | 100%
|  | ФБ | 10394.3 | 10394.3 | 0 | 10394.3 | 10394.3 | 0 | 100% | 100%
|  | ОБ | 1028.1 | 1028.1 | 0 | 1028.1 | 1028.1 | 0 | 100% | 100%
| в том числе: | МБ | 51.4 | 51.49 | 0 | 51.49 | 51.49 | 0 | 100% | 100%
| - администрация МО «Город Магадан» | Всего | 11473.8 | 11473.89 | 0 | 11473.89 | 11473.89 | 0 | 100% | 100%
|  | ФБ | 10394.3 | 10394.3 | 0 | 10394.3 | 10394.3 | 0 | 100% | 100%
|  | ОБ | 1028.1 | 1028.1 | 0 | 1028.1 | 1028.1 | 0 | 100% | 100%
|  | МБ | 51.4 | 51.49 | 0 | 51.49 | 51.49 | 0 | 100% | 100%
3.10. Основное мероприятие «Капитальный ремонт водоограждающей дамбы №1 на р. Тауй в с. Балаганное» | минприроды Магаданской области | Всего | 14045.7 | 14045.7 | 0 | 11493.3146 | 11493.3146 | 0 | 81.83% | 81.83%
|  | ФБ | 9132.9 | 9132.9 | 0 | 6810.2712 | 6810.2712 | 0 | 74.57% | 74.57%
|  | ОБ | 4667.2 | 4667.2 | 0 | 4437.4433 | 4437.4433 | 0 | 95.08% | 95.08%
| в том числе: | МБ | 245.6 | 245.6 | 0 | 245.6 | 245.6 | 0 | 100% | 100%
| - администрация МО «Ольский городской округ» | Всего | 14045.7 | 14045.7 | 0 | 11493.3146 | 11493.3146 | 0 | 81.83% | 81.83%
|  | ФБ | 9132.9 | 9132.9 | 0 | 6810.2712 | 6810.2712 | 0 | 74.57% | 74.57%
|  | ОБ | 4667.2 | 4667.2 | 0 | 4437.4433 | 4437.4433 | 0 | 95.08% | 95.08%
|  | МБ | 245.6 | 245.6 | 0 | 245.6 | 245.6 | 0 | 100% | 100%
3.12. Основное мероприятие «Реконструкция и строительство объекта «Водоограждающая дамба на р. Ола в районе пос. Гадля – Заречный – Ола» | минприроды Магаданской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| в том числе: | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - администрация МО «Ольский городской округ» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.15. Основное мероприятие «Строительство объекта «Водоограждающая дамба на р. Сеймчан в районе пос. Сеймчан» | миндорхозтрансвязь Магаданской области; МОГКУ «УДТК» | Всего | 109278.6 | 109278.6 | 0 | 95769.7745 | 95769.7745 | 0 | 87.64% | 87.64%
|  | ФБ | 96165.1 | 96165.1 | 0 | 79322.0378 | 79322.0378 | 0 | 82.49% | 82.49%
|  | ОБ | 13113.5 | 13113.5 | 0 | 11447.7367 | 11447.7367 | 0 | 87.3% | 87.3%
3.16. Основное мероприятие «Выполнение аварийно-восстановительных работ в городе Магадане в районе Портового шоссе (берегоукрепление в бухте Нагаева, реконструкция подпорной стены)» | минприроды Магаданской области | ОБ | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 100% | 100%
4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014-2020 годы» и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области» | минприроды Магаданской области | Всего | 59866.2 | 61741.7 | 39.9 | 46638.3668 | 46674.5668 | 76.1 | 75.54% | 75.65%
|  | ФБ | 13798.3 | 13798.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | ОБ | 46067.9 | 47943.4 | 39.9 | 46638.3668 | 46674.5668 | 76.1 | 97.28% | 97.43%
4.1. Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящихся в их ведении государственными учреждениями» | минприроды Магаданской области | ОБ | 46067.9 | 47943.4 | 39.9 | 46638.3668 | 46674.5668 | 76.1 | 97.28% | 97.43%
4.1.1. Мероприятие «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» | минприроды Магаданской области | ОБ | 1400 | 678.8 | 0 | 603 | 678.7 | 75.7 | 88.83% | 99.99%
4.1.2. Мероприятие «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» | минприроды Магаданской области | ОБ | 43400.6 | 45694.6 | 0 | 44590.6 | 44590.6 | 0 | 97.58% | 97.58%
4.1.3. Мероприятие «Расходы на обеспечение функций государственных органов» | минприроды Магаданской области | ОБ | 1189.2 | 1491.9 | 39.9 | 1443.7668 | 1404.2668 | 0.4 | 96.77% | 96.71%
4.1.4. Мероприятие «Единовременные выплаты лицам, которым присвоены почетные звания (Закон Магаданской области от 03.03.2016г. № 1996-ОЗ)» | минприроды Магаданской области | ОБ | 78.1 | 78.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.28% | 1.28%
4.3. Основное мероприятие «Руслоформирующие работы на р. Детрин и р. Омчуг в пос. Усть-Омчуг» | минприроды Магаданской области | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.4. Основное мероприятие «Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в границах поселений Магаданской области» | минприроды Магаданской области | ФБ | 11942.1 | 11942.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.5. Основное мероприятие «Разработка проектно-сметной документации «Руслоформирующие работы на р.Дебин в пос.Ягодное» | минприроды Магаданской области | ФБ | 1856.2 | 1856.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4.7. Основное мероприятие «Разработка проектной документации «Руслоформирующие работы на р.Магадавен в пос.Мадаун» | минприроды Магаданской области | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Государственная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области» на 2015-2020 годы» | Всего по государственной программе | Всего: | 21387.4 | 21584.1 | 11821.3 | 21300.2 | 9479 | 0.1 | 98.68% | 97.09%
|  | ФБ | 5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 14863 | 20761.1 | 11821.3 | 20477.2 | 8656 | 0.1 | 98.63% | 96.83%
|  | МБ | 1227.4 | 823 | 0 | 823 | 823 | 0 | 100% | 100%
|  | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| минприроды Магаданской области | Всего: | 21387.4 | 20763.3 | 11000.5 | 20479.5 | 9479 | 0 | 98.63% | 97.09%
|  | ФБ | 5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 14863 | 19940.3 | 11000.5 | 19656.5 | 8656 | 0 | 98.58% | 96.83%
| в том числе: | МБ | 1227.4 | 823 | 0 | 823 | 823 | 0 | 100% | 100%
| - органы местного самоуправления Магаданской области (по согласованию) | Всего: | 21387.4 | 20763.3 | 11000.5 | 20479.5 | 9479 | 0 | 98.63% | 97.09%
|  | ФБ | 5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 14863 | 19940.3 | 11000.5 | 19656.5 | 8656 | 0 | 98.58% | 96.83%
|  | МБ | 1227.4 | 823 | 0 | 823 | 823 | 0 | 100% | 100%
| министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области | Всего: | 0 | 820.8 | 820.8 | 820.7 | 0 | 0.1 | 99.99% | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 820.8 | 820.8 | 820.7 | 0 | 0.1 | 99.99% | #DIV/0!
| в том числе: | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1. Основное мероприятие «Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Магаданской области» | министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области | ОБ | 0 | 820.8 | 820.8 | 820.7 | 0 | 0.1 | 99.99% | #DIV/0!
1.1.1. Мероприятие «Разработка и утверждение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Магаданской области» | министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области | ОБ | 0 | 820.8 | 820.8 | 820.7 | 0 | 0.1 | 99.99% | #DIV/0!
1.3. Основное мероприятие «Разработка проектно-сметной документации (в том числе выполнение инженерных изысканий) по объектам размещения отходов» | минприроды Магаданской области | Всего | 15540.4 | 18062.6 | 8300 | 17779 | 9479 | 0 | 98.43% | 97.1%
|  | ОБ | 14339 | 17239.6 | 8300 | 16956 | 8656 | 0 | 98.35% | 96.83%
| в том числе: | МБ | 1201.4 | 823 | 0 | 823 | 823 | 0 | 100% | 100%
| - органы местного самоуправления Магаданской области (по согласованию) | Всего | 15540.4 | 18062.6 | 8300 | 17779 | 9479 | 0 | 98.43% | 97.1%
|  | ОБ | 14339 | 17239.6 | 8300 | 16956 | 8656 | 0 | 98.35% | 96.83%
|  | МБ | 1201.4 | 823 | 0 | 823 | 823 | 0 | 100% | 100%
1.3.1. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция полигона ТКО в городе Магадане» | минприроды Магаданской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| в том числе: | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - администрация МО «Город Магадан» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3.2. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция свалки ТКО в поселке Стекольный» в межмуниципальный полигон ТКО» | минприроды Магаданской области | Всего | 300 | 2100 | 1800 | 2100 | 300 | 0 | 100% | 100%
|  | ОБ | 285 | 2085 | 1800 | 2085 | 285 | 0 | 100% | 100%
| в том числе: | МБ | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 0 | 100% | 100%
| - администрация МО «Хасынский городской округ» | Всего | 300 | 2100 | 1800 | 2100 | 300 | 0 | 100% | 100%
|  | ОБ | 285 | 2085 | 1800 | 2085 | 285 | 0 | 100% | 100%
|  | МБ | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 100%
1.3.3. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту «Реконструкция свалки ТКО в поселке Ягодное в межпоселенческий полигон ТКО» | минприроды Магаданской области | Всего | 2100 | 1574 | 0 | 1574 | 1574 | 0 | 100% | 100%
|  | ОБ | 1900 | 1374 | 0 | 1374 | 1374 | 0 | 100% | 100%
| в том числе: | МБ | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 100%
| - администрация МО «Ягоднинский городской округ» | Всего | 2100 | 1574 | 0 | 1574 | 1574 | 0 | 100% | 100%
|  | ОБ | 1900 | 1374 | 0 | 1374 | 1374 | 0 | 100% | 100%
|  | МБ | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 100%
1.3.4. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО в поселке Усть-Омчуг» | минприроды Магаданской области | Всего | 500 | 1300 | 800 | 1300 | 500 | 0 | 100% | 100%
|  | ОБ | 475 | 1275 | 800 | 1275 | 475 | 0 | 100% | 100%
| в том числе: | МБ | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 0 | 100% | 100%
| - администрация МО «Тенькинский городской округ» | Всего | 500 | 1300 | 800 | 1300 | 500 | 0 | 100% | 100%
|  | ОБ | 475 | 1275 | 800 | 1275 | 475 | 0 | 100% | 100%
|  | МБ | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 100% | 100%
1.3.5. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусуман» | минприроды Магаданской области | Всего | 1200 | 3100 | 1900 | 3100 | 1200 | 0 | 100% | 100%
|  | ОБ | 1140 | 3040 | 1900 | 3040 | 1140 | 0 | 100% | 100%
| в том числе: | МБ | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 100%
| - администрация МО «Сусуманский городской округ» | Всего | 1200 | 3100 | 1900 | 3100 | 1200 | 0 | 100% | 100%
|  | ОБ | 1140 | 3040 | 1900 | 3040 | 1140 | 0 | 100% | 100%
|  | МБ | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 100%
1.3.6. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО в поселке Ола» | минприроды Магаданской области | Всего | 3637 | 4688 | 1900 | 4688 | 2788 | 0 | 100% | 100%
|  | ОБ | 3274 | 4325 | 1900 | 4325 | 2425 | 0 | 100% | 100%
| в том числе: | МБ | 363 | 363 | 0 | 363 | 363 | 0 | 100% | 100%
| - администрация МО «Ольский городской округ» | Всего | 3637 | 4688 | 1900 | 4688 | 2788 | 0 | 100% | 100%
|  | ОБ | 3274 | 4325 | 1900 | 4325 | 2425 | 0 | 100% | 100%
|  | МБ | 363 | 363 | 0 | 363 | 363 | 0 | 100% | 100%
1.3.7. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО поселке Сеймчан» | минприроды Магаданской области | Всего | 3637 | 5300.6 | 1900 | 5017 | 3117 | 0 | 94.65% | 91.66%
|  | ОБ | 3402 | 5140.6 | 1900 | 4857 | 2957 | 0 | 94.48% | 91.25%
| в том числе: | МБ | 235 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 100% | 100%
| - администрация МО «Среднеканский городской округ» | Всего | 3637 | 5300.6 | 1900 | 5017 | 3117 | 0 | 94.65% | 91.66%
|  | ОБ | 3402 | 5140.6 | 1900 | 4857 | 2957 | 0 | 94.48% | 91.25%
|  | МБ | 235 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 100% | 100%
1.3.8. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Полигон ТКО в поселке Эвенск» | минприроды Магаданской области | Всего | 4166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| в том числе: | МБ | 303.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - администрация МО «Северо-Эвенский городской округ» | Всего | 4166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | МБ | 303.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4. Основное мероприятие «Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция полигона TKO в городе Магадане» | минприроды Магаданской области | Всего | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ФБ | 5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| в том числе: | МБ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - администрация МО «Город Магадан» | Всего | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ФБ | 5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | МБ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры обращения с отходами» | Всего по основному мероприятию | Всего | 0 | 2700.7 | 2700.5 | 2700.5 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
|  | ОБ | 0 | 2700.7 | 2700.5 | 2700.5 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| минприроды Магаданской области | Всего | 0 | 2700.7 | 2700.5 | 2700.5 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
|  | ОБ | 0 | 2700.7 | 2700.5 | 2700.5 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
| в том числе: | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - органы местного самоуправления Магаданской области (по согласованию) | Всего | 0 | 2700.7 | 2700.5 | 2700.5 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
|  | ОБ | 0 | 2700.7 | 2700.5 | 2700.5 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6.1. Мероприятие «Приобретение оборудования для термического уничтожения различного типа/вида отходов /утилизации отходов для городских округов» | минприроды Магаданской области | Всего | 0 | 2700.7 | 2700.5 | 2700.5 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
|  | ОБ | 0 | 2700.7 | 2700.5 | 2700.5 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
| в том числе: | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - органы местного самоуправления Магаданской области (по согласованию) | Всего | 0 | 2700.7 | 2700.5 | 2700.5 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
|  | ОБ | 0 | 2700.7 | 2700.5 | 2700.5 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6.3. Мероприятие «Разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» | минприроды Магаданской области, департамент информационных технологий и связи | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!