## Форма 6
Форма № 6
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей
государственной программы
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области» на 2015-2021 годы»
Ответственный исполнитель: министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей государственной программы, подпрограммы, отдельных мероприятий |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год
|  |  |  | план | факт | в % к плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Количество объектов, для которых разработана проектно-сметная документация и выполнены инженерные изыскания по объектам | ед. | 0 | 6 | 5 | 83.33% | Не исполнен контракт по разработке ПСД в Северо-Эвенском городском округе по вине Исполнителя
2 | Приобретено оборудование для термического уничтожения различного типа/вида отходов /утилизации отходов | ед. | 6 | 6 | 6 | 100%

## Форма 7
Форма № 7
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий государственной программы
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области» на 2015-2021 годы»
N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1. | 1.1. Основное мероприятие «Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Магаданской области»
1.1.1. | 1.1.1. Мероприятие «Разработка и утверждение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Магаданской области» | министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области | 2014 | 2021 | 2017 | 2018 | Реализация положений Федерального закона 458-ФЗ, исполнение отдельных полномочий | Утверждены нормативы накопления ТКО,
1.2. | 1.3. Основное мероприятие «Разработка проектно-сметной документации (в том числе выполнение инженерных изысканий) по объектам размещения отходов»
1.2.1. | 1.3.2. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция свалки ТКО в поселке Стекольный» в межмуниципальный полигон ТКО» | минприроды Магаданской области; - администрация МО «Хасынский городской округ» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий объекта: Полигон ТКО» для обеспечения сбора и размещения отходов IV и V класса опасности с территории городского округа | Получена проектно-сметная документация, реализация мероприятия будет продолжена в 2019 году (проведение общественных слушаний, получение результатов экспертизы документации)
2.2. | Контрольное событие 2.2. Разработана проектно-сметная документация по реконструкции полигона ТКО в п. Стекольный | Хасынский городской округ | X | 30 ноября | X | 12 ноября | X | X
1.2.3. | 1.3.3. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту «Реконструкция свалки ТКО в поселке Ягодное в межпоселенческий полигон ТКО» | минприроды Магаданской области; - администрация МО «Ягоднинский городской округ» | 2018 | 2019 | 2018 | реализация мероприятия продолжается | разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий объекта: Полигон ТКО» для обеспечения сбора и размещения отходов IV и V класса опасности с территории городского округа | Выполнены и оплачены инженерные изыскания по объекту. Реализация мероприятия продолжается
1.2.4. | 1.3.4. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО в поселке Усть-Омчуг» | минприроды Магаданской области; - администрация МО «Тенькинский городской округ» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий объекта: Полигон ТКО» для обеспечения сбора и размещения отходов IV и V класса опасности с территории городского округа | Получена проектно-сметная документация, реализация мероприятия будет продолжена в 2019 году (проведение общественных слушаний, получение результатов экспертизы документации
2.4. | Контрольное событие 2.4. Разработана проектно-сметная документация по строительству полигона ТКО в п. Усть-Омчуг | Тенькинский городской округ | X | 01 сентября | X | 26 ноября | X | X
1.2.5. | 1.3.5. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусуман» | минприроды Магаданской области; - администрация МО «Сусуманский городской округ» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий объекта: Полигон ТКО» для обеспечения сбора и размещения отходов IV и V класса опасности с территории городского округа | Получена проектно-сметная документация, реализация мероприятия будет продолжена в 2019 году (проведение общественных слушаний, получение результатов экспертизы документации
2.5. | Контрольное событие 2.5. Разработана проектно-сметная документация по строительству полигона ТКО в г. Сусумане | Сусуманский городской округ | X | 30 ноября | X | 20 ноября | X | X
1.2.6. | 1.3.6. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО в поселке Ола» | минприроды Магаданской области; - администрация МО «Ольский городской округ» | 2017 | 2018 | 2017 | 2017 | разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий объекта: Полигон ТКО» для обеспечения сбора и размещения отходов IV и V класса опасности с территории городского округа | Получена проектно-сметная документация, реализация мероприятия будет продолжена в 2019 году (проведение общественных слушаний, получение результатов экспертизы документации
2.6. | Контрольное событие 2.6. Разработана проектно-сметная документация по строительству полигона ТКО в п. Ола | Ольский городской округ | X | 30 ноября | X | 15 декабря | X | X
1.2.7. | 1.3.7. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО поселке Сеймчан» | минприроды Магаданской области; - администрация МО «Среднеканский городской округ» | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий объекта: Полигон ТКО» для обеспечения сбора и размещения отходов IV и V класса опасности с территории городского округа | Получена проектно-сметная документация, реализация мероприятия будет продолжена в 2019 году (проведение общественных слушаний, получение результатов экспертизы документации
2.7. | Контрольное событие 2.7. Разработана проектно-сметная документация по строительству полигона ТКО в пос. Сеймчан | Среднеканский городской округ | X | 30 ноября | X | 07 декабря | X | X
1.3. | 1.6. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры обращения с отходами»
1.3.1. | 1.6.1. Мероприятие «Приобретение оборудования для термического уничтожения различного типа/вида отходов /утилизации отходов для городских округов» | минприроды Магаданской области; - органы местного самоуправления Магаданской области (по согласованию) | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Увеличение доли утилизированных отходов; снижение доли захораниваемых отходов | Произведена оплата за полученное в 2017 году оборудование, позволяющее снизить долю захораниваемых отходов

## Форма 8
Форма № 8
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных источников на реализацию государственной программы
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области» на 2015-2021 годы»
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы | Источники финансирования | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года (тыс. руб.) | Сводная бюджетная роспись на конец отчетного периода (тыс. руб.) | Кредиторская задолженность на начало отчетного периода (тыс. руб.) | Кассовые расходы за отчетный период (тыс. руб.) | Фактические расходы за отчетный период (тыс. руб.) | Кредиторская задолженность на конец отчетного периода (тыс. руб.) | Уровень кассового исполнения (%) | Уровень фактического исполнения (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Государственная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области» на 2015-2020 годы» | Всего по государственной программе | Всего: | 21387.4 | 21584.1 | 11821.2 | 21300.2 | 9479 | 0 | 98.68% | 97.09%
|  | ФБ | 5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 14863 | 20761.1 | 11821.2 | 20477.2 | 8656 | 0 | 98.63% | 96.82%
|  | МБ | 1227.4 | 823 | 0 | 823 | 823 | 0 | 100% | 100%
|  | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| минприроды Магаданской области | Всего: | 21387.4 | 20763.3 | 11000.5 | 20479.5 | 9479 | 0 | 98.63% | 97.09%
|  | ФБ | 5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 14863 | 19940.3 | 11000.5 | 19656.5 | 8656 | 0 | 98.58% | 96.83%
| в том числе: | МБ | 1227.4 | 823 | 0 | 823 | 823 | 0 | 100% | 100%
| - органы местного самоуправления Магаданской области (по согласованию) | Всего: | 21387.4 | 20763.3 | 11000.5 | 20479.5 | 9479 | 0 | 98.63% | 97.09%
|  | ФБ | 5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 14863 | 19940.3 | 11000.5 | 19656.5 | 8656 | 0 | 98.58% | 96.83%
|  | МБ | 1227.4 | 823 | 0 | 823 | 823 | 0 | 100% | 100%
| министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области | Всего: | 0 | 820.8 | 820.7 | 820.7 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 820.8 | 820.7 | 820.7 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
| в том числе: | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1. Основное мероприятие «Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Магаданской области» | министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области | ОБ | 0 | 820.8 | 820.7 | 820.7 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
1.1.1. Мероприятие «Разработка и утверждение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Магаданской области» | министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области | ОБ | 0 | 820.8 | 820.7 | 820.7 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
1.3. Основное мероприятие «Разработка проектно-сметной документации (в том числе выполнение инженерных изысканий) по объектам размещения отходов» | минприроды Магаданской области | Всего | 15540.4 | 18062.6 | 8300 | 17779 | 9479 | 0 | 98.43% | 97.1%
|  | ОБ | 14339 | 17239.6 | 8300 | 16956 | 8656 | 0 | 98.35% | 96.83%
| в том числе: | МБ | 1201.4 | 823 | 0 | 823 | 823 | 0 | 100% | 100%
| - органы местного самоуправления Магаданской области (по согласованию) | Всего | 15540.4 | 18062.6 | 8300 | 17779 | 9479 | 0 | 98.43% | 97.1%
|  | ОБ | 14339 | 17239.6 | 8300 | 16956 | 8656 | 0 | 98.35% | 96.83%
|  | МБ | 1201.4 | 823 | 0 | 823 | 823 | 0 | 100% | 100%
1.3.1. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция полигона ТКО в городе Магадане» | минприроды Магаданской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| в том числе: | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - администрация МО «Город Магадан» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3.2. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция свалки ТКО в поселке Стекольный» в межмуниципальный полигон ТКО» | минприроды Магаданской области | Всего | 300 | 2100 | 1800 | 2100 | 300 | 0 | 100% | 100%
|  | ОБ | 285 | 2085 | 1800 | 2085 | 285 | 0 | 100% | 100%
| в том числе: | МБ | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 0 | 100% | 100%
| - администрация МО «Хасынский городской округ» | Всего | 300 | 2100 | 1800 | 2100 | 300 | 0 | 100% | 100%
|  | ОБ | 285 | 2085 | 1800 | 2085 | 285 | 0 | 100% | 100%
|  | МБ | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 100%
1.3.3. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту «Реконструкция свалки ТКО в поселке Ягодное в межпоселенческий полигон ТКО» | минприроды Магаданской области | Всего | 2100 | 1574 | 0 | 1574 | 1574 | 0 | 100% | 100%
|  | ОБ | 1900 | 1374 | 0 | 1374 | 1374 | 0 | 100% | 100%
| в том числе: | МБ | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 100%
| - администрация МО «Ягоднинский городской округ» | Всего | 2100 | 1574 | 0 | 1574 | 1574 | 0 | 100% | 100%
|  | ОБ | 1900 | 1374 | 0 | 1374 | 1374 | 0 | 100% | 100%
|  | МБ | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% | 100%
1.3.4. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО в поселке Усть-Омчуг» | минприроды Магаданской области | Всего | 500 | 1300 | 800 | 1300 | 500 | 0 | 100% | 100%
|  | ОБ | 475 | 1275 | 800 | 1275 | 475 | 0 | 100% | 100%
| в том числе: | МБ | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 0 | 100% | 100%
| - администрация МО «Тенькинский городской округ» | Всего | 500 | 1300 | 800 | 1300 | 500 | 0 | 100% | 100%
|  | ОБ | 475 | 1275 | 800 | 1275 | 475 | 0 | 100% | 100%
|  | МБ | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 100% | 100%
1.3.5. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусуман» | минприроды Магаданской области | Всего | 1200 | 3100 | 1900 | 3100 | 1200 | 0 | 100% | 100%
|  | ОБ | 1140 | 3040 | 1900 | 3040 | 1140 | 0 | 100% | 100%
| в том числе: | МБ | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 100%
| - администрация МО «Сусуманский городской округ» | Всего | 1200 | 3100 | 1900 | 3100 | 1200 | 0 | 100% | 100%
|  | ОБ | 1140 | 3040 | 1900 | 3040 | 1140 | 0 | 100% | 100%
|  | МБ | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100% | 100%
1.3.6. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО в поселке Ола» | минприроды Магаданской области | Всего | 3637 | 4688 | 1900 | 4688 | 2788 | 0 | 100% | 100%
|  | ОБ | 3274 | 4325 | 1900 | 4325 | 2425 | 0 | 100% | 100%
| в том числе: | МБ | 363 | 363 | 0 | 363 | 363 | 0 | 100% | 100%
| - администрация МО «Ольский городской округ» | Всего | 3637 | 4688 | 1900 | 4688 | 2788 | 0 | 100% | 100%
|  | ОБ | 3274 | 4325 | 1900 | 4325 | 2425 | 0 | 100% | 100%
|  | МБ | 363 | 363 | 0 | 363 | 363 | 0 | 100% | 100%
1.3.7. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО поселке Сеймчан» | минприроды Магаданской области | Всего | 3637 | 5300.6 | 1900 | 5017 | 3117 | 0 | 94.65% | 91.66%
|  | ОБ | 3402 | 5140.6 | 1900 | 4857 | 2957 | 0 | 94.48% | 91.25%
| в том числе: | МБ | 235 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 100% | 100%
| - администрация МО «Среднеканский городской округ» | Всего | 3637 | 5300.6 | 1900 | 5017 | 3117 | 0 | 94.65% | 91.66%
|  | ОБ | 3402 | 5140.6 | 1900 | 4857 | 2957 | 0 | 94.48% | 91.25%
|  | МБ | 235 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 100% | 100%
1.3.8. Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Полигон ТКО в поселке Эвенск» | минприроды Магаданской области | Всего | 4166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| в том числе: | МБ | 303.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - администрация МО «Северо-Эвенский городской округ» | Всего | 4166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | МБ | 303.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4. Основное мероприятие «Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция полигона TKO в городе Магадане» | минприроды Магаданской области | Всего | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ФБ | 5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| в том числе: | МБ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - администрация МО «Город Магадан» | Всего | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ФБ | 5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ОБ | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | МБ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры обращения с отходами» | Всего по основному мероприятию | Всего | 0 | 2700.7 | 2700.5 | 2700.5 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
|  | ОБ | 0 | 2700.7 | 2700.5 | 2700.5 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| минприроды Магаданской области | Всего | 0 | 2700.7 | 2700.5 | 2700.5 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
|  | ОБ | 0 | 2700.7 | 2700.5 | 2700.5 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
| в том числе: | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - органы местного самоуправления Магаданской области (по согласованию) | Всего | 0 | 2700.7 | 2700.5 | 2700.5 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
|  | ОБ | 0 | 2700.7 | 2700.5 | 2700.5 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6.1. Мероприятие «Приобретение оборудования для термического уничтожения различного типа/вида отходов /утилизации отходов для городских округов» | минприроды Магаданской области | Всего | 0 | 2700.7 | 2700.5 | 2700.5 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
|  | ОБ | 0 | 2700.7 | 2700.5 | 2700.5 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
| в том числе: | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - органы местного самоуправления Магаданской области (по согласованию) | Всего | 0 | 2700.7 | 2700.5 | 2700.5 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
|  | ОБ | 0 | 2700.7 | 2700.5 | 2700.5 | 0 | 0 | 99.99% | 0%
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!