|  | СОГЛАСОВАНО Региональным организационным комитетом по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» (протокол от 23 января 2026 года № 1) |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» в Магаданской области в 2026 году

| № | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Результаты выполнения мероприятий | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование о проведении регионального этапа конкурса в средствах массовой информации. Приглашение к участию в конкурсе организаций и учреждений Магаданской области и направление информации об условиях и порядке проведения регионального этапа конкурса. | до 01 марта | публикация, на сайтах Минтруда Магаданской области и Правительства Магаданской области; письма-приглашения о проведении конкурса в организации и учреждения Магаданской области | Минтруд Магаданской области, Минвип Магаданской области |
| 2 | Формирование экспертной рабочей группы по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». | до 01 марта | приказ о создании экспертной рабочей группы | региональный организационный комитет |
| 3 | Разработка экспертной рабочей группой теоретических и практических заданий для участников | до 20 марта | теоретические и практические задания для участников | экспертная рабочая группа |
| 4 | Разработка региональным организационным комитетом условий и порядка участия в региональном этапе конкурса | до 20 марта | положение о региональном этапе конкурса | региональный организационный комитет |
| 5 | Утверждение Положения о региональном этапе конкурса | до 25 марта | приказ об утверждении Положения о региональном этапе конкурса | Минтруд Магаданской области |
| 6 | Подача заявок на участие в региональном этапе конкурса регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» на портал «Работа в России». | с 01 марта до 20 мая | формирование заявок на участие в региональном этапе конкурса | участники конкурса |
| 7 | Рассмотрение заявок участников конкурса, передача перечня конкурсантов в региональный организационный комитет. | до 01 июня | протокол результатов рассмотрения заявок и о допуске к участию в конкурсе | региональный организационный комитет |
| 8 | Формирование региональной апелляционной комиссии по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». | за 3 дня до начала регионального этапа | приказ о создании региональной апелляционной комиссии | Минтруд Магаданской области |
| 9 | Проведение регионального этапа конкурса. Подготовка итоговых материалов. Формирование предложений о победителях регионального этапа конкурса и номинировании победителей для участия в конкурсе на федеральном уровне. | до 10 июня | протокол подведения итогов выполнения конкурсных заданий участниками | экспертная рабочая группа |
| 10 | Рассмотрение материалов об итогах проведения регионального этапа конкурса и претендентах на призовые места. Принятие решения региональным организационным комитетом о победителях и призерах конкурса. Принятие решения об участии в федеральном этапе конкурса и номинирование победителя для участия в конкурсе на федеральном уровне. | до 26 июня | протокол регионального организационного комитета | региональный организационный комитет |
| 11 | Подготовка и размещение протокола заседания регионального организационного комитета на портале «Работа в России» | до 26 июня | размещение протокола о победителях и призерах регионального этапа конкурса на портале «Работа в России» и номинировании победителя для участия на федеральном этапе | Минтруд Магаданской области |
| 12 | Проведение церемонии награждения победителей и призеров регионального этапа конкурса | до 26 июня | награждение победителей и призеров регионального этапа конкурса | Минтруд Магаданской области |
| 13 | Меры по реализации информационной поддержке проведения этапов конкурса, достижений его участников в решении ими социальных вопросов, а также процедуры награждения победителей конкурса с привлечением средств массовой информации, включая периодические издания, радио, телевещание, интернет - ресурсы. | в течение периода проведения конкурса | публикации, передачи, посвященные освещению этапов всероссийского конкурса в средствах массовой информации, сайтах Минтруда Магаданской области и Правительства Магаданской области | Минтруд Магаданской области, Минвип Магаданской области |

___________________________________.