**Пояснительная записка**

к отчету об исполнениигосударственной программы Магаданской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области» на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 года № 1146-па

В 2018 году на реализацию Госпрограммы было предусмотрено 157 305,3 тыс.рублей. Кассовое исполнение Госпрограммы составило 38 539,8 тыс. рублей или 24,5% от предусмотренного объема средств.

Информация о реализации Госпрограммы в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области» на 2014-2020 годы»

Основная цель подпрограммы - обеспечение благоприятных условий для дальнейшего устойчивого и динамичного развития малого и среднего предпринимательства путем совершенствования системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Магаданской области.

Исполнение расходов по государственной программе характеризуются следующими данными:

На реализацию подпрограммы в 2018 году предусмотрено 19 194,10 тыс. рублей по 3 основным мероприятиям. За первое полугодие 2018 года средства освоены в сумме 6 538,8 тыс. рублей или (34,1%) по следующим основным мероприятиям:

По основному мероприятию 1. «Финансово-кредитная поддержка малого и среднего предпринимательства» бюджетом предусмотрено 4113,2 тыс. руб., из них:

- 2593,80 тыс. руб. на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, средства в 2 квартале не освоены. Основной причиной не освоения средств является то, что реализация мероприятий финансовой поддержки носит заявительный характер, на условиях конкурсного отбора и заключается в компенсации расходов, понесенных субъектами предпринимательства по документам, подтверждающим фактические затраты, из них:

- приказом минэкономразвития Магаданской области от 26.03.2017г. принято решение о предоставлении финансово-кредитной поддержки в виде субсидирования части затрат, связанных с приобретением оборудования ООО «МедРемСервис» в сумме 493,8 тыс. рублей заключено соглашение № 02/18/2018 от 27.03.2018г.

- 1119,4 тыс. рублей – субсидии бюджетам городских округов на возмещение транспортных затрат, связанных с доставкой товаров народного потребления в отдаленные труднодоступные городские округа. Срок освоения средств 3 квартал 2018 года.

- 400,0 тыс. рублей – субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий поддержки развития малого и среднего предпринимательства. Срок освоения средств 3 квартал 2018 года.

По основному мероприятию «Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства», бюджетом предусмотрено 425,0 тыс. рублей, из них:

- 300,0 тыс. рублей - на подготовку и проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года». Средства освоены 2 квартал 2018 года. 09 июня 2018года состоялось торжественное награждение победителей и лауреатов конкурса. В соответствии с Положением об областном конкурсе «Предприниматель года», утвержденным постановлением губернатора Магаданской области от 08.05.2014 г. № 128-п «Об областном конкурсе «Предприниматель года» выплачены денежные премии победителям конкурса (9 победителей, занявших 1-3 места в трех номинациях) и 2 лауреатам;

- 125,0 тыс. рублей – на Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Магаданской области, в рамках внедрения стандарта конкуренции на территории Магаданской области, срок освоения в 4 квартале 2018 года.

По основному мероприятию «Методическое и консультационное обеспечение предпринимательства», бюджетом предусмотрено 14655,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 13333,3 тыс. рублей, в том числе:

- 14652,1 тыс. рублей, в том числе 13333,3 тыс. рублей средства федерального бюджета по мероприятию «Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которой направлена на оказание консультационной поддержки». В 2 квартале средства освоены 5750,0 тыс. рублей. Освоение средств осуществляется в соответствии с прогнозом кассовых выплат из федерального бюджета.

- 3,8 тыс. рублей средства областного бюджета по мероприятию «Проведение мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства в Магаданской области». Плановый срок освоения 4 квартал 2018 года.

Подпрограмма «Инновационное развитие Магаданской области» на 2014-2020 годы»

Цель подпрограммы - повышение инновационной активности бизнеса.

Исполнение расходов по подпрограмме характеризуются следующими данными:

На реализацию подпрограммы «Инновационное развитие Магаданской области» на 2014-2020 годы» в 2018 году предусмотрено 46 930,0, исполнено в первом полугодии 2018 года 1 015,7 тыс. рублей, что составило 2,2% от плана на 2018 год.

Основное мероприятие "Создание и развитие региональной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности". На реализацию мероприятия предусмотрено 45400,0 тыс. рублей, за 2 квартал 2018 профинансировано 301,6 тыс. рублей - оплата по государственному контракту №0347200001417000023 от 01.12.2017 г. на оказание ремонтных работ нежилого помещения Магаданского инновационного бизнес-инкубатора (мероприятие 4.1.3. «Организация процесса бизнес-инкубирования для субъектов малого инновационного предпринимательства Магаданской области»).

-3,1 тыс.рублей –налог на имущество.

Основное мероприятие "Совершенствование механизмов инновационной деятельности". На реализацию мероприятия предусмотрено 1280,0 тыс. рублей, освоено – 640,0 тыс. рублей.

Проведен аукцион и заключен государственный контракт №0347200001418000003 от 23.03.2018 г. на сумму 30 650 рублей на оказание услуг по изготовлению печатной продукции по инновационной деятельности: сборника V научно-практической конференции «Проблемы формирования инновационной экономики региона» (исполнение – май 2018 г.).

– оплата информационного баннера для Магаданского инновационного бизнес-инкубатора (подмероприятие 4.2.2.1. «Изготовление и приобретение печатной продукции по инновационной деятельности»), стоимость 39 350 тыс. рублей;

– выплата премий победителям областного конкурса научно-исследовательских проектов «Инновация», проведенного 24 мая 2018 г. (реализация подмероприятия 4.2.3.1. Подпрограммы) в размере 570,0 тыс. рублей.

Кроме того, на II квартал 2018 года по основному мероприятию «Совершенствование механизмов инновационной деятельности» планируются к исполнению:

– планируется проведение аукциона на оказание услуг по организации и проведению обучающего семинара по вопросам разработки и реализации инновационных проектов (подмероприятие 4.2.1.1. «Организация и проведение семинаров, курсов, тренингов и круглых столов по вопросам организации и развития инновационной деятельности»), начальная цена 125,0 тыс. рублей;

– в рамках подмероприятия 4.2.4.2. «Организация и проведение торжественного приема губернатора Магаданской области по случаю дня изобретателя и рационализатора» - 29 июня 2018 года организован и проведен торжественный прием, освоено 11 664 тыс. рублей, оплата в июле 2018 г.

– в рамках подмероприятия 4.2.2.1. «Изготовление и приобретение печатной продукции по инновационной деятельности» заключен государственный контракт №0347200001418000006 от 13.06.2018 г. на оказание услуг по изготовлению ежегодного бюллетеня «Мир инноваций Магаданской области» 2017 на сумму 30 650, тыс. рублей, срок исполнения - июль 2018 г.;

– в рамках подмероприятия 4.2.3.3 «Сопровождение и мониторинг проектов программы УМНИК Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» заключен государственный контракт №0347200001418000005 от 22.05.2018 г. на оказание услуг по сопровождение проектов по программе «УМНИК», на сумму 100 тыс. рублей, срок исполнения - декабрь 2018 г.

По основному мероприятию «Поддержка инновационных проектов» предусмотрено 250,0 тыс. рублей, освоено 74 130 рублей (субсидии из областного бюджета ООО «Арбуз» в целях возмещения затрат, связанных с подготовкой и осуществлением государственной регистрации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), профинансировано – 0 рублей.

Подготовлены изменения, касающиеся перераспределения средств между мероприятиями подпрограммы. Проект постановления Правительства Магаданской области «О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 30 ноября 2013 г. № 1146-па» в настоящее время находится на утверждении.

Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды»

На реализацию подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды» в 2018 году предусмотрено 30 200,6 тыс.рублей, исполнено в первом полугодии 2018 года 5 200,6 тыс. рублей, что составило 17,2% от плана на 2018 год.

Оплачены услуги за подготовку документации к заявке на создание ТОР в Магаданской области ООО «О2Консалтинг» в рамках основного мероприятия «Определение инвестиционного потенциала региона, формирование и развитие «точек экономического роста» территорий развития».

Разработаны и приняты следующие нормативные правовые акты:

Постановление Правительства Магаданской области от 04.04.2018 г. № 262-пп «Об утверждении плана реализации государственной программы Магаданской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области» на 2014-2020 годы» на период 2018-2020 годов».

Постановление Правительства Магаданской области от 04.04.2018 г. № 263-пп «Об утверждении плана реализации государственной программы Магаданской области «Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской области и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2022 годы» на период 2018-2020 годов».

Распоряжение Правительства Магаданской области от 31.01.2018 г. № 27-рп «Об утверждении комплексного плана социально-экономического развития Магаданской области на период до 2025 года».

Распоряжение губернатора Магаданской области от 15.03.2018 г. № 154-р «Об утверждении Планов мероприятий («дорожных карт») по внедрению в Магаданской области в 2018 году целевых моделей повышения инвестиционной привлекательности».

Во исполнение постановления Правительства Магаданской области от 20 февраля 2014 г. № 124-пп «Об утверждении положения о порядке ведения реестра инвестиционных проектов и предложений Магаданской области» на постоянной основе ведется реестр инвестиционных проектов и предложений.

В рамках информационно-консультационного содействия функционирует Инвестиционный портал Магаданской области, расположенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.magfer.ru. На портале размещена вся информация о формах поддержки инвестиционной деятельности, размещены Реестры инвестиционных проектов и экспортеров, инвестиционная карта Магаданской области, ежедневно обновляются новости, имеется канал прямой связи инвесторов с губернатором Магаданской области, размещены контакты ответственных лиц за инвестиционную деятельность в Магаданской области. Через портал возможно подать заявку на реализацию инвестиционного проекта, воспользоваться услугами регламента по сопровождению проекта по принципу «одного окна», подать заявку на участие в Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции при губернаторе Магаданской области, ознакомится со статистикой и ежегодным инвестиционным посланием губернатора Магаданской области. Портал ведется на русском, английском и китайском языках. В 2018 году состоялся аукцион и во втором полугодии будут проводиться работы по модернизации инвестиционного портала. Новости и информация о мерах поддержки размещается на страницах Инвестиционного портала в социальных сетях «Фейсбук» и «ВКонтакте».

В 2018 году продолжается внедрение целевых моделей упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р:

- «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности» - по состоянию на 1 июля 2018г. внедрение составило 100%;

- «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации» - по состоянию на 1 июля 2018г. внедрение составило 91%;

- «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» - по состоянию на 1 июля 2018г. внедрение составило 91%;

- «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации» - по состоянию на 1 июля 2018г. внедрение составило 100%.

Подготовлено инвестиционное послание губернатора Магаданской области. Осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправления в части улучшения инвестиционного климата. На областном форуме «Стратегия: стабильность и развитие» подписаны соглашения между губернатором Магаданской области и всеми муниципальными образованиями. Продолжена практика подписания соглашений между инвесторами и губернатором Магаданской области. В 2018 году всего подписано соглашений на сумму 350,0 млн.рублей.

Проведена экспертиза 2 заявок на предоставление земельных участков без проведения конкурсных процедур при реализации масштабного инвестиционного проекта в соответствии с Законом Магаданской области от 21.10.2016 г. № 1876-ОЗ. В первом полугодии т.г. предоставлен 1 земельный участок.

В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2013 № 267–ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации в части стимулирования реализации региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации» рассмотрен инвестиционный проект «Строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе Наталкинского золоторудного месторождения» на предмет одновременного соблюдения требований, установленных подпунктами 1,2,4,5 статьи 25.8 части первой НК РФ. В результате установлено, что АО «Полюс Магадан» может быть признано налогоплательщиком - участником регионального инвестиционного проекта.

Агентство является ответственным за проведение Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции при губернаторе Магаданской области и Проектного офиса по внедрению в Магаданской области лучших практик Национального рейтинга и Целевых моделей. Всего в истекшем году было проведено 7 заседаний данных коллегиальных органов.

Совместно с органами исполнительной власти Магаданской области Агентством осуществлялись мероприятия по внесению изменений в Государственные программы Российской Федерации в части включения разделов по опережающему развитию Дальнего Востока и формированию Комплексного плана развития Магаданской области.

Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»

На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2018 год было предусмотрено 61 010,6 тыс. рублей средств областного бюджета. За первое полугодие 2018 года профинансировано 25 784,7 тыс. рублей, что составляет 42,3% исполнения Подпрограммы.

Все средства направлены на реализацию основного мероприятия «Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящихся в их ведении государственными учреждениями».

Неисполнение бюджетных средств в полном объеме по услугам в сфере информационно-коммуникационных технологий, приобретение неисключительных прав на программное обеспечение из-за отсутствия потребности.