## 1 кв. 2017
Обобщенные итоги реализации муниципальных и ведомственных целевых Программ муниципального образования "Северо-Эвенский городской округ"
за январь-март 2017 года (нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование Программы | Объем финанси-рования БЮДЖЕТ - по сост. 01.01.2017, тыс.руб. | Объем финанси-рования ПЛАН "Программы- 01.01.2017", тыс. руб. | Освоен-ный объем финанси-рования ФАКТ (КЭФ), тыс. руб. | % освое-ния средств (факт/ бюджет) | % освое-ния средств (факт/ план) | Количество мероприятий |  |  | Степень достиже-ния запланиро-ванных результа-тов | Причины невыполнения мероприятий, отсутствия достигнутых результатов, перерасхода/экономии средств на выполнение мероприятий | Предложения комитета экономики по внесению изменений в программу
[7 empty] | реализован-ных и достигших ожидаемых результатов | реализован-ных, но не достигших ожидаемых результатов | не реализо-ванных
Муниципальные программы
1. | МП "Развитие библиотечного дела в Северо - Эвенском городском округе на 2014-2018 годы" от 06.02.2014 № 08-па (ред. от 13.04.2016 № 147-па, 12.10.2016 № 439-па, 02.12.2016 № 497-па) - местный бюджет | 519.9 | 1219.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Из 17 мероприятий 5 Разделов финансируются 9 мероприятий - 1219,9 тыс.руб. В бюджете заложены средства в размере 519,9 тыс. руб., но в связи с дефицитом бюджета в 1 кв. 2017 года мероприятия не были профинансированы. | Продолжить реализацию мероприятий в 2017 году. Активизировать работу по обеспечению финансирования.
2. | МП "Развитие торговли в Северо-Эвенском районе" на 2017 год" от 08.08.2014 № 193-па (ред. 08.02.2017 № 58-па) - местный бюджет | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Денежные средства в размере 100,0 тыс. руб. в бюджете городского округа на 2017 год запланированы на проведение двух мероприятий: проведение областных универсальных совместных ярмарок и поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию социально значимых товаров. 1) Ярмарка проведена по плану 26.02.2017, заявка на финансирование из ОБ на 2 квартал 2017 г. направлена в Минсельхоз Магаданской области (203,1036 тыс. руб.), издано распоряжение об оплате из МБ от 31.03.2017 № 71-па - средства будут освоены. В 1 квартале 2017 года произведена оплата ИП из ОБ за проведение ярмарки в 4 квартале 2016 года - 228,0тыс.руб. 2)На проведение второго мероприятия по поддержке хозсубъектов в 2017 году отсутствует финансирование из ОБ, Соглашение с Минсельхоз Магаданской области не заключалось. | Продолжить реализацию мероприиятий в 2017 году. Запланированы на 2 мероприятия средства МБ на сумму 100,0 т.руб. и средства ОБ - согласно распределению между городскими округами Магаданской области.
3. | МП "Социально-культурное развитие коренных малочисленных народов Севера в Северо-Эвенском районе" на 2017 год" от 01.10.2014 № 245-па (ред. 23.01.2017 № 30-па) - местный бюджет | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | В программе 15 мероприятий, из которых 14 с финансированием. В 1 кв. 2017 г. планируемых мероприятий - 3 (в т.яч. 1 без привлечения финансовых средств). Из мероприятий 1 квартала перенесено на декабрь 1 мероприятие, не выполнено 1 мероприятие без указания причин, а также - исполнено 1 мероприятие, но не профинансировано. | Активизировать работу по обеспечению финансирования всех запланированных мероприятий и их выполнению во II-IV кварталах 2017 г.
4. | МП "Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в Северо-Эвенском городском округе" на 2016-2017 годы" от 08.08.2014 № 194-па (12.11.2014 № 280-па, 12.04.2016 № 142-па, 18.07.2016 № 339-па, 08.02.2017 № 59-па) - местный бюджет | 863.2 | 863.2 | 70.46 | 8.1627 | 8.1627 | 1 | 3 | 10 | 7.1429 | В программе 14 мероприятий, из которых 8 с финансированием (исполнено -1, в течение года -2), а 6 не требуют финансирования. Из 6 мероприятий, не требующих финансирования, 1 мероприятие выполняется постоянно, а про другие - исполнение согласно представленному отчету отдела соц.политики не понятно. | Продолжить реализацию программы. Финансирование оставить 863,2 т.руб. Требуется предоставление отчета о реализации мероприятий - с указанием исполнения (неисполнения) и по всем мероприятиям без финансирования.
5. | МП "Развитие культуры Северо-Эвенского городского округа" на 2015-2017 годы" от 09.09.2014 № 217- па (05.11.2015 № 248-па, 13.04.2016 № 146-па*) - местный бюджет | 765.8 | 1265.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | Из 33 мероприятий по программе только 12 мероприятий запланированы с финансированием 1265,8 т. руб. Реализация мероприятий в связи с отсутствием финансирования не проводилась. | Активизировать работу по обеспечению финансирования всех запланированных мероприятий, или внести изменения в программу в соответствии с фактическим финансированием в 2017 году.
6. | МП "Развитие образования в Северо-Эвенском городском округе на 2015-2017 годы" от 09.09.2014 № 225- па (15.12.2014 № 225-па, 17.04.2015 № 115-па, 24.08.2015 № 195-па, 10.03.2016 № 92-па, 04.05.2016 № 183-па*) - местный бюджет | 5258.4 | 7258.4 | 1108.312 | 21.077 | 15.2694 | 0 | 2 | 9 | 0 | Из 12 мероприятий 11 мероприятий с финансированием. Реализовано частично 2 мероприятия: по обеспечению горячим питанием частично, по оплате проезда участникам Олимпиад - не профинансировано в связи с дефицитом бюджета. В отчете УО - плановое финансирование не соответствует утвержденным объемам финансирования по программе в последней редакции (04.05.2016 № 183-па). | Активизировать работу по обеспечению финансирования всех мероприятий или откорректировать перечень. Финансирование на 2017 год оставить7258,4 т.руб.
7. | МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Северо-Эвенском городском округе на 2015-2017годы" от 22.09.2014 № 230-па (от 26.02.2015 № 57-па, 15.06.2015 № 150-па, 22.06.2016 № 297-па) - местный бюджет | 1747.6 | 6705.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Из 10 мероприятий по программе с финансированием только 4. Средства 1747,6 тыс. руб. в соответствии с Бюджетом на 2017 год предусмотрены на погашение кредиторской задолженности за 2013 год (замена окон в администрации). Отсутствует отчет Комитета ЖКХ о реализации мероприятий программы за 1 кв. 2017 г. По итогам исполнения расходной части бюджета - мероприятия не реализовывались. | Активизировать работу по обеспечению финансирования всех мероприятий или откорректировать перечень. Финансирование по муниципальной программе оставить 6705,6 тыс. руб.
8. | МП "Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Северо-Эвенского городского округ" на 2016-2017 годы" от 29.09.2014 № 238-па (14.04.2016 № 150-па, 22.04.2016 № 167-па, 02.06.2016 № 259-па,) - местный бюджет | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Средства программы 100,0 тыс. руб. запланированы на мероприятия: 1) 50,0 т. рублей на компенсацию разницы в тарифах за потребленную электроэнергию для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хлебопечение в селах городского округа. Кроме средств МБ на реализацию мероприятия № 1 в 2017 году будут использованы средства ОБ - Соглашение с Минэкономразвития Магаданской области в 1 кв. 2017 г. не заключено. 2) 50,0 т. рублей на возмещение транспортных расходов по доставке товаров народного потребления в отдаленные труднодоступные населенные пункты Северо-Эвенского городского округа. Кроме средств МБ на реализацию мероприятия № 2 будут использованы средства ОБ - направлена заявка в Минэкономразвития Магаданской области на сумму 5950,0 тыс. руб. | Продолжить реализацию мероприиятий в 2017 году. Запланированы на 2 мероприятия средства МБ на сумму 100,0 т.руб. и средства ОБ - согласно распределению между городскими округами Магаданской области.
9. | МП "Молодежь Северо-Эвенского городского округа" на 2015-2017 годы" пост. от 29.09.2014 № 239-па (11.02.2015г. № 44-па, 25.11.2015 № 261-па, 23.12.2015 № 288-па, 04.03.2016 № 81-па) - местный бюджет | 1049.8 | 1199.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | Из 36 мероприятий 2017 года с финансированием - 28, без финансирования - 9. Отчет представлен по 12 мероприятиям. Из финансируемых не были реализованы все мероприятия в связи с отсутствием финансирования, часть мероприятий перенесена на последующие кварталы. Из мероприятий, не требующих финансирования - исполнение не понятно в связи с указанной формулировкой "Денежных затрат не требует" (нет информации о выполнении (невыполнении)). | Продолжить реализацию мероприиятий в 2017 году. Активизировать работу по обеспечению финансирования запланированных мероприятий.
10. | МП "Развитие физической культуры, спорта в Северо-Эвенском городском округе на 2015-2017 годы" от 29.09.2014 №240-па (12.11.2014 №281-па, 11.02.2015 №42-па, 19.03.2015 №81-па, 17.04.2015 №111-па - отмена 09.06.2015 №144-па вместо 604495,96 стало 1145,828 т.р., 06.10.2015 №226-па,21.10.2015 №235-па, 25.11.2015 № 260-па, 21.12.2015 № 280-па, 14.03.2016 № 101-па, 10.08.2016 369-па, 06.12.2016 500-па, 23.12.2016 № 534-па, 12.01.2017 № 11-па) - местный бюджет, кроме 101148,0 ВНБ в 2015 г. | 2674.67 | 1460.002 | 378.7986 | 14.1624 | 25.9451 | 1 | 3 | 21 | 4 | Из 27 мероприятий 2017 г с финансированием 25. Выполнено и оплачено 1 мероприятие. Выполнены, но не оплачены полностью 3 мероприятия. 4 мероприятия перенесены на 2 квартал 2017 г. | Продолжить реализацию мероприиятий в 2017 году. Активизировать работу по обеспечению финансирования запланированных мероприятий.
11. | МП "Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском городском округе" на 2015-2017 годы" от 29.09.2014 № 241-па (11.02.2015г. № 41-па, 02.06.2015 № 143-па, 23.12.2015 № 287-па, 04.03.2016 № 82-па) - местный бюджет | 214.695 | 214.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Мероприятия не реализованы в связи с отсутствием финансирования. | Продолжить реализацию мероприиятий в 2017 году. Активизировать работу по обеспечению финансирования запланированных мероприятий.
12. | "Содействие муниципальным образованиям Северо-Эвенского района в реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры на 2015-2017 годы"от 01.10.2014 № 243-па (в ред. от 22.12.2014 № 322-па, 26.02.2015 №57-па, 22.06.2016 № 298-па, 10.08.2016 370-па, 12.10.2016 № 438-па, 22.11.2016 № 488-па). Изм. наименования ред. № 298-па 22.06.2016: "Мероприятия по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры Северо-Эвенского городского округа" на 2015-2017 годы" - ( ОБ 29189,0 тыс.руб.: 2015 - 14520,0; 2016 - 23364,0; 2017 - 0,0; ВНБ 7985,0 тыс. руб.: 2015 - 3985,0; 2017 - 4000,0.; МБ 446,19 тыс. руб.: 2015 - 146,19 т. руб; 2016 - 150,0; 2017 - 150,0) | 4150 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11.1111 | Отсутствует отчет о реализации мероприятий программы. В реализации в 2017 году из 11 мероприятий - 3 с финансированием. По итогам исполнения расходной части бюджета - мероприятия в 1 кв. 2017 года не реализовывались | Продолжить реализацию мероприиятий в 2017 году. Оставить финансирование на запланированные мероприятия в сумме 4150,0 т.руб.
13. | "Развитие сельского хозяйства в Северо-Эвенском городском округе на 2015-2017 годы" от 08.10.2014 №248-па (ред. от 06.03.2015г. № 67-па, 11.12.2015 № 67, 17.05.2016 № 276-па, 08.12.2016 № 503-па) - местный бюджет | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Мероприятия не выполнены - отсутствие финансирования. | Продолжить реализацию мероприиятий в 2017 году. Активизировать работу для выполнения запланированных мероприятий на сумму 1800,0 т.руб.
14. | "Комплексные меры по поддержке развития коренных малочисленных народов Севера в МО "Северо-Эвенский городской округ" на 2016-2017 годы"от 03.12.2014 № 299 ( в ред. от 30.03.2016 № 121-па, 22.06.2016 № 296-па, 18.07.2016 № 338-па, 16.08.2016 № 377-па, 25.08.2016 № 382-па, 07.11.2016 № 461-па, 08.12.2016 № 502-па, 28.12.2016 № 538-па, 27.02.2017 № 90-па) - местный бюджет | 665 | 1365 | 272.147 | 40.9244 | 19.9375 | 2 | 1 | 6 | 22.2222 | Из 13 мероприятий реализуются в 2017 году - 7, нет Соглашения с Правительством Магаданской области - 5, незавершенные работы 2016 года - 1. Реализованы мероприятия - 1 на 100%, 1 - с финансирование 44,5% (не достигшее результатов). Не реализованы: 2 - исполнение во II-IV кварталах, 1мероприятие по подд.охотнич. хозяйств -отсутствие заявок на компенсацию затрат. По 5 мероприятиям неисполнение - отсутствие финансирования ОБ. | Продолжить реализацию мероприиятий в 2017 году. Активизировать работу по заключению Соглашений с Правительством Магаданской области по мероприятиям, запланированным на 2017 год. Провести работу по погашению задолженности по исполненным мероприятиям.
15. | "Устойчивое развитие сельских территорий Северо-Эвенского городского округа на 2015-2017 годы" от 04.03.2015 № 62-па (26.04.2016 № 170-па) - местный бюджет | 200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | В программе на 2017 год было запланировано 4 мероприятия с финансированием. Мероприятия не выполнялись в 1 кв. 2017 года. | Продолжить реализацию мероприиятий в 2017 году. Активизировать работу. Определить объемы финансирования и при необходимости внести изменения в программу.
16. | МП "Проведение мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Северо-Эвенского городского округа на 2016-2018 годы" от 29.01.2016 № 19-па (ред. 30.01.2017 № 41-па: ОБ 14557,729 тыс.руб., в т.ч.: 2016 4565,59; 2017 4862,355; 2018 5129,784; МБ: 2016 46,080; 2017 49,077; 2018 51,775) | 4911.432 | 4911.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Отсутствует отчет Комитета ЖКХ о реализации мероприя-тий программы. По итогам исполнения расходной части бюджета - мероприятия в 1 кв. 2017 года не реализовывались (из 7 мероприятий с финансироаванием - 6). | Финансирование оставить. Активизировать работу по реализации мероприя- тий в 2017 году.
17. | МП "Формирование доступной среды в МО "Северо-Эвенский городской округ" на 2016-2019 годы" от 17.08.2016 № 378-па (ред. от 15.11.2016 № 474-па) - МБ, обл,федер. Бюджет | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Из 16 мероприятий в 2017 году запланированы 9 мероприятий, в т.ч. с финансированием - 3. Мероприятия не выполнялись в 1 кв. 2017 года. | Финансирование в 2017 г. оставить в размере 150,0 т.р. Активизировать работу по реализации программы.
18. | МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Северо-Эвенский городской округ" на период 2017-2019 годы" от 13.03.2017 № 107-па - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | Из 35 мероприятий только 1 мероприяттие с финансированием. Отсутствует отчет о релизации мероприятий в 1 квартале 2017 года. | Реализацию мероприятий программы активизировать во II-IV кварталах 2017 г.
19. | МП "Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Северо-Эвенском городском округе" на 2017-2019 годы" от ... № …-па. | Проект | программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа на стадии разработки. | Реализация программы - в следующие периоды после утверждения.
20. | МП "Реализация мероприятий по оптимизации расселения жителей села Чайбуха" на 2017-2020 годы" от ……. № ...-па - местный бюджет, обл. бюджет | Проект | программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа на стадии согласования. Отсутствует согласование прокуратуры. | Реализация программы - в следующие периоды после утверждения.
|  | 25348.497 | 33741.828 | 1829.7176 | 7.2182 | 5.4227 | 5 | 10 | 180 | 2.5641
Ведомственные целевые программы
1. | "Укрепление материально-технической базы учреждений образования Северо-Эвенского района на 2015-2017 годы" от 09.09.2014 г. № 222- па (ред. от 17.04.2015 № 114-па, 10.03.2016 № 94-па) - местный бюджет | 1402.1 | 1402.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Из 9 мероприятий программы с финансированием 8. В 1 квартале 2017 года мероприятия не выполнялись. | Активизировать работу по обеспечению финансирования мероприятий и продолжить реализацию в 2017 году.
2. | "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в образовательных учреждениях Северо-Эвенского района на 2015-2017 годы" от 09.09.2014 г. № 223- па (ред. от 17.04.2015 № 116-па, 10.03.2016 № 95-па, 04.05.2016 № 182-па, 22.02.2017 № 85-па) - местный бюджет | 3115.9 | 3055.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Реализация 2 мероприятий программы предусмотрена в период летней оздоровительной кампании. | Оставить финансирование программы. Мероприиятия реализовать в летний период 2017 года.
3. | "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования на 2015-2017 годы"от 09.09.2014 г. № 224- па (ред. от 17.04.2015 № 113-па, 10.03.2016 93-па, 30.03.2017 № 130-па) - местный бюджет | 923.2 | 923.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Из 15 мероприятий программы в 2017 году с финансированием 6 (п. Эвенск, сёла Гижига, Гарманда, Тополовка, В. Парень). Реализация всех мероприятий запланирована на летний период. | Оставить финансирование программы. Мероприиятия реализовать в летний период 2017 года.
4. | "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Северо-Эвенского района на 2015-2017 годы"от 09.09.2014 г. № 219- па (ред. от 06.08.2015 № 190-па, 07.04.2016 № 136-па, 12.10.2016 № 440-па) - местный бюджет | 508 | 1100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Из 22 мероприятий реализуются только 8 с финансированием. В бюджете городского округа отсутствуют средства на финансирование мероприятий и в 1 кв. 2017 г. они не реализовывались. | Продолжить реализацию мероприиятий в 2017 году в соответствии с планом по программе на общую сумму 1100,8 т.руб.
5. | "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры на 2015-2017 годы" от 09.09.2014 г. № 218-па (в ред. от 06.04.2016 № 133-па) - местный бюджет | 3730 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Из 8 мероприятий реализуется 7 с финансированием. В 1 квартале 2017 г. ни одно мероприятие не реализовано. В бюджете городского округа отсутствуют средства | Продолжить реализацию мероприиятий в 2017 году. Оставить финансирование в соотвествии с планом на 7 мероприятий в сумме 3730,0 т.руб.
6. | "Развитие оленеводства в Северо-Эвенском районе на 2017 год" от 26.09.2014 №234-па | 15841.3 | 22323.7 | 1320 | 8.3326 | 5.913 | 0 | 1 | 0 | 0.083333 | Выплачена зарплата за 1 месяц - январь 2017 г. В соответствии с отчетом отдела сельского хозяйства - по причине дефицита местного бюджета. | Продолжить реализацию мероприиятия в 2017 году. Активизировать работу по финансированию в целях недопущения задержки заработной платы работников.
7. | "Оснащение подразделений, занимающих-ся предупреждением и ликвидацией ЧС на территории Северо-Эвенского город- ского округа на 2015-2017 годы" от 03.10.2014 246-па (ред. 02.03.2015 г. № 59-па; 02.06.2016 № 258-па) - местный бюджет | 595 | 595 | 33.4 | 5.6134 | 5.6134 | 1 | 0 | 11 | 8.3333 | Из 19 мероприятий в 2017 году реализуются 12 мероприятий. Реализовано и профинансировано 1 мероприятие, остальные мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования. | Оставить финансирование программы. Продолжить реализацию мероприиятий в 2017 году. Активизировать работу по финансированию программы.
8. | "Формирование современной городской среды на территории МО Северо-Эвенский городской округ на 2017 год" от 09.03.2017 № 103-па | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Программой предусмотрена реализация 1 мероприятия. Отсутствует отчет о релизации мероприятий в 1 квартале 2017 года. | Реализацию мероприятий программы активизировать во II-IV кварталах 2017 г.
| Всего по ВЦП: | 26115.5 | 33130 | 1353.4 | 5.1824 | 4.0851 | 1 | 1 | 43 | 2.2222
| Всего по муниципальным и ведомственным целевым программам: | 51463.997 | 66871.828 | 3183.1176 | 6.1851 | 4.76 | 6 | 11 | 223 | 2.5

## 2 кв. 2017
Обобщенные итоги реализации муниципальных и ведомственных целевых Программ муниципального образования "Северо-Эвенский городской округ"
за январь-июнь 2017 года (нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование Программы | Объем финанси-рования БЮДЖЕТ - по сост. 01.01.2017, тыс.руб. | Объем финанси-рования "Программы- 01.01.2017", тыс. руб. | Объем финанси-рования БЮДЖЕТ - ред. по сост. 30.06.2017, тыс.руб. | Объем финанси- рования "Программы- в ред. по сост. 30.06. 2017, тыс. руб. | Освоен-ный объем финанси-рования ФАКТ (КЭФ), тыс. руб. | % освое-ния средств (факт/ бюджет 01.01.) | % освое-ния средств (факт/ прогр 01.01.) | % освое-ния средств (факт/ бюджет 30.06.) | % освое- ния средств (факт/ прогр 30.06) | Количество мероприятий |  |  | Степень достиже-ния заплани-рованных результа-тов | Причины невыполнения мероприятий, отсутствия достигнутых результатов, перерасхода/экономии средств на выполнение мероприятий | Предложения комитета экономики по внесению изменений в программу
[11 empty] | реализо-ванных и достиг- ших ожи-даемых резуль-татов | реализо-ванных, но не дости-гших ожидаемых резуль-татов | не реа-лизо-ван-ных
Муниципальные программы
1. | МП "Развитие библиотечного дела в Северо - Эвенском городском округе на 2014-2018 годы" от 06.02.2014 № 08-па (ред. от 13.04.2016 № 147-па, 12.10.2016 № 439-па, 02.12.2016 № 497-па, 19.06.2017 № 277-па) - местный бюджет | 519.9 | 1219.9 | 76.7 | 519.9 | 17.72 | 3.4083 | 1.4526 | 23.103 | 3.4083 | 0 | 1 | 8 | 0 | Из 18 мероприятий (5 Разделов) финансируются 8 мероприятий - 519,9 тыс.руб. в ред. программы на 30.06.2017. В бюджете заложены средства в размере 76,7 тыс. руб. в ред. № 192 от 22.06.2017. За I,II кв. 2017 года мероприятия не профинансированы, лимиты доведены. Выезжал 1 человек на семинар. | Продолжить реализацию мероприятий в 2017 году. Активизировать работу по обеспечению финансирования.
2. | МП "Развитие торговли в Северо-Эвенском районе" на 2017 год" от 08.08.2014 № 193-па (ред. 08.02.2017 № 58-па) - местный бюджет | 100 | 100 | 62.3 | 100 | 30 | 30 | 30 | 48.1541 | 30 | 2 | 0 | 2 | 50 | Денежные средства в размере 100,0 тыс. руб. в бюджете городского округа на 2017 год запланированы на проведение двух мероприятий: 1) Проведение областных универсальных совместных ярмарок и поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию социально значимых товаров. Ярмарка проведена 26.02.2017, профинансировано из ОБ во II квартале 2017 г. 431,1 т. руб. за декабрь 2016 и 26.02.2017. Направлена заявка в Минсельхоз на финансирование из ОБ в 3 квартале за ярмарку 16.04.2017 на сумму 244,86 т.р. Из МБ освоены 30,0 т.р. (100%). 2)На проведение второго мероприятия по поддержке хозсубъектов в 2017 году отсутствует финансирование из ОБ, Соглашение с Минсельхоз Магаданской области не заключалось. Средства из ОБ не распределялись на данное мероприятие в Северо-Эвенском городском округе. | Продолжить реализацию мероприиятий в 2017 году. Запланированы на 2 мероприятия средства МБ на сумму 62,3 т.руб. от 22.06.2017. Средства ОБ - согласно распределению между городскими округами Магаданской области (ярмарки - 1030,0 т.р., поддержка ХС- 0,0).
3. | МП "Социально-культурное развитие коренных малочисленных народов Севера в Северо-Эвенском районе" на 2017 год" от 01.10.2014 № 245-па (ред. 23.01.2017 № 30-па) - местный бюджет | 178 | 178 | 96.8 | 178 | 81.784 | 45.9461 | 45.9461 | 84.4876 | 45.9461 | 5 | 0 | 10 | 33.3333 | В программе 15 мероприятий, из которых 14 с финансированием. В I, II кв. 2017 г. планируемых мероприятий - 9 (в т.ч. 1 без привлечения финансовых средств). Из мероприятий 1 полугодия перенесены на 3,4 кварталы 4 мероприятия. Исполнены и профинансированы 5 мероприятий на сумму 63,49 т.р. Также оплачена кредиторская задолженность 2016 г. - 18,294 т.р. | Оставить финансирование всех запланированных мероприятий и их выполнению во III-IV кварталах 2017 г.
4. | МП "Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в Северо-Эвенском городском округе" на 2016-2017 годы" от 08.08.2014 № 194-па (12.11.2014 № 280-па, 12.04.2016 № 142-па, 18.07.2016 № 339-па, 08.02.2017 № 59-па, 12.04.2017 № 159-па) - местный бюджет | 863.2 | 863.2 | 337 | 863.158 | 124.645 | 14.4399 | 14.4399 | 36.9866 | 14.4406 | 1 | 5 | 3 | 11.1111 | В программе 14 мероприятий, из которых 8 с финансированием, а 6 не требуют финансирования. Из 6 мероприятий, не требующих финансирования в 1-м полугодия 2017 г. - 5: 3 мероприятие выполняются в течение года, а по 2 мероприятиям - исполнение в III, IV кварталах. Из 8 мероприятий с финансированием в первом полугодии - 4: исполнено 1 мероприятие на 100% (5,0 т.р.), по другим двум - работа в течение года, а 1 мероприятие - не исполнено (в работе). | Продолжить реализацию программы. Требуется предоставление отчета о реализации мероприятий - с указанием исполнения (неисполнения) по всем мероприятиям без финансирования.
5. | МП "Развитие культуры Северо-Эвенского городского округа" на 2015-2017 годы" от 09.09.2014 № 217- па (05.11.2015 № 248-па, 13.04.2016 № 146-па, 19.06.2017 № 274-па) - местный бюджет | 765.8 | 1265.788 | 169.8 | 765.8 | 58.555 | 7.6463 | 4.626 | 34.4847 | 7.6463 | 0 | 0 | 8 | 0 | Из 32 мероприятий по программе только 8 мероприятий запланированы с финансированием. Финансирование сокращено с 1265,8 т. руб. до 765,8 т.р. Частично реализовано 1 мероприятие. Реализация других мероприятий в связи с отсутствием финансирования не проводилась. | Активизировать работу по обеспечению финансирова-ния всех мероприятий, или внести изменения в 2017 г.
6. | МП "Развитие образования в Северо-Эвенском городском округе на 2015-2017 годы" от 09.09.2014 № 225- па (15.12.2014 № 225-па, 17.04.2015 № 115-па, 24.08.2015 № 195-па, 10.03.2016 № 92-па, 04.05.2016 № 183-па) - местный бюджет | 5258.4 | 7258.4 | 2877.9 | 7258.4 | 1219.7638 | 23.1965 | 16.8049 | 42.3838 | 16.8049 | 1 | 1 | 9 | 9.0909 | Из 12 мероприятий 11 мероприятий с финансированием. Реализовано частично 2 мероприятия: по обеспечению горячим питанием частично согласно учебному процессу, по оплате проезда участникам Олимпиад - профинансировано 100%. Достигнуты цели: учащиеся из семей с доходом ниже прожиточного минимума обеспечены горячим питанием, в результате участия школьников в олимпиадах повышается мотивация к обучению, осуществляется поддержка талантливой молодежи. Финансирование сокращено с 7258,4 т.р. до 2877,9 т.р. в связи с дефицитом бюджета. | Активизировать работу по обеспечению финансирования всех мероприятий.
7. | МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Северо-Эвенском городском округе на 2015-2017годы" от 22.09.2014 № 230-па (от 26.02.2015 № 57-па, 15.06.2015 № 150-па, 22.06.2016 № 297-па) - местный бюджет | 1747.6 | 6705.6 | 1747.6 | 6705.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Из 10 мероприятий по программе с финансированием только 4. Средства 1747,6 тыс. руб. в соответствии с Бюджетом на 2017 год предусмотрены на погашение кредиторской задолженности за 2013 год (замена окон в администрации). Мероприятия не реализовывались в связи с отсутствием финансирования. | Активизировать работу по обеспечению финансирования всех мероприятий или откорректировать перечень.
8. | МП "Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Северо-Эвенского городского округ" на 2016-2017 годы" от 29.09.2014 № 238-па (14.04.2016 № 150-па, 22.04.2016 № 167-па, 02.06.2016 № 259-па,) - местный бюджет | 100 | 100 | 66 | 100 | 30 | 30 | 30 | 45.4545 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | Средства программы 100,0 тыс. руб. запланированы на мероприятия: 1) 50,0 т. рублей на компенсацию разницы в тарифах за потребленную электроэнергию для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хлебопечение в селах округа. Кроме средств МБ на реализацию мероприятия № 1 в 2017 году будут использованы средства ОБ - Соглашение с Минэкономразвития Магаданской обл. не заключено, нет постановления о распределении из ОБ. Заявка направлена в Минэкономразвития на 797,4 т.р. 2) 50,0 т. рублей на возмещение транспортных расходов по доставке товаров народного потребления в отдаленные труднодоступные населенные пункты Северо-Эвенского городского округа. Кроме средств МБ на реализацию мероприятия № 2 будут использованы средства ОБ - направлена заявка в Минэкономразвития Магаданской обл. на сумму 5950,0 т. р. | Продолжить реализацию мероприиятий в 2017 году. Запланированы на 2 мероприятия средства МБ на сумму 100,0 т.руб. и средства ОБ - согласно распределению между городскими округами Магаданской области.
9. | МП "Молодежь Северо-Эвенского городского округа" на 2015-2017 годы" пост. от 29.09.2014 № 239-па (11.02.2015г. № 44-па, 25.11.2015 № 261-па, 23.12.2015 № 288-па, 04.03.2016 № 81-па) - местный бюджет | 1049.8 | 1199.811 | 255 | 1199.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | Из 36 мероприятий 2017 года с финансированием в I,II кварталах - 18, без финансирования - 10. Отчет представлен по 15 мероприятиям. Из финансируемых не были реализованы все мероприятия в связи с отсутствием финансирования, часть мероприятий перенесена на последующие кварталы. Из мероприятий, не требующих финансирования - исполнение не понятно в связи с указанной формулировкой "Денежных затрат не требует" (нет информации о выполнении /невыполнении). | Продолжить реализацию мероприиятий. Активизировать работу по обеспечению финансирования запланированных мероприятий. Необходима информация о выполнении мероприятий без фин-я.
10. | МП "Развитие физической культуры, спорта в Северо-Эвенском городском округе на 2015-2017 годы" от 29.09.2014 №240-па (12.11.2014 №281-па, 11.02.2015 №42-па, 19.03.2015 №81-па, 17.04.2015 №111-па - отмена 09.06.2015 №144-па вместо 604495,96 стало 1145,828 т.р., 06.10.2015 №226-па,21.10.2015 №235-па, 25.11.2015 № 260-па, 21.12.2015 № 280-па, 14.03.2016 № 101-па, 10.08.2016 369-па, 06.12.2016 500-па, 23.12.2016 № 534-па, 12.01.2017 № 11-па) - местный бюджет, кроме 101148,0 ВНБ в 2015 г. | 2674.67 | 1460.002 | 2674.7 | 2674.7 | 907.1824 | 33.9175 | 62.1357 | 33.9172 | 33.9172 | 1 | 3 | 21 | 4 | Из 42 мероприятий - в 1,2 кварталах 2017 25 мероприятия, в т.ч. с финансированием 19. Выполнено и оплачено 1 мероприятие. Выполнены, но не оплачены полностью 3 мероприятия. 5 мероприятий перенесены на 3 квартал 2017 г. | Продолжить реализацию мероприиятий в 2017 году. Активизировать работу по обеспечению финансирования запланированных мероприятий.
11. | МП "Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском городском округе" на 2015-2017 годы" от 29.09.2014 № 241-па (11.02.2015г. № 41-па, 02.06.2015 № 143-па, 23.12.2015 № 287-па, 04.03.2016 № 82-па, 02.12.2016 № 498-па) - местный бюджет | 214.695 | 214.695 | 533.8 | 214.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Мероприятия не реализованы в связи с отсутствием финансирования. Мероприятия будут проведны после заключения Соглашения с Министерством образования и молодежной политики Магаданской области и поступления софинансирования из областного бюджета. | Продолжить реализацию мероприиятий в 2017 году. Активизировать работу по обеспечению финансирования запланированных мероприятий.
12. | "Содействие муниципальным образованиям Северо-Эвенского района в реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры на 2015-2017 годы"от 01.10.2014 № 243-па (в ред. от 22.12.2014 № 322-па, 26.02.2015 №57-па, 22.06.2016 № 298-па, 10.08.2016 370-па, 12.10.2016 № 438-па, 22.11.2016 № 488-па, 20.06.2017 № 278-па). Изм. наименования ред. № 298-па 22.06.2016: "Мероприятия по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры Северо-Эвенского городского округа" на 2015-2017 годы" - ( ОБ 29189,0 тыс.руб.: 2015 - 14520,0; 2016 - 23364,0; 2017 - 156993,0; ВНБ 7985,0 тыс. руб.: 2015 - 3985,0; 2017 - 0,0.; МБ 446,19 тыс. руб.: 2015 - 146,19 т. руб; 2016 - 150,0; 2017 - 150,0) | 4150 | 4150 | 1150 | 157143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Отсутствует отчет о реализации мероприятий программы. В реализации в 2017 году из 11 мероприятий - 3 с финансированием. По итогам исполнения расходной части бюджета - мероприятия в I-II кв. 2017 года не реализовывались. Во втором квартале начались процедуры по определению поставщика (исполнителя) по 2 мероприятиям (теплотрассы - 18410,1 т.р.; ремонт оборуд. на объектах ЖКХ - 1723,5 т.р.). Аукционная документация размещена на сайте закупок. Контракты будут заключены в III квартале. | Продолжить реализацию мероприиятий в 2017 году. Оставить финансирование на запланированные мероприятия.
13. | "Развитие сельского хозяйства в Северо-Эвенском городском округе на 2015-2017 годы" от 08.10.2014 №248-па (ред. от 06.03.2015г. № 67-па, 11.12.2015 № 67, 17.05.2016 № 276-па, 08.12.2016 № 503-па) - местный бюджет | 1800 | 1800 | 62.3 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Мероприятия не выполнены - отсутствие финансирования. | Продолжить реализацию мероприиятий в 2017 году. Активизировать работу для выполнения запланированных мероприятий.
14. | "Комплексные меры по поддержке развития коренных малочисленных народов Севера в МО "Северо-Эвенский городской округ" на 2016-2017 годы"от 03.12.2014 № 299 ( в ред. от 30.03.2016 № 121-па, 22.06.2016 № 296-па, 18.07.2016 № 338-па, 16.08.2016 № 377-па, 25.08.2016 № 382-па, 07.11.2016 № 461-па, 08.12.2016 № 502-па, 28.12.2016 № 538-па, 27.02.2017 № 90-па, 12.04.2017 № 160-па) - местный бюджет | 665 | 1365 | 665 | 9143.1 | 487.499 | 73.3081 | 35.7142 | 73.3081 | 5.3319 | 1 | 1 | 5 | 14.2857 | Из 13 мероприятий реализуются в 2017 году - 7. Выполнено 1 мероприятия, выполнено, но не профинансировано полностью - 1 (заявка направлена в КЭФ), нет Соглашения с Правительством Магаданской области - 2, исполнение во III-IV кварталах - 2, 1мероприятие по подд.охотнич. хозяйств -отсутствие заявок на компенсацию затрат. | Продолжить реализацию мероприиятий в 2017 году. Активизировать работу по заключению Соглашений с Правительством Магаданской области по мероприятиям, запланированным на 2017 год. Провести работу по погашению задолженности по исполненному мероприятию.
15. | "Устойчивое развитие сельских территорий Северо-Эвенского городского округа на 2015-2017 годы" от 04.03.2015 № 62-па (26.04.2016 № 170-па, 12.04.2017 № 161-па) - местный бюджет | 200 | 800 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | В программе на 2017 год из 7 запланировано только 1 мероприятия с финансированием. Мероприятие не выполнялось в I, II кв. 2017 года. | Продолжить реализацию мероприиятий в 2017 году. Активизировать работу. Определиться с объемами финансирования программы.
16. | МП "Проведение мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Северо-Эвенского городского округа на 2016-2018 годы" от 29.01.2016 № 19-па (ред. 30.01.2017 № 41-па: ОБ 14557,729 тыс.руб., в т.ч.: 2016 4565,59; 2017 4862,355; 2018 5129,784; МБ: 2016 46,080; 2017 49,077; 2018 51,775) | 4911.432 | 4911.432 | 1174.7 | 4911.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Из 7 мероприятий с финансированием - 6. В рамках реализации муниц.программы заключен муниципальный контракт от 15.05.2017 № 02-2017 "Устройство тротуарной плитки площадью 17х16 м2 на детской площадке по ул. Чубарова п. Эвенск Северо-Эвенского городского округа" на сумму 1 024 680 (один миллион двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 20 коп. Срок исполнения - не позднее 15 августа 2017 года. | Финансирование оставить. Активизировать работу по реализации мероприятий в 2017 году.
17. | МП "Формирование доступной среды в МО "Северо-Эвенский городской округ" на 2016-2019 годы" от 17.08.2016 № 378-па (ред. от 15.11.2016 № 474-па) - МБ, ОБ, ФБ | 150 | 150 | 30 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Из 16 мероприятий в 2017 году запланированы 10 мероприятий, в т.ч. с финансированием - 4. Мероприятия не выполнялись, перенесены на III кв. 2017 года. В бюджете сокращено финансирование со 150,0 т.р. до 30,0 т.р. | Продолжить реализацию мероприиятий в 2017 году. Активизировать работу. Определиться с объемами финансирования программы.
18. | МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Северо-Эвенский городской округ" на период 2017-2019 годы" от 13.03.2017 № 107-па - местный бюджет | 0 | 0 | 109.3 | 109.3 | 58.05 | 0 | 0 | 53.1107 | 53.1107 | 23 | 1 | 11 | 65.7143 | Из 35 мероприятий только 1 мероприятие с финансированием, освоено средств на сумму 58,1 т.р. В постоянной реализации 24 мероприятия. По 6 мероприятиям - отсутствие финансирования. Не реализованы в I, II кварталах 2017 года 5 мероприятий. | Реализацию мероприятий программы продолжить в III-IV кварталах 2017 г.
19. | МП "Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, корруп-ции и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Северо-Эвенском городском округе" на 2017-2019 годы" от 20.04.2017 № 173-па. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 18.75 | В реализации 16 мероприятий - финансирование в 2017 году не предусмотрено. Выполнено полностью 3 мероприятия, частично - 9 мероприятий, остальные 4 мероприятия - в стадии реализации. | Продолжить реализацию мероприиятий в III-IV кварталах 2017 года.
20. | МП "Реализация мероприятий по оптимизации расселения жителей села Чайбуха" на 2017-2020 годы" от № ...-па - местный бюджет, обл. бюджет | Проект | программы | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа на стадии согласования (прокуратура). Подготовленный проект проходит публичное обсуждение на сайте администрации (независимая антикоррупционная экспертиза). Утверждение программы - в июле 2017 г. | Реализация программы -после утверждения, при наличии средств из ОБ. Из МБ - ежегодно 10,0 т.р.
21. | МП "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Северо-Эвенского городского округа на 2017-2020 годы" от № ...-па - местный бюджет, обл. бюджет | Проект | программы | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | Программа на стадии согласования. Утверждение программы - в июле 2017 г. | Реализация программы -после утверждения, при наличии средств из ОБ. Из МБ - ежегодно 10,0 т.р.
|  | 25348.497 | 33741.828 | 12353.9 | 194036.896 | 3015.1992 | 11.895 | 8.9361 | 24.4069 | 1.5539 | 37 | 28 | 133 | 18.6869
Ведомственные целевые программы
1. | "Укрепление материально-технической базы учреждений образования Северо-Эвенского городского округа на 2015-2017 годы" от 09.09.2014 г. № 222- па (ред. от 17.04.2015 № 114-па, 10.03.2016 № 94-па) - местный бюджет | 1402.1 | 1402.1 | 0 | 1402.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Из 9 мероприятий программы с финансированием 8. В связи с отсутствием финансирования мероприятия не выполнялись. | Активизировать работу по обеспечению финансирования мероприятий и продолжить реализацию в 2017 году.
2. | "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в образовательных учреждениях Северо-Эвенского района на 2015-2017 годы" от 09.09.2014 г. № 223- па (ред. от 17.04.2015 № 116-па, 10.03.2016 № 95-па, 04.05.2016 № 182-па, 22.02.2017 № 85-па) - местный бюджет | 3115.9 | 3055.2 | 3115.9 | 3115.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Реализация 2 мероприятий программы предусмотрена в период летней оздоровительной кампании. | Оставить финансирование программы. Мероприиятия реализовать в летний период 2017 года.
3. | "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования на 2015-2017 годы"от 09.09.2014 г. № 224- па (ред. от 17.04.2015 № 113-па, 10.03.2016 93-па, 30.03.2017 № 130-па) - местный бюджет | 923.2 | 923.2 | 1926.6 | 1926.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Из 15 мероприятий программы в 2017 году с финансированием 6 (п. Эвенск, сёла Гижига, Гарманда, Тополовка, В. Парень). Реализация всех мероприятий запланирована на летний период (III квартал). | Оставить финансирование программы. Мероприиятия реализовать в летний период 2017 года.
4. | "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Северо-Эвенского района на 2015-2017 годы"от 09.09.2014 г. № 219- па (ред. от 06.08.2015 № 190-па, 07.04.2016 № 136-па, 12.10.2016 № 440-па, 19.06.2017 № 276-па) - местный бюджет | 508 | 1100.8 | 117.6 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Из 22 мероприятий реализуются только 10 с финансированием. В бюджете городского округа отсутствуют средства на финансирование мероприятий и в I, II кв. 2017 г. они не реализовывались. Лимиты на мероприятия доведены. | Продолжить реализацию мероприиятий в 2017 году в соответствии с планом по программе.
5. | "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры на 2015-2017 годы" от 09.09.2014 г. № 218-па (в ред. от 06.04.2016 № 133-па, 19.06.2017 № 275-па) - местный бюджет | 3730 | 3730 | 233.4 | 3730 | 60 | 1.6086 | 1.6086 | 25.7069 | 1.6086 | 0 | 1 | 1 | 0 | Из 8 мероприятий реализуются 2 с финансированием. Оплачен аванс за обследование здания РДК по договору с "ПромстройНИИ", требуется составить сметы и провести аукцион для дальнейшего проведения ремонта кровли, фасада. В бюджете городского округа отсутствуют средства - не исполнено второе мероприятие. | Продолжить реализацию мероприиятий в 2017 году. Оставить финансирование в соотвествии с планом на 7 мероприятий в сумме 3730,0 т.руб.
6. | "Развитие оленеводства в Северо-Эвенском районе на 2017 год" от 26.09.2014 №234-па | 15841.3 | 22323.7 | 9597.9 | 15841.3 | 4665 | 29.4483 | 20.8971 | 48.6044 | 29.4483 | 0 | 1 | 0 | 0.083333 | Выплачена зарплата за январь-май 2017 г. Выплата производится в течение года. По причине дефицита местного бюджета сокращена сумма финансирования с 15841,3 до 9597,9 т.р. В IV квартале потребуется дополнительное финансирование. | Продолжить реализацию мероприиятия в 2017 году. Активизировать работу по финансированию в целях недопущения задержки заработной платы работников.
7. | "Оснащение подразделений, занимающих-ся предупреждением и ликвидацией ЧС на территории Северо-Эвенского город- ского округа на 2015-2017 годы" от 03.10.2014 246-па (ред. 02.03.2015 г. № 59-па; 02.06.2016 № 258-па) - местный бюджет | 595 | 595 | 108.4 | 595 | 33.4 | 5.6134 | 5.6134 | 30.8118 | 5.6134 | 1 | 0 | 11 | 8.3333 | Из 19 мероприятий в 2017 году реализуются 12 мероприятий. Реализовано и профинансировано 1 мероприятие, остальные мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования. | Оставить финансирование программы. Продолжить реализацию мероприиятий в 2017 г. Активизировать работу по обеспечению финансирования программы.
8. | "Формирование современной городской среды на территории МО Северо-Эвенский городской округ на 2017 год" от 09.03.2017 № 103-па | 0 | 0 | 10 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Программой предусмотрена реализация 1 мероприятия. Программой предусмотрено финансирование из ОБ на сумму 560,6 т.р. и из МБ - 10,0 т.р. Во II квартале проведены общественные слушания по выбору дворовой и общественной территории в рамках реализации данной ВЦП. Подготовлен макет обустройства придомовой территории по ул. М. Амамич, д. № 11,15. Аукционные мероприятия будут проведены в III квартале 2017 г. | Реализацию мероприятий программы активизировать в III кв. 2017 г.
| Всего по ВЦП: | 26115.5 | 33130 | 15109.8 | 27678.9 | 4758.4 | 18.2206 | 14.3628 | 31.4921 | 17.1914 | 1 | 2 | 39 | 2.381
| Всего по муниципальным и ведомственным целевым программам: | 51463.997 | 66871.828 | 27463.7 | 221715.796 | 7773.5992 | 15.1049 | 11.6246 | 28.305 | 3.5061 | 38 | 30 | 172 | 15.8333

## 1 кв. 2018 %
Обобщенные итоги реализации муниципальных Программ муниципального образования "Северо-Эвенский городской округ"
за январь-март 2018 года (нарастающим итогом с % освоения средств)
№ п/п | Наименование Программы | Объем финанси-рования БЮДЖЕТ - по сост. 01.01.2018, тыс.руб. | Объем финанси-рования "Программы- 01.01.2018", тыс. руб. | Объем финанси-рования БЮДЖЕТ - ред. по сост. 28.12.2017, тыс.руб. | Объем финанси- рования "Программы- ред. по сост. 31.03.2018, тыс. руб. | Освоенный объем финансирования ФАКТ (КЭФ), тыс. руб. | % освоения средств (факт/ бюджет 01.01.) | % освоения средств (факт/ программа 01.01.) | % освоения средств (факт/ бюджет 31.03.) | % освоения средств (факт/ программа 31.03)
Муниципальные программы
1. | МП "Развитие библиотечного дела в Северо - Эвенском городском округе на 2014-2018 годы" от 06.02.2014 № 08-па (ред. от 13.04.2016 № 147-па, 12.10.2016 № 439-па, 02.12.2016 № 497-па, 19.06.2017 № 277-па, 24.07.2017 № 329-па, 01.09.2017 № 398-па, 20.11.2017 № 461-па, 26.12.2017 № 527-па - местный бюджет | 200 | 2070.1 | 200 | 2070.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | МП "Проведение мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Северо-Эвенского городского округа на 2016-2018 годы" от 29.01.2016 № 19-па (ред. 30.01.2017 № 41-па, 30.08.2017 № 389-па: ОБ 14557,729 тыс.руб., в т.ч.: 2016 4565,59; 2017 4862,355; 2018 5129,784; МБ: 2016 46,080; 2017 49,077; 2018 51,775) - местный, областной бюджеты | 1174.7 | 5181.6 | 1174.7 | 5181.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | МП "Формирование доступной среды в МО "Северо-Эвенский городской округ" на 2016-2019 годы" от 17.08.2016 № 378-па (ред. от 15.11.2016 № 474-па, 10.07.2017 № 308-па, 31.07.2017 № 347-па) - МБ, ОБ, ФБ | 150 | 400 | 150 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Северо-Эвенский городской округ" на период 2017-2019 годы" от 13.03.2017 № 107-па - местный бюджет | 109.3 | 200 | 109.3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | МП "Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, корруп-ции и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Северо-Эвенском городском округе" на 2017-2019 годы" от 20.04.2017 № 173-па. 2017 - без финансирования. МБ: 2018 11,215; 2019 11,215. ОБ: 2018 1110,269; 2019 1110,269. | 0 | 1121.484 | 0 | 1121.484 | 0 | - | 0 | - | -
6. | МП "Реализация мероприятий по оптимизации расселения жителей села Чайбуха" на 2017-2020 годы" от 04.07.2017 № 300-па - МБ: 2017-2020 ежегодно по 10,0 т.руб. ОБ: по распределению из бюджета Магад. обл. | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | МП "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Северо-Эвенского городского округа на 2017-2020 годы" от 20.07.2017 № 326-па (28.08.2017 № 386-па) - 2017: МБ 255,0 т.р., .ОБ 2395,0 т.р.; 2018: МБ 411,87 т.р., ОБ 3276,0 т.р. | 255 | 3687.87 | 255 | 3687.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | МП "Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Северо-Эвенского городского округ" на 2018-2020 годы" от 24.10.2018 № 448-па (ред. 26.03.2018 № 104-па) - местный бюджет. Из ОБ - по распределению по гос.программе. | 566 | 566.9 | 566 | 2240 | 1591.5813 | 281.1981 | 280.7517 | 281.1981 | 71.0527
9. | МП "Развитие торговли в Северо-Эвенском районе" на 2018-2020 годы" от 24.10.2017 № 449-па (ред. 20.02.2018 № 54-па, 23.03.2018 № 99-па) - местный бюджет. Из ОБ - по распределению по гос.программе. | 162.3 | 162.3 | 162.3 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | "Развитие сельского хозяйства в Северо-Эвенском городском округе на 2018-2020 годы" от 26.10.2017 № 454-па - местный бюджет | 362.3 | 2832.8 | 362.3 | 2832.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | МП "Развитие образования в Северо-Эвенском городском округе на 2018-2020 годы" от 30.10.2017 № 456- па (ред. 23.01.2018 № 15-па) - местный бюджет | 6960.4 | 22279.4 | 6960.4 | 6960.4 | 1604.338 | 23.0495 | 7.201 | 23.0495 | 23.0495
12. | МП "Социально-культурное развитие коренных малочисленных народов Севера в Северо-Эвенском городском округе" на 2018-2020 годы" от 01.11.2017 № 458-па (ред. 16.02.2018 № 46-па) - местный бюджет 904,6 т.р.: 2018 - 340,6; 2019 - 282,0; 2020 - 282,0; ОБ: 2018 - 60,0; 2019 - 60,0; 2020 - 60,0. | 340.6 | 342 | 340.6 | 400.6 | 28.6 | 8.3969 | 8.3626 | 8.3969 | 7.1393
13. | "Комплексные меры по поддержке развития коренных малочисленных народов Севера в МО "Северо-Эвенский городской округ" на 2018-2020 годы"от 01.11.2017 № 459-па (ред. 16.02.2018 № 47-па) - местный бюджет 1764,8 т.р.: 2018 - 665,0; 2019 - 775,66; 2020 - 384,9; ОБ - 175834,3 т.р.: 2018 - 31578,1; 2019 - 12678,1; 2020 - 131578,1. | 665 | 31983 | 665 | 7805.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | МП "Развитие культуры Северо-Эвенского городского округа" на 2018-2020 годы" от 02.11.2017 № 462- па (ред. 23.03.2018 № 100-па) - местный бюджет | 3308.1 | 14740.4 | 3308.1 | 3308.0668 | 688.021 | 20.7981 | 4.6676 | 20.7981 | 20.7983
15. | МП "Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в Северо-Эвенском городском округе" на 2018-2020 годы" от 02.11.2017 № 463-па (ред. 14.02.2018 № 41-па, 29.03.2018 № 119-па) - местный бюджет | 487 | 591.8 | 487 | 487 | 19.66 | 4.037 | 3.3221 | 4.037 | 4.037
16. | МП "Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском городском округе" на 2018-2020 годы" от 08.11.2017 № 466-па - местный бюджет | 533.8 | 148.9 | 533.8 | 148.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | МП "Развитие физической культуры, спорта в Северо-Эвенском городском округе на 2018-2020 годы" от 08.11.2017 № 467-па (ред. 28.03.2018 № 114-па) - местный бюджет | 2674.7 | 2334.6 | 2674.7 | 2674.7 | 411.533 | 15.3861 | 17.6276 | 15.3861 | 15.3861
18. | МП "Молодежь Северо-Эвенского городского округа" на 2018-2020 годы" пост. от 09.11.2017 № 468-па (ред. 28.03.2018 № 115-па) - местный бюджет | 291.9 | 1102.6 | 291.9 | 291.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | "Развитие оленеводства в Северо-Эвенском городском округе на 2018-2020 годы" от 10.11.2017 № 472-па местный бюджет | 11597.9 | 18000 | 11597.9 | 18000 | 1940 | 16.7272 | 10.7778 | 16.7272 | 10.7778
20. | "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Северо-Эвенского городского округа на 2018-2020 годы" от 17.11.2017 № 480-па - местный бюджет 1450,0 т.р.: 2018 - 1150,0; 2019 - 150,0; 2020 - 150,0; Областной бюджет 102522,4 т.р.: 2018 - 46786,4; 2019 - 28874,9; 2020 - 30861,1. | 1150 | 47936.4 | 1150 | 47936.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | "Формирование современной городской среды на территории МО Северо-Эвенский городской округ на 2018-2020 годы" от 21.12.2017 № 519-па: ежегодно - МБ 50,0; ОБ - 47,9; ФБ - 484,7. | 50 | 582.6 | 50 | 582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | "Оснащение подразделений, занимающихся предупреждением и ликвидацией ЧС на территории Северо-Эвенского городского округа на 2018-2020 годы" от 29.12.2017 535-па - местный бюджет | 108.4 | 1210 | 108.4 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по муниципальным программам: | 31157.4 | 157484.754 | 31157.4 | 107711.9208 | 6283.7333 | 20.1677 | 3.9901 | 20.1677 | 5.8338
|  | 1674 | дотация МСП
32831.4