## 3 кв. 2018 (меропр)
Обобщенные итоги реализации муниципальных программ муниципального образования "Северо-Эвенский городской округ"
за январь-сентябрь 2018 года (нарастающим итогом с % освоения средств)
№ п/п | Наименование программы | Запланирован-ный объем финанси-рования "БЮДЖЕТ" - 28.12.2017 № 223, тыс.руб. | Запланирован-ный объем финансиро-вания по Программе- ред. по сост. 30.09.2018, тыс. руб. | Освоенный объем финансиро-вания (КЭФ), тыс. руб. | % освоения средств (факт/ бюджет 30.09.) | % освоения средств (факт/ред. программ на 30.09) | Количество мероприятий |  |  | Степень достижения запланированных результатов | Причины невыполнения мероприятий, отсутствия достигнутых результатов, перерасхода/ экономии средств на выполнение мероприятий | Предложения Комитета экономики по внесению изменений в Программу
[7 empty] | реализован- ных и достигших ожидаемых результатов | реализован- ных, но не достигших ожидаемых результатов | не реализован-ных
Муниципальные программы
1. | МП "Развитие библиотечного дела в Северо - Эвенском городском округе на 2014-2018 годы" от 06.02.2014 № 08-па (ред. от 13.04.2016 № 147-па, 12.10.2016 № 439-па, 02.12.2016 № 497-па, 19.06.2017 № 277-па, 24.07.2017 № 329-па, 01.09.2017 № 398-па, 20.11.2017 № 461-па, 26.12.2017 № 527-па, 13.02.2018 № 38-па, 13.04.2018 № 148-па) - местный бюджет | 200 | 200 | 56.7 | 28.35 | 28.35 | 1 | 2 | 17 | 5 | Из 18 мероприятий в 3 квартале 2018 г. с финансированием 3 мероприятия. Исполнено 2 мероприятия частично на сумму 56,7 т.руб. В 4 квартале реализация этих программ продолжится. По третьей программе денежные средства в октябре месяце будут перенаправлены на финансирование подписки переодических изданий в связи с отсутствием вызовов на курсы повышения квалификации по данной программе. Освоение средств по программе - 29%. Причина низкой степени реализации программам, средства на которые не были запланированы, в связи с дублированием мероприятий по программе "Развитие культуры". | Очень низкая степень реализации. Продолжить реализацию двух программ в 4 квартале 2018 года. Причина низкой степени реализации программ, на которые не были запланированы средства, - дублирование мероприятий по программе "Развитие культуры". С 01.01.2019 года подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Северо-Эвенском городском округе на 2019-2020 годы» входит в программу "Развитие культуры Северо-Эвенского ГО на 2018-2020гг."
2. | МП "Проведение мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Северо-Эвенского городского округа на 2016-2018 годы" от 29.01.2016 № 19-па (ред. 30.01.2017 № 41-па, 30.08.2017 № 389-па: ОБ 14557,729 тыс.руб., в т.ч.: 2016 4565,59; 2017 4862,355; 2018 5129,784; МБ: 2016 46,080; 2017 49,077; 2018 51,775) - местный, областной бюджеты | 1174.7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Из 2 мероприятий в 2018 г. на исполнении - 2 ( с финансированием). Согласована возможность заменить мероприятие "Устройство тротуарной плитки площадью 180 м2 и установка малых архитектурных форм на дворовой территории по адресу: ул. Чубарова в поселке Эвенск" на мероприятие "Приобретение тратуарной плитки площадью 180кв.. метров и бордюрного камня 280 погонных метров для благоустройства дворовых территорий в п. Эвенск". Освоение средств по программе - 0,0 %. | Степень реализации - 0%. Реализовать мероприятия да конца 2018 года. Активизировать работу.
3. | МП "Формирование доступной среды в МО "Северо-Эвенский городской округ" на 2016-2019 годы" от 17.08.2016 № 378-па (ред. от 15.11.2016 № 474-па, 10.07.2017 № 308-па, 31.07.2017 № 347-па, 03.05.2018 № 187-па) - МБ, ОБ, ФБ | 150 | 150 | 95.95 | 63.9667 | 63.9667 | 1 | 1 | 0 | 50 | Из 4 мероприятий в 2018 году исполненены 2 мероприятия. 2 мероприятия запланированы на 4 квартал 2018 года. Освоение средств по программе - 63,9%. | Хорошая степень реализации. Продолжить реализацию в 4 квартале 2018 года.
4. | МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Северо-Эвенский городской округ" на период 2017-2019 годы" от 13.03.2017 № 107-па - местный бюджет | 109.3 | 109.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | Из 32 мероприятий 2018 г. только по одному мероприятию предусмотрено финансирование. Отчет по форме 10 не преоставлен. Реализация: 0,0 %. Эффективность программы под вопросом. | Нулевая степень реализации программы. По 31 мероприятию нет информации, нет возможности провести оценку эффективности.
5. | МП "Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Северо-Эвенском городском округе" на 2017-2019 годы" от 20.04.2017 № 173-па. 2017 - без финансирования. МБ: 2018 11,215; 2019 11,215. ОБ: 2018 1110,269; 2019 1110,269. | 11.2 | 0 | 0 | - | - | 4 | 8 | 4 | 25 | В реализации в 2018 г. - 16 мероприятий. На 15 мероприятий не предусмотрено финансирование. Предусмотрено программой финансирование в начале 2018 году на 1 мероприятие, сумма 11,2 т.руб. из МБ и 1110,3 т.руб. из ОБ. Реализация мероприятия 0 %, в связи с отсутствием финансирования. 4 мероприятия на стадии реализации. | Низкая степень реализации. Отсутствует финансирование на 2018 год с целью привлечения представителей добровольных народных дружин к участию в обеспечении правопорядка.
6. | МП "Реализация мероприятий по оптимизации расселения жителей села Чайбуха" на 2017-2020 годы" от 04.07.2017 № 300-па - МБ: 2017-2020 ежегодно по 10,0 т.руб. ОБ: по распределению из бюджета Магад. обл. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Реализация мероприятия 2018-2020 г.г. возможна при финансировании из ОБ. В 2018 году средства из местного бюджета - 10,0 т.р. В связи с отсутствием финансовых средств из областного бюджета мероприятие не реализовывалось. | Степень реализации - 0%. Программа является актуальной, требует реализации в 2018 г. При поступлении средств из ОБ состоится подписание Соглашения с Правительством Маг.обл.
7. | МП "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Северо-Эвенского городского округа на 2017-2020 годы" от 20.07.2017 № 326-па (28.08.2017 № 386-па) - 2017: МБ 255,0 т.р., .ОБ 2395,0 т.р.; 2018: МБ 411,87 т.р., ОБ 3276,0 т.р. | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | По мероприятию 1 в 2017 году заключен мун.контракт № б/н 06.11.2017 "Разработка ПСД выполнение инженерных изысканий по объекту "Межпоселенческий полигон ТКО" на 4 167,3 т.р., срок - до 01.09.2018 (двухгодичный контракт). Средства не освоены (0%). В отчете по форме № 10 нет пояснения о причинах невыполнения реализации программы. По 2 мероприятию на 2018 год не предусмотрено финансирование. | Степень реализации - 0%. Продолжить исполнение мероприятия программы в 2018 году.
8. | МП "Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Северо-Эвенского городского округ" на 2018-2020 годы" от 24.10.2018 № 448-па (ред. 26.03.2018 № 104-па) - местный бюджет. Из ОБ - по распределению по гос.программе. | 566 | 2240 | 1920.4 | 339.2933 | 85.7321 | 1 | 1 | 0 | 50 | 1 мероприятие "Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства транспортных затрат, связанных с доставкой товаров народного потребления в населенные пункты муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ», и направленного на снижение предельных розничных цен на товары народного потребления"- запланированные результаты достигнуты частично в связи с отсутствием заявлений от индивидуальных предпринимателей о возмещении транспортных затрат в населенные пункты Северо-Эвенского ГО (за 9 мес. 2018 г. освоено 206,5 тыс. руб. местного бюджета (36,5%) и 106,2 тыс. руб. обласного бюджета (11,2%)). 2 меропрниятие освоено на 96% (1607,721 тыс. руб.) | Хорошая степень реализации. Продолжить реализацию мероприятий в 2018 году.
9. | МП "Развитие торговли в Северо-Эвенском городском округе" на 2018-2020 годы" от 24.10.2017 № 449-па (ред. 20.02.2018 № 54-па, 23.03.2018 № 99-па, 16.04.2018 № 154-па, 03.05.2018 № 186-па) - местный бюджет. Из ОБ - по распределению по гос.программе. | 162.3 | 435.3 | 1251.9 | 771.3494 | 287.5948 | 2 | 0 | 1 | 66.6667 | Из 3 мероприятий 2018 г. (с финансированием) исполнение по мероприятию 1 по реализации товаров социальной направленности - 0,0 руб. в связи с отсутствием средств ОБ. По мероприятию 2 освоено средств МБ - 48,35 т.руб., средств ОБ - 1092,0 т. руб. В 3 квартале 2018 года ИП Устинову В.А. возмещены затраты на проведение ярмарки товаров в сумме 273,0 тыс. рублей за счет средств обл. бюджета, 5,5 тыс. рублей – за счет местного бюджета. Мероприятие 3 по проведению гастрономического фестиваля исполнено, освоение средств - из МБ 29,4 т.руб., из ОБ 82,2 т.руб. Реализация всех мероприятий составила 74,9 %. В декабре 2018 года состоится еще одна ярмарка. | Хорошая степень реализации программы. Продолжить реализацию мероприятия по организации ярмарки в декабре 2018 г. Первое мероприятие реализовать - при наличии финансирования из ОБ.
10. | МП "Развитие сельского хозяйства в Северо-Эвенском городском округе на 2018-2020 годы" от 26.10.2017 № 454-па - местный бюджет | 362.3 | 362.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | По 17 программам освоение средств 0,0% в связи с прекращением работы отдела сельского хозяйства с 10.01.2018 г. по 02.08.2018 г. В связи с этим заппланированные результаты планируются выполнить в 4 квартале 2018 года. В отчете по форме № 10 указаны 2 мероприятия. По первому мероприятию ведется работа с ЛПХ, КФХ по закупке и завозке теплиц; по второму - ведется работа с ЛПХ, КФХ по закупке и завозке комбикорма. | Программа актуальна, но не исполняется. В госуд.программе Магад. обл. имеются более 10 мероприятий, по ним возможно получение средств ОБ в рамках софинансирования. Начать реализацию мероприятий в 4 квартале 2018 г. Эффективность программы под вопросом.
11. | МП "Развитие образования в Северо-Эвенском городском округе на 2018-2020 годы" от 30.10.2017 № 456- па (ред. 23.01.2018 № 15-па) - местный бюджет | 6960.4 | 10408.2 | 6369.5 | 91.5105 | 61.1969 | 6 | 2 | 8 | 37.5 | Из 36 мероприятий 2018 г. с финансированием - 16 мероприятий. Реализованы 6 мероприятий, частично - 2, не реализованы - 13. 15 мероприятий будут профинансированы в 2019 году в соответствии с программой.Все мероприятия планируется выполнить до конца 2018 года. Освоение средств составило 6369,5 т.руб., или 61,1% по отчету Управления образования. По данным КЭФ освоено 6014,364 тыс. руб. местного бюджета или 57,7%. В отчете № 10 нет информации об исполнении 5 мероприятий, на которые не предусмотрено финансирование. | Средняя степень реализации программы. Продолжить реализацию мероприятий в соответствии с плановыми показателями до конца 2018 года.
12. | МП "Социально-культурное развитие коренных малочисленных народов Севера в Северо-Эвенском городском округе" на 2018-2020 годы" от 01.11.2017 № 458-па (ред. 16.02.2018 № 46-па, 12.04.2018 № 137-па, 19.06.2018 № 266-па) - местный бюджет 904,6 т.р.: 2018 - 340,6; 2019 - 282,0; 2020 - 282,0; ОБ: 2018 - 60,0; 2019 - 60,0; 2020 - 60,0. | 340.6 | 340.6 | 153.05 | 44.9354 | 44.9354 | 3 | 3 | 3 | 33.3333 | В программе 2018 г. - 9 мероприятий, все - с финансированием. По программе освоено из местного бюджета 136,045 тыс. руб. по данным КЭФ. Исполнено 3 мероприятия на 100%. Исполнены частично 3 мероприятия (запланировано продолжение реализации на 3 квартал 2018 года). Не исполнены 3 мероприятия, планируется исполнение в 3 квартале 2018 года. Освоение средств по программе на 38,2%. | Низкая степень реализации программы. Активизировать работу в 4 квартале для повышения эффективности реализации программы.
13. | "Комплексные меры по поддержке развития коренных малочисленных народов Севера в МО "Северо-Эвенский городской округ" на 2018-2020 годы"от 01.11.2017 № 459-па (ред. 16.02.2018 № 47-па) - местный бюджет 1764,8 т.р.: 2018 - 665,0; 2019 - 775,66; 2020 - 384,9; ОБ - 175834,3 т.р.: 2018 - 31578,1; 2019 - 12678,1; 2020 - 131578,1. | 665 | 665 | 3324.57 | 499.9353 | 499.9353 | 3 | 5 | 5 | 23.0769 | Из 13 мероприятий в 2018 г. - 9 с финансированием, по 4 мероприятиям финансирование областного бюджета на 2018 год не запланировано. Реализованы полностью 3 мероприятия, частично - 5 мероприятий и оставшиеся запланированные средства по данным мероприятиям будут израсходованы в 4 квартале 2018 года. 1 мероприятие с запланированным объемом финансирования 48,1 тыс. руб. местного бюджета не реализовано (0%). Причина невыполнения мероприятия в отчете № 10 не указана. Освоение средств по программе на 42,59%. | Низкая степень реализации программы. Продолжить реализацию мероприятий в 4 квартале 2018 года. Активизировать работу по оплате мероприятий для повышения эффективности реализации программы.
14. | МП "Развитие культуры Северо-Эвенского городского округа" на 2018-2020 годы" от 02.11.2017 № 462- па (ред. 23.03.2018 № 100-па, 13.04.2018 № 150-па) - местный бюджет | 3308.1 | 3308.067 | 2021.883 | 61.1192 | 61.1198 | 9 | 7 | 14 | 30 | Из 30 мероприятий в 3 квартале 2018 г. - исполнены 9 мероприятий, частично исполнены - 7 мероприятий: освоение средств - 61,1%. Реализация 14 мероприятий не достигнута. Причиной нереализованных мероприятий являются в частности неоплаченные счета на оплату. | Низкая степень реализации программы. Продолжить реализацию незавершенных мероприятий в 4 квартале 2018 года.
15. | МП "Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в Северо-Эвенском городском округе" на 2018-2020 годы" от 02.11.2017 № 463-па (ред. 14.02.2018 № 41-па, 29.03.2018 № 119-па) - местный бюджет | 487 | 487 | 252.98 | 51.9466 | 51.9466 | 3 | 2 | 0 | 60 | В программе 2018 г. - 5 мероприятий. 2 - реализованы и достигнуты желаемых результатов, 1 - реализовано на 53,16% и исполняется согласно выставленных счетов ООО "Колосок" ИП Гасно (Тополовка). 2 мероприятия частично исполнены в связи с их реализацией в 4 квартале 2018 года. Освоение средств по програмее составило 52,8% | Хорошая степень реализации программы. Продолжить реализацию неисполненных мероприятий в 4 квартале 2018 года.
16. | МП "Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском городском округе" на 2018-2020 годы" от 08.11.2017 № 466-па - местный бюджет | 533.8 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | По программе 2 мероприятия. В 2018 году 1 мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым семьям". Выплата субсидии в 4 квартале 2018 года. В отчете № 10 не указано обоснование непредоставления субсидии. | Программа актуально, но степень реализации нулевая. Продолжить исполнение программы в 2018 г.
17. | МП "Развитие физической культуры, спорта в Северо-Эвенском городском округе на 2018-2020 годы" от 08.11.2017 № 467-па (ред. 28.03.2018 № 114-па, 10.05.2018 № 204-па) - местный бюджет | 2674.7 | 2674.7 | 1248.255 | 46.669 | 46.669 | 12 | 0 | 15 | 44.4444 | Из 27 мероприятий 2018 г с финансированием - 26. Выполнено и оплачено 12 мероприятий. Реализация 15 мероприятий запланировано на 4 квартал 2018 года. Степень реализации мероприятий на 100% за три квартала 2018 года. Освоение средств по отчету отдела молодежи 1248,255 т.р (47,8%). Фактическая оплата по данным КЭФ - на сумму 1 218,755 т.р. (46,6%). | Средняя степень реализации с учетом того, что в 4 квартале 2018 года планируется исполнение 15 мероприятий. Продолжить исполнение программы в 2018 году. Для повышения эффективности реализации программы активизировать работу для реализации всех мероприятий.
18. | МП "Молодежь Северо-Эвенского городского округа" на 2018-2020 годы" пост. от 09.11.2017 № 468-па (ред. 28.03.2018 № 115-па, 10.05.2018 № 203-па) - местный бюджет | 291.9 | 676.7 | 55.808 | 19.1189 | 8.2471 | 4 | 0 | 32 | 11.1111 | Из 36 мероприятий программы в 2018 году запланировано финансирование на 13 мероприятий, не требует финансирования - 7, с отсутствием финансирования ввиду дефицита бюджета - 16. Отчет представлен по 3 исполненным на 100% мероприятиям. Из финансируемых были реализованы 3 мероприятия. Из мероприятий, не требующих финансирования - исполнение не указано. Причина невыполнения большей части мероприятий: не указана. Освоение средств по программе на 8,2%. | Очень низкая степень реализации. Продолжить исполнение программы в 2018 году. Для повышения эффективности реализации программы активизировать работу по обеспечению финансирования запланированных мероприятий, либо пересмотреть перечень.
19. | МП "Развитие оленеводства в Северо-Эвенском городском округе на 2018-2020 годы" от 10.11.2017 № 472-па местный бюджет | 11597.9 | 12690.9 | 12.69 | 0.10942 | 0.099993 | 1 | 1 | 1 | 33.3333 | В программе в 2018 году - 3 мероприятия с финансированием. 1. Выплачена зарплата за 1 полугодие 2018 год. Мероприятие выполняется по плану. 2. Приобретены горюче-смазочные материалы и доставлены в оленеводческие бригады. Ввиду дефицита местного бюджета оплата за ГСМ производится по имеющемуся финансированию. 3. Ввиду дефицита местного бюджета оплата за реализацию мероприятия по приобретению техники с учетом доставки до хозяйства будет производится по имеющемуся финансированию. Освоение средств по программе на 100% в связи перерасходом средств по первому мероприятию в виду недопущения образования задолженнолсти по заработной плате работников. | Низкая степень реализации программы. Активизировать работу по обеспечению финансирования запланированных мероприятий ввиду их актуальности и продолжить реализацию незавершенных мероприятий программы в четвертом квартале 2018 году.
20. | МП "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Северо-Эвенского городского округа на 2018-2020 годы" от 17.11.2017 № 480-па - местный бюджет 1450,0 т.р.: 2018 - 1150,0; 2019 - 150,0; 2020 - 150,0; Областной бюджет 102522,4 т.р.: 2018 - 46786,4; 2019 - 28874,9; 2020 - 30861,1. | 1150 | 4514.3 | 17344.079 | 1508.1808 | 384.2031 | 0 | 1 | 1 | 0 | В реализации в 2018 году 2 основных мероприятия, включая 4 мероприятия, все - с финансированием. Освоение средств по программе - 1 мероприятие освоено МБ на 10%, ОБ-42% на подготовку инфраструктуры Северо-Эвенского городского округа Магаданской области к отопительным сезонам. 2 мероприятие освоено на 0%. | Степень реализации программы - 0%. Продолжить реализацию мероприятий в 2018 году. Активизировать работу по выполнению условий контрактов и по обеспечению финансирования всех запланированных мероприятий ввиду их актуальности.
21. | МП "Формирование современной городской среды на территории МО Северо-Эвенский городской округ на 2018-2020 годы" от 21.12.2017 № 519-па: ежегодно - МБ 50,0; ОБ - 47,9; ФБ - 484,7. | 50 | 50 | 421.36 | 842.72 | 842.72 | 1 | 1 | 0 | 50 | Программой в 2018 году предусмотрена реализация 2-х мероприятий по благоустройству дворовых территорий и благоустройству муниципальных территорий общего пользования. Освоение средств по программе - 421,36 тыс. руб. согласно отчета Комитета ЖКХ. Произведено устройство ограждения, установка малых архитектурных форм на дворовой территории домов 11,15 по ул. М.Амамич в п. Эвенск на сумму 421,36 т.р. Освоено средств 82% согласно отчету Комитета ЖКХ. | Хорошая степень реализации программы. Продолжить реализацию мероприятий в 2018 году. Активизировать работу по выполнению условий контрактов и по обеспечению финансирования мероприятий ввиду их актуальности.
22. | МП "Оснащение подразделений, занимающихся предупреждением и ликвидацией ЧС на территории Северо-Эвенского городского округа на 2018-2020 годы" от 29.12.2017 535-па - местный бюджет | 108.4 | 108.4 | 53 | 48.893 | 48.893 | 0 | 0 | 17 | 0 | Из 17 мероприятий в 2018 году запланированы к реализации все мероприятия. Отчет по форме № 10 не представлен. Освоение средств по программе - 0,0 %. Эффективность программы под вопросом. | Программа не реализуется. Отчет № 10 отсутствует. Предлагается рассмотреть вопрос о продолжении реализации программы в 2018-2020 г.г. или признании целей и задач неактуальными (закрытии программы).
23 | МП "Проведение коплексных кадастровых работ на территории муниципального образования "Северо-Эвенской городской округ" на 2018-2019 годы" от 26.09.2018 № 415-па: 2018г: МБ-200,0; ОБ-112,0; 2019г: МБ-500,0; ОБ-85,0. | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начало реализации программы с 4 квартала 208 года | -
| Всего по муниципальным программам: | 31368.6 | 40234.767 | 34582.125 | 110.2444 | 85.9509 | 51 | 34 | 172 | 19.8444