|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | |
|  | | | | | | | Спорт-норма жизни (Магаданская область) | |
| 0 | |  | | | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1 | В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь0 | | - | 25.12.2024 |  |  | | - |
| 1.1 | КТ: Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование государственных программ субъектов российской федерации в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | | - | 15.12.2024 |  |  | |  |
| 1.1.1 | Разработка проекта акта Правительства Российской Федерации | | 01.11.2018 | 28.12.2018 |  |  | | РФП |
| 1.2 | КТ: Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования | | - | 29.11.2018 |  |  | |  |
| 1.2.1 | Формирование проекта федерального бюджета на очередной год и плановый период | | 15.10.2018 | 15.11.2018 |  |  | | РФП |
| 15 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1.3 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования | | - | 15.02.2019 |  |  | |  |
| 1.3.1 | Формирование проектов соглашений | | 10.01.2019 | 15.02.2019 |  |  | | РФП |
| 1.4 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал | | - | 15.04.2019 |  |  | |  |
| 1.4.1 | Формирование отчета | | 01.04.2019 | 15.04.2019 |  |  | | РНП |
| 1.5 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал | | - | 15.07.2019 |  |  | |  |
| 1.5.1 | Формирование отчета | | 01.07.2019 | 15.07.2019 |  |  | | РФП |
| 16 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1.6 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал | | - | 15.10.2019 |  |  | |  |
| 1.6.1 | Формирование отчета | | 01.10.2019 | 15.10.2019 |  |  | | РФП |
| 1.7 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г. | | - | 15.01.2020 |  |  | |  |
| 1.7.1 | Формирование отчета | | 15.12.2019 | 14.01.2020 |  |  | | РФП |
| 1.8 | КТ: Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование государственных программ субъектов российской федерации в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | | - | 25.12.2024 |  |  | |  |
| 1.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 17 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1.9 | КТ: Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования | | - | 15.12.2019 |  |  | |  |
| 1.9.1 | Формирование проекта федерального бюджета на очередной год и плановый период | | 01.08.2019 | 01.12.2019 |  |  | | РФП |
| 1.9.2 | Сбор и обобщение заявок субъектов Российской Федерации | | 01.04.2019 | 30.09.2019 |  |  | | РФП |
| 1.10 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования | | - | 15.02.2020 |  |  | |  |
| 1.10.1 | Формирование проектов соглашений | | 20.01.2020 | 15.02.2020 |  |  | | РФП |
| 1.11 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал | | - | 15.04.2020 |  |  | |  |
| 1.11.1 | Формирование отчета | | 01.04.2020 | 15.04.2020 |  |  | | РФП |
| 18 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1.12 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал | | - | 15.07.2020 |  |  | |  |
| 1.12.1 | Формирование отчета | | 01.07.2020 | 15.07.2020 |  |  | | РФП |
| 1.13 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал | | - | 15.10.2020 |  |  | |  |
| 1.13.1 | Формирование отчета | | 01.10.2020 | 15.10.2020 |  |  | | РФП |
| 1.14 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г. | | - | 15.01.2021 |  |  | |  |
| 1.14.1 | Формирование отчета | | 15.12.2020 | 14.01.2021 |  |  | | РФП |
| 19 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1.15 | КТ: Утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования | | - | 25.12.2020 |  |  | |  |
| 1.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 1.16 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования | | - | 15.02.2021 |  |  | |  |
| 1.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 1.17 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал | | - | 15.04.2021 |  |  | |  |
| 1.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 20 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1.18 | КТ: Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование государственных программ субъектов российской федерации в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | | - | 25.12.2024 |  |  | |  |
| 1.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 1.19 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал | | - | 15.07.2021 |  |  | |  |
| 1.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 1.20 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал | | - | 15.10.2021 |  |  | |  |
| 1.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 21 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1.21 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2021 г. | | - | 25.12.2021 |  |  | |  |
| 1.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 1.22 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | - | 25.12.2022 |  |  | |  |
| 1.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 1.23 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | - | 25.12.2022 |  |  | |  |
| 1.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 1.24 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | - | 25.12.2022 |  |  | |  |
| 1.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 22 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1.25 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | - | 25.12.2022 |  |  | |  |
| 1.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 1.26 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | - | 25.12.2023 |  |  | |  |
| 1.26.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 1.27 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | - | 25.12.2023 |  |  | |  |
| 1.27.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 1.28 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | - | 25.12.2023 |  |  | |  |
| 1.28.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 1.29 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | - | 25.12.2023 |  |  | |  |
| 1.29.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 23 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1.30 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | - | 25.12.2024 |  |  | |  |
| 1.30.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 1.31 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | - | 25.12.2024 |  |  | |  |
| 1.31.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 1.32 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | - | 25.12.2024 |  |  | |  |
| 1.32.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 1.33 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | - | 25.12.2024 |  |  | |  |
| 1.33.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 24 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 2 | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0 | | - | 25.12.2024 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | - |
| 2.1 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | - | 25.12.2019 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.2 | КТ: Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | | - | 15.12.2019 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.3 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | | - | 15.02.2019 | Коротков С. В., Заместитель руководителя | Соглашение №777-08-2019-018 от 08.02.2019. | | ПК |
| 2.3.1 | Предоставление необходимого пакета документов для заключения соглашения с Министерством спорта России | | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Коротков С. В., Заместитель руководителя | Соглашение | | ПК |
| 25 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 2.4 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2019 г. | | - | 25.12.2019 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.4.1 | Предоставление отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия. | | 15.12.2019 | 25.12.2019 | Коротков С. В., Заместитель руководителя | Отчет | | ПК |
| 2.5 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал | | - | 15.04.2019 | Коротков С. В., Заместитель руководителя | Отчет предоставлен 03 апреля 2019г | | ПК |
| 2.5.1 | Предоставление отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия. | | 01.04.2019 | 15.04.2019 | Коротков С. В., Заместитель руководителя | Отчет | | ПК |
| 26 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 2.6 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал | | - | 15.07.2019 | Коротков С. В., Заместитель руководителя | Отчет предоставлен 02 июля 2019г | | ПК |
| 2.6.1 | Предоставление отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия. | | 01.07.2019 | 15.07.2019 | Коротков С. В., Заместитель руководителя | Отчет | | ПК |
| 2.7 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал | | - | 15.10.2019 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.7.1 | Предоставление отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия. | | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Коротков С. В., Заместитель руководителя | Отчет | | ПК |
| 27 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 2.8 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | - | 30.06.2019 | Коротков С. В., Заместитель руководителя | Соглашение №44701000-1-2019-015 от 31.05.2019. | | ПК |
| 2.8.1 | Заключение соглашения между субъектом и муниципальным образованием | | 01.03.2019 | 30.06.2019 | Коротков С. В., Заместитель руководителя | Соглашение Соглашение заключено. №44701000-1-2019-015 от 31.05.2019. | | ПК |
| 2.9 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - | 25.12.2020 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.10 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | - | 25.12.2020 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.11 | КТ: Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | | - | 15.12.2020 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 28 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 2.12 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | - | 25.12.2020 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.13 | КТ: Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | | - | 15.12.2019 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.14 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | | - | 15.02.2020 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 29 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 2.15 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2020 г. | | - | 25.12.2020 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.16 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал | | - | 15.04.2020 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 30 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 2.17 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал | | - | 15.07.2020 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.18 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал | | - | 15.10.2020 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.19 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - | 25.12.2021 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 31 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 2.20 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | - | 25.12.2021 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.21 | КТ: Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | | - | 15.12.2021 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.22 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | - | 25.12.2021 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.23 | КТ: Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | | - | 15.12.2020 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 32 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 2.24 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | | - | 15.02.2021 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.25 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2021 г. | | - | 25.12.2021 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 33 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 2.26 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 1 квартал | | - | 15.04.2021 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.26.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.27 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал | | - | 15.07.2021 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.27.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 34 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 2.28 | КТ: Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал | | - | 15.10.2021 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.28.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.29 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - | 25.12.2022 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.29.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.30 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | - | 25.12.2022 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.30.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.31 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | - | 25.12.2022 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.31.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 35 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 2.32 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | - | 25.12.2022 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.32.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.33 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | - | 25.12.2022 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.33.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.34 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | - | 25.12.2022 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.34.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.35 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | - | 25.12.2022 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.35.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.36 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - | 25.12.2023 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.36.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 36 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 2.37 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | - | 25.12.2023 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.37.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.38 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | - | 25.12.2023 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.38.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.39 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | - | 25.12.2023 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.39.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.40 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | - | 25.12.2023 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.40.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.41 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | - | 25.12.2023 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.41.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 37 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 2.42 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | - | 25.12.2023 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.42.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.43 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | - | 25.12.2024 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.43.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.44 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | - | 25.12.2024 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.44.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.45 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | - | 25.12.2024 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.45.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.46 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | - | 25.12.2024 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.46.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 38 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 2.47 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | - | 25.12.2024 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.47.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.48 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | - | 25.12.2024 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.48.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 2.49 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | - | 25.12.2024 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 2.49.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 3 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"0 | | - | 25.12.2020 | Хейнман Б. Э., руководитель |  | | - |
| 3.1 | КТ: Земельный участок предоставлен заказчику | | - | 01.07.2019 | Хейнман Б. Э., руководитель |  | | ПК |
| 3.1.1 | Оформление договора аренды под строительство. Земельный участок сформирован. | | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Мартела И. В., И.о. министра | Входящее письмо | | ПК |
| 39 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 3.2 | КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | | - | 15.02.2019 | Хейнман Б. Э., руководитель | Входящее письмо Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз от 13.12.2018г. | | ПК |
| 3.2.1 | Подготовка документов для государственной экспертизы. | | 01.12.2018 | 15.02.2019 | Мартела И. В., И.о. министра | Входящее письмо | | ПК |
| 3.3 | КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | | - | 01.07.2019 | Мартела И. В., И.о. министра |  | | ПК |
| 3.3.1 | Подготовка пакета документов в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ | | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Мартела И. В., И.о. министра | Входящее письмо | | ПК |
| 3.4 | КТ: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета | | - | 15.02.2019 | Хейнман Б. Э., руководитель | Соглашение Соглашение заключено. №777-09-2019-121 от 15.02.2019 | | ПК |
| 3.4.1 | Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы" | | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Коротков С. В., Заместитель руководителя | Соглашение | | ПК |
| 3.5 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал | | - | 15.04.2019 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 3.5.1 | Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации | | 01.04.2019 | 15.04.2019 | Коротков С. В., Заместитель руководителя | Отчет Отчет предоставлен 03.04.2019 | | ПК |
| 40 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 3.6 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал | | - | 15.07.2019 | Хейнман Б. Э., руководитель | Отчет предоставлен 02 июля 2019г | | ПК |
| 3.6.1 | Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации | | 01.07.2019 | 15.07.2019 | Коротков С. В., Заместитель руководителя | Отчет | | ПК |
| 3.7 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал | | - | 15.10.2019 | Хейнман Б. Э., руководитель |  | | ПК |
| 3.7.1 | Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации | | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Коротков С. В., Заместитель руководителя | Отчет | | ПК |
| 3.8 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2019 год | | - | 25.12.2019 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 3.8.1 | Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации | | 01.12.2019 | 25.12.2019 | Коротков С. В., Заместитель руководителя | Отчет | | ПК |
| 3.9 | КТ: Строительно-монтажные работы завершены | | - | 01.12.2020 | Хейнман Б. Э., руководитель |  | | ПК |
| 3.9.1 | Проведение строительно-монтажных работ. Получен акт монтажных работ | | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Мартела И. В., И.о. министра | Акт | | ПК |
| 41 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 3.10 | КТ: В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства | | - | 15.11.2020 | Мартела И. В., И.о. министра |  | | ПК |
| 3.10.1 | Проведение в субъектах Российской Федерации конкурсных процедур для приобретения технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального строительства | | 01.08.2020 | 15.11.2020 | Мартела И. В., И.о. министра | Прочий тип документа Заключен договор поставки. Договор оплачен. | | ПК |
| 3.11 | КТ: Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства | | - | 15.12.2020 | Мартела И. В., И.о. министра |  | | ПК |
| 3.11.1 | Получен акт монтажных работ. | | 01.08.2020 | 15.12.2020 | Мартела И. В., И.о. министра | Прочий тип документа | | ПК |
| 3.12 | КТ: Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства | | - | 25.12.2020 | Мартела И. В., И.о. министра |  | | ПК |
| 3.12.1 | получен акт приемки ПНР | | 01.08.2020 | 25.12.2020 | Мартела И. В., И.о. министра | Прочий тип документа | | ПК |
| 3.13 | КТ: Техническая готовность объектов спорта 100% | | - | 25.12.2020 | Мартела И. В., И.о. министра |  | | ПК |
| 3.13.1 | Отчет по освоению субсидии, акты приемки, получены КС-11 и КС-14 | | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Мартела И. В., И.о. министра | Прочий тип документа | | ПК |
| 42 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 3.14 | КТ: Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС) | | - | 25.12.2020 | Хейнман Б. Э., руководитель |  | | ПК |
| 3.14.1 | Представление субъектами Российской Федерации заключений о соответствии (ЗОС) в Минспорт России | | 01.09.2020 | 25.12.2020 | Хейнман Б. Э., руководитель |  | | ПК |
| 3.15 | КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию | | - | 25.12.2020 | Мартела И. В., И.о. министра |  | | ПК |
| 3.15.1 | Подготовка документов в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ | | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Мартела И. В., И.о. министра | Прочий тип документа | | ПК |
| 3.16 | КТ: Государственная регистрация права на объекты спорта произведена | | - | 25.12.2020 | Мартела И. В., И.о. министра |  | | ПК |
| 3.16.1 | Подготовка документов для государственной регистрации. | | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Мартела И. В., И.о. министра | Прочий тип документа | | ПК |
| 3.17 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал | | - | 15.04.2020 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 3.17.1 | Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации | | 01.04.2020 | 15.04.2020 | Коротков С. В., Заместитель руководителя | Отчет | | ПК |
| 43 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 3.18 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал | | - | 15.07.2020 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 3.18.1 | Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации | | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Коротков С. В., Заместитель руководителя | Отчет | | ПК |
| 3.19 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал | | - | 15.10.2020 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 3.19.1 | Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации | | 01.10.2020 | 15.10.2020 | Коротков С. В., Заместитель руководителя | Отчет | | ПК |
| 3.20 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2020 г. | | - | 25.12.2020 | Коротков С. В., Заместитель руководителя |  | | ПК |
| 3.20.1 | Формирование отчета на основе данных субъектов Российской Федерации | | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Коротков С. В., Заместитель руководителя | Отчет | | ПК |
| 4 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности 0 | | - | 25.12.2024 |  |  | | - |
| 4.1 | КТ: Земельный участок предоставлен заказчику | | - | 01.07.2018 |  |  | |  |
| 4.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 44 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 4.2 | КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | | - | 01.07.2018 |  |  | |  |
| 4.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.3 | КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | | - | 01.07.2018 |  |  | |  |
| 4.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.4 | КТ: Строительно-монтажные работы завершены | | - | 01.12.2019 |  |  | |  |
| 4.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.5 | КТ: В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства | | - | 15.11.2019 |  |  | |  |
| 4.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.6 | КТ: Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства | | - | 15.12.2019 |  |  | |  |
| 4.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 45 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 4.7 | КТ: Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства | | - | 25.12.2019 |  |  | |  |
| 4.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.8 | КТ: Техническая готовность объектов спорта 100% | | - | 01.12.2019 |  |  | |  |
| 4.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.9 | КТ: Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС) | | - | 15.12.2019 |  |  | |  |
| 4.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.10 | КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию | | - | 25.12.2019 |  |  | |  |
| 4.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.11 | КТ: Государственная регистрация права на объекты спорта произведена | | - | 01.02.2020 |  |  | |  |
| 4.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 46 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 4.12 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета | | - | 25.12.2024 |  |  | |  |
| 4.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.13 | КТ: Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации | | - | 31.12.2019 |  |  | |  |
| 4.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.14 | КТ: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета | | - | 31.12.2019 |  |  | |  |
| 4.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.15 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал | | - | 15.04.2019 |  |  | |  |
| 4.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 47 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 4.16 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал | | - | 15.07.2019 |  |  | |  |
| 4.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.17 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал | | - | 15.10.2019 |  |  | |  |
| 4.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.18 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2019 г. | | - | 25.12.2019 |  |  | |  |
| 4.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.19 | КТ: Земельный участок предоставлен заказчику | | - | 01.07.2019 |  |  | |  |
| 4.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.20 | КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | | - | 01.07.2019 |  |  | |  |
| 4.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 48 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 4.21 | КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | | - | 01.07.2019 |  |  | |  |
| 4.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.22 | КТ: Строительно-монтажные работы завершены | | - | 01.12.2020 |  |  | |  |
| 4.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.23 | КТ: В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства | | - | 15.11.2020 |  |  | |  |
| 4.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.24 | КТ: Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства | | - | 15.12.2020 |  |  | |  |
| 4.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.25 | КТ: Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства | | - | 25.12.2020 |  |  | |  |
| 4.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 49 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 4.26 | КТ: Техническая готовность объектов спорта 100% | | - | 01.12.2020 |  |  | |  |
| 4.26.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.27 | КТ: Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС) | | - | 15.12.2020 |  |  | |  |
| 4.27.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.28 | КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию | | - | 25.12.2020 |  |  | |  |
| 4.28.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.29 | КТ: Государственная регистрация права на объекты спорта произведена | | - | 01.02.2021 |  |  | |  |
| 4.29.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.30 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета | | - | 25.12.2024 |  |  | |  |
| 4.30.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 50 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 4.31 | КТ: Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации | | - | 15.12.2019 |  |  | |  |
| 4.31.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.32 | КТ: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета | | - | 15.02.2020 |  |  | |  |
| 4.32.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.33 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал | | - | 15.04.2020 |  |  | |  |
| 4.33.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.34 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал | | - | 15.07.2020 |  |  | |  |
| 4.34.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.35 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал | | - | 15.10.2020 |  |  | |  |
| 4.35.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 51 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 4.36 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2020 г. | | - | 25.12.2020 |  |  | |  |
| 4.36.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.37 | КТ: Земельный участок предоставлен заказчику | | - | 01.07.2020 |  |  | |  |
| 4.37.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.38 | КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | | - | 01.07.2020 |  |  | |  |
| 4.38.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.39 | КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | | - | 01.07.2020 |  |  | |  |
| 4.39.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.40 | КТ: Строительно-монтажные работы завершены | | - | 01.12.2021 |  |  | |  |
| 4.40.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 52 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 4.41 | КТ: В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и приобретено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства | | - | 15.11.2021 |  |  | |  |
| 4.41.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.42 | КТ: Установлено технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства | | - | 15.12.2021 |  |  | |  |
| 4.42.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.43 | КТ: Введено в эксплуатацию технологическое оборудование, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства | | - | 25.12.2021 |  |  | |  |
| 4.43.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.44 | КТ: Техническая готовность объектов спорта 100% | | - | 01.12.2021 |  |  | |  |
| 4.44.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 53 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 4.45 | КТ: Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС) | | - | 25.12.2021 |  |  | |  |
| 4.45.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.46 | КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию | | - | 25.12.2021 |  |  | |  |
| 4.46.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.47 | КТ: Государственная регистрация права на объекты спорта произведена | | - | 01.02.2022 |  |  | |  |
| 4.47.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.48 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | - | 25.12.2021 |  |  | |  |
| 4.48.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.49 | КТ: Утверждено распределение субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации | | - | 15.12.2020 |  |  | |  |
| 4.49.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 54 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 4.50 | КТ: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета | | - | 15.02.2021 |  |  | |  |
| 4.50.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.51 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал | | - | 15.04.2021 |  |  | |  |
| 4.51.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.52 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2 квартал | | - | 15.07.2021 |  |  | |  |
| 4.52.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.53 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал | | - | 15.10.2021 |  |  | |  |
| 4.53.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.54 | КТ: Представлен отчет об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 2021 г. | | - | 25.12.2021 |  |  | |  |
| 4.54.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 55 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 4.55 | КТ: Земельный участок предоставлен заказчику | | - | 25.12.2022 |  |  | |  |
| 4.55.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.56 | КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | | - | 25.12.2022 |  |  | |  |
| 4.56.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.57 | КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | | - | 25.12.2022 |  |  | |  |
| 4.57.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.58 | КТ: Строительно-монтажные работы завершены | | - | 25.12.2022 |  |  | |  |
| 4.58.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.59 | КТ: Оборудование приобретено | | - | 25.12.2022 |  |  | |  |
| 4.59.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.60 | КТ: Оборудование установлено | | - | 25.12.2022 |  |  | |  |
| 4.60.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 56 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 4.61 | КТ: Оборудование введено в эксплуатацию | | - | 25.12.2022 |  |  | |  |
| 4.61.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.62 | КТ: Техническая готовность объекта, % | | - | 25.12.2022 |  |  | |  |
| 4.62.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.63 | КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено | | - | 25.12.2022 |  |  | |  |
| 4.63.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.64 | КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | | - | 25.12.2022 |  |  | |  |
| 4.64.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.65 | КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | | - | 25.12.2022 |  |  | |  |
| 4.65.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.66 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | - | 25.12.2022 |  |  | |  |
| 4.66.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 57 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 4.67 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | - | 25.12.2022 |  |  | |  |
| 4.67.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.68 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | - | 25.12.2022 |  |  | |  |
| 4.68.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.69 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | - | 25.12.2022 |  |  | |  |
| 4.69.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.70 | КТ: Земельный участок предоставлен заказчику | | - | 25.12.2023 |  |  | |  |
| 4.70.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.71 | КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | | - | 25.12.2023 |  |  | |  |
| 4.71.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 58 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 4.72 | КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | | - | 25.12.2023 |  |  | |  |
| 4.72.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.73 | КТ: Строительно-монтажные работы завершены | | - | 25.12.2023 |  |  | |  |
| 4.73.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.74 | КТ: Оборудование приобретено | | - | 25.12.2023 |  |  | |  |
| 4.74.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.75 | КТ: Оборудование установлено | | - | 25.12.2023 |  |  | |  |
| 4.75.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.76 | КТ: Оборудование введено в эксплуатацию | | - | 25.12.2023 |  |  | |  |
| 4.76.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.77 | КТ: Техническая готовность объекта, % | | - | 25.12.2023 |  |  | |  |
| 4.77.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 59 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 4.78 | КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено | | - | 25.12.2023 |  |  | |  |
| 4.78.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.79 | КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | | - | 25.12.2023 |  |  | |  |
| 4.79.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.80 | КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | | - | 25.12.2023 |  |  | |  |
| 4.80.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.81 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | - | 25.12.2023 |  |  | |  |
| 4.81.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.82 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | - | 25.12.2023 |  |  | |  |
| 4.82.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 60 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 4.83 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | - | 25.12.2023 |  |  | |  |
| 4.83.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.84 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | - | 25.12.2023 |  |  | |  |
| 4.84.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.85 | КТ: Земельный участок предоставлен заказчику | | - | 25.12.2024 |  |  | |  |
| 4.85.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.86 | КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | | - | 25.12.2024 |  |  | |  |
| 4.86.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.87 | КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | | - | 25.12.2024 |  |  | |  |
| 4.87.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.88 | КТ: Строительно-монтажные работы завершены | | - | 25.12.2024 |  |  | |  |
| 4.88.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 61 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 4.89 | КТ: Оборудование приобретено | | - | 25.12.2024 |  |  | |  |
| 4.89.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.90 | КТ: Оборудование установлено | | - | 25.12.2024 |  |  | |  |
| 4.90.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.91 | КТ: Оборудование введено в эксплуатацию | | - | 25.12.2024 |  |  | |  |
| 4.91.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.92 | КТ: Техническая готовность объекта, % | | - | 25.12.2024 |  |  | |  |
| 4.92.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.93 | КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено | | - | 25.12.2024 |  |  | |  |
| 4.93.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.94 | КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | | - | 25.12.2024 |  |  | |  |
| 4.94.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 62 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 4.95 | КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | | - | 25.12.2024 |  |  | |  |
| 4.95.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.96 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | - | 25.12.2024 |  |  | |  |
| 4.96.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.97 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | - | 25.12.2024 |  |  | |  |
| 4.97.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.98 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | - | 25.12.2024 |  |  | |  |
| 4.98.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
| 4.99 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | - | 25.12.2024 |  |  | |  |
| 4.99.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | - | - |  |  | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | |