УТВЕРЖДЕН

решением регионального проектного офиса Магаданской области

от 05 декабря 2018 г. № 1

П А С П О Р Т

регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта,

а также формирование спортивного резерва»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Демография |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | Новая физическая культура населения | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Савченко Т.А. – заместитель председателя Правительства Магаданской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Хейнман Б.Э. – руководитель департамента физической культуры и спорта Магаданской области |  |  |
| Администратор федерального проекта | Коротков С.В. – заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта Магаданской области |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302, государственная программа Магаданской области «Развитие физической культуры и спорта в Магаданской области» на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением администрации Магаданской области от 14 ноября 2014 г. № 1126-па |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры в Магаданской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | Основной | 29,5 | 2017 | 32,4 | 36,5 | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 |
| 2. | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | Основной | 72,9 | 2017 | 76,9 | 77,2 | 79 | 80 | 81 | 81,5 | 82 |
| 3. | Доля населения среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста, % | Основной | 11,6 | 2017 | 13,9 | 16,0 | 19,5 | 23,0 | 26,5 | 30 | 33 |
| 4. | Доля населения старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста, % | Основной | 3,1 | 2017 | 3,4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 5. | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | Основной | 37 | 2017 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67,8 | 69 | 71,1 | 72,5 |
| 6. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, % | Дополнительный | 26,3 | 2017 | 57,8 | 72,3 | 78,8 | 89,4 | 100 | 100 | 100 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Задача: «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» |  |
|  | 2019 год |  |
|  | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечены не менее человек 52925 человек | Общая численность населения среднего возраста, систематически занимающихся спортом составила более 17 900 человек, старшего возраста – более 4 100 человек. Количество занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культурой и спортом составила более 1 850 человек. Общая пропускная способность спортивных объектов составила 11 378 человек. |
| 2020 год |  |  |
|  | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечены не менее 59860 человек | Общая численность населения среднего возраста, систематически занимающихся спортом составила более 20250 человек, старшего возраста – более 5000 человек. Количество занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культурой и спортом составила более 2260 человек. Общая пропускная способность спортивных объектов составила 11 964 человек. |
| 2021 год |  |  |
|  | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечены не менее 64460 человек | Общая численность населения среднего возраста, систематически занимающихся спортом составила более 23 330 человек, старшего возраста – более 6 190 человек. Количество занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культурой и спортом составила более 2700 человек. Общая пропускная способность спортивных объектов составила 11 985 человек. |
| 2022 год |  |  |
|  | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечены не менее 69090 человек | Общая численность населения среднего возраста, систематически занимающихся спортом составила более 25 200 человек, старшего возраста – более 7 590 человек. Количество занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культурой и спортом составила более 3 160 человек. Общая пропускная способность спортивных объектов составила 12 034 человек. |
| 2023 год |  |  |
|  | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечены не менее 75480 человек | Общая численность населения среднего возраста, систематически занимающихся спортом составила более 29 670 человек, старшего возраста – более 7 580 человек. Количество занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культурой и спортом составила более 3 700. Общая пропускная способность спортивных объектов составила 12 106 человек. |
| 2024 год |  |  |
|  | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечены не менее 81950 человек. | Общая численность населения среднего возраста, систематически занимающихся спортом составила более 33 340 человек, старшего возраста – более 7 650 человек. Количество занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культурой и спортом составила более 4 800. Общая пропускная способность спортивных объектов составила 12 203 человек. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 31,11 | 2673,61 | 2596,75 | 470,55 | 10,65 |  | 9,75 | 6088,06 |
|  | федеральный бюджет | 28,31 | 2612,1 | 2535,0 | 452,4 | 0,0 |  | 0,0 | 5910,6 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 2,8 | 61,51 | 61,75 | 18,15 | 10,65 |  | 9,75 | 177,46 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи, включая студентов |  | 0,7 | 2,1 | 0,7 | 2,2 |  | 0,8 | 8,5 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,7 | 2,1 | 0,7 | 2,2 |  | 0,8 | 8,5 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних возрастных групп |  | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |  | 1,0 | 4,3 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |  | 1,0 | 4,3 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для лиц старших возрастных групп |  | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  | 0,8 | 4,1 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  | 0,8 | 4,1 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |  | 0,5 | 2,6 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |  | 0,5 | 2,6 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Проведение физкультурных мероприятий с учетом принятых решений по развитию корпоративного спорта и системы спортивных обществ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Реализация мероприятий по развитию студенческого спорта и Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |  | 1,3 | 7,2 |
| 1.6.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |  | 1,3 | 7,2 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Создание объектов спорта | 24,27 | 2665,4 | 2586,7 | 461,6 | 0,0 |  | 0,0 | 6031,2 |
| 1.7.1. | федеральный бюджет | 22,08 | 2612,1 | 2535,0 | 452,4 | 0,0 |  | 0,0 | 5910,6 |
| 1.7.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 2,18 | 53,3 | 51,7 | 9,2 | 0,0 |  | 0,0 | 120,6 |
| 1.7.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Проведение информационно коммуникационной кампании в печатных, электронных СМИ и социальных сетях |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Предоставление субсидий из федерального бюджета на закупку современного оборудования для школ олимпийского резерва |  | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |  | 0,9 | 5,0 |
| 1.9.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |  | 0,9 | 5,0 |
| 1.9.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Предоставление субсидий из федерального бюджета на подготовку, переподготовку и повышение квалификации физкультурно – спортивных кадров организаций спортивной направленности |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 | 0,3 |
| 1.10.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 | 0,3 |
| 1.10.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. | Предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с транспортными расходами спортивных сборных команд для участия в официальных Всероссийских и международных соревнованиях, проводимых в европейской части страны, а также перелета по внутри региональным маршрутам |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  | 0,4 | 1,9 |
| 1.11.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.11.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.11.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  | 0,4 | 1,9 |
| 1.11.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.12. | Предоставление субсидий из федерального бюджета на оснащение и оборудование спортивных площадок |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  | 0,5 | 2,5 |
| 1.12.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.12.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.12.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  | 0,5 | 2,5 |
| 1.12.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.13. | Предоставление субсидий из федерального бюджета на приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования для оснащения учреждений спортивной подготовки и детско – юношеских спортивных школ | 6,85 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,4 |  | 3,5 | 19,1 |
| 1.13.1. | федеральный бюджет | 6,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.13.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.13.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,62 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,4 |  | 3,5 | 19,1 |
| 1.13.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.14. | Предоставление субсидий из федерального бюджета на капитальный ремонт объектов спорта государственной и муниципальной собственности |  | 0,06 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,46 |
| 1.14.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.14.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.14.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,06 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,46 |
| 1.14.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель проекта | Хейнман Б.Э. | Руководитель департамента физической культуры и спорта Магаданской области | Савченко Т.А. – заместитель председателя Правительства Магаданской области | 20 |
| 2. | Администратор проекта | Коротков С.В. | Заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта Магаданской области | Хейнман Б.Э. – руководитель департамента физической культуры и спорта Магаданской области | 60 |
| 3. | Участник регионального проекта | Хребтова Н.Ю. | Заместитель министра труда и социальной политики | Кучеренко С.П. – министр труда и социальной политики Магаданской области | 10 |
| 4 | Участник регионального проекта | Мартела И. В | Заместитель министра - руководитель управления строительства Министерства. | Гюльмисарян Г.Ш. – министр Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 10 |