**Информация о реализации**

**государственной программы Магаданской области «Социально-экономическое и культурное развитие**

**коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории**

**Магаданской области» на 2014-2020 годы» в I полугодии 2018 года**

 В целях поддержки коренных малочисленных народов Севера на территории Магаданской области действует государственная программа, утвержденная постановлением администрации Магаданской области от 07 ноября 2013 г. № 1093-па «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 2014-2020 годы» (далее - Программа).

 Ответственным исполнителем государственной Программы является аппарат губернатора Магаданской области.

 Законом Магаданской области от 26.12.2017 г. № 2238-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на Программу утверждены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 42 240,7 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета 39 001,9 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета 3 213,8 тыс. рублей;

- средства местного бюджета 25,0 тыс. рублей.

 По состоянию на 01 июля текущего года исполнение составляет 15 188,5 тыс. рублей или 36% от объема средств.

 Вместе с тем, в ходе исполнения областного бюджета за 1 полугодие 2018 года бюджетные ассигнования по государственной программе «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 2014-2020 годы" представлены следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование государственной программы, подпрограммы** | **Предусмотрено в бюджете** | **Кассовое исполнение** | **% исполнения** |
|  | **Государственная программа Магаданской области «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 2014-2020 годы»** | 42 240,7 | 15 188,5 | 36  |
| 1 | Основное мероприятие «Поддержка предприятий и организаций, занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью, сохранением среды обитания, культурного наследия, этнических языков, духовных традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера» | 6 445,1 | 2 982,1 | 46,3 |
| 2 | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт жилых домов в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, улучшение социально-бытовых условий представителей коренных малочисленных народов Севера» | 8 371,0 | 2 747,5 | 32,8 |
| 3 | Основное мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт зданий дизельных электростанций, сетей теплоснабжения, энергоснабжения, строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры» | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие «Мероприятия по поддержке коренных малочисленных народов Севера» | 4 793,3 | 1 314,7 | 27,4 |
| 5 | Основное мероприятие «Реконструкция школы в с. Гижига» |  16 869,1 | 7 357,0 | 43,6 |
| 6 | Основное мероприятие «Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми, обучающимися в образовательных органи­зациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, родители которых относятся к корен­ным малочисленным народам Севера» | 5 562,2 | 787,2 | 14,2 |
| 7 | Основное мероприятие «Мероприятия, посвященные Международному дню коренных народов мира» | 200,0 | 0,0 | 0 |

**1. Основное мероприятие «Поддержка предприятий и организаций, занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью, сохранением среды обитания, культурного наследия, этнических языков, духовных традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера».**

**1.1.Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий, муниципальных сельскохозяйственных предприятий, КФХ, территориально-соседских общин и родовых общин КМНС, занятых традиционным природопользованием (оленеводством, рыболовством, охотой, растениеводством, сбором дикоросов и др.).**

ответственный исполнитель – аппарат губернатора Магаданской области

На 2018 год предусмотрено средств из областного бюджета 1500,0 тыс. руб., освоение составило – 600,0 тыс. рублей или 40% от общего объема средств.

По состоянию на 01 июля 2018 года финансирование и освоение средств областного бюджета осуществлено только в рамках соглашения с муниципальным образованием Северо-Эвенского городского округа - 600,00 тыс. рублей.

Ведется работа по заключению соглашения с Ольским городским округом. В Среднеканском городском округе проводятся мероприятия по организации конкурса среди родовых общин КМНС на получение субсидий.

Оставшиеся средства планируется освоить в III квартале 2018 года.

**1.3. Предоставление социальных выплат оленеводам, работающим в оленеводческих хозяйствах**

ответственный исполнитель – министерство труда и социальной политики Магаданской области.

 На данное мероприятие предусмотрено средств – 4 132,6 тыс. рублей, освоено 1 933,4 тыс. рублей или 46,8% от намеченного плана.

Данное мероприятие направлено на содействие стимулированию занятости коренных народов, создание условий для сохранения самобытной культуры и носит заявительный характер.

**1.5. Предоставление субсидии на издание учебно-методической, научной, фольклорной и иной литературы, обеспечивающей сохранение и передачу этнокультурных знаний и традиций, изучение этнических языков КМНС**

ответственный исполнитель – аппарат губернатора Магаданской области

 Средства областного бюджета на проведение мероприятия направлены в объеме 300,0 тыс. рублей, освоение 0,0% от общего объема средств.

 В III квартале 2018 года планируется выпуск сборника "V Богоразовские чтения".

**1.6. Предоставление субсидии на участие представителей КМНС в региональных, российских и международных мероприятиях, посвященных проблемам коренных народов**

ответственный исполнитель – аппарат губернатора Магаданской области

 На 2018 год предусмотрено средств из областного бюджета 500,0 тыс. рублей, освоение 445,7 тыс. рублей или 89,1% от общего объема средств. Во II квартале 2018 года делегация Магаданской областной общественной ассоциации коренных малочисленных народов и этнических групп Севера приняла участие в XIII Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера 2018» в г. Москва.

**1.7. Содействие КМНС в проведении мероприятий, посвященных проблемам коренных народов в рамках реализации государственной национальной политики**

ответственный исполнитель – аппарат губернатора Магаданской области

 На 2018 год предусмотрено средств из областного бюджета в объеме 12,5 тыс. рублей, освоено 3,0 тыс. рублей или 24% от общего объема средств.

 Для проведения областного семинара-совещания для специалистов по работе с коренными малочисленными народами, администраций муниципальных образований Магаданской области, руководителей предприятий и родовых общин коренных малочисленных народов Севера, председателей районных общественных объединений коренных малочисленных народов Севера были приобретены полиграфические материалы (ручки/папки).

Оставшиеся средства планируется освоить в III квартале 2018 года.

**2. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт жилых домов в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, улучшение социально-бытовых условий представителей коренных малочисленных народов Севера».**

**2.1. Разработка проектно-сметной документации и реконструкция жилого дома пос. Эвенск, ул. Амамич, д. 12**

ответственный исполнитель – министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области

На реализацию мероприятия «Разработка проектно-сметной документации и реконструкция жилого дома пос. Эвенск, ул. Амамич, д. 12» в 2018 году предусмотрено финансирование из областного бюджета в объеме 918,3 тыс. руб. Освоение составляет 100%.

**2.6. Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера в г. Магадане**

ответственный исполнитель – министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области

На реализацию мероприятия «Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам из числа КМНС» в 2018 году предусмотрено финансирование из областного бюджета в объеме 6 532,7 тыс. рублей, освоено 1 829,2 тыс. рублей или 28% от общего объема средств. Во III квартале 2018 года планируется приобретение 2-х квартир в г. Магадане.

**2.8. Ремонт жилых помещений для нуждающихся оленеводов, проживающих в Северо-Эвенском городском округе и работающих в оленеводческих хозяйствах**

ответственный исполнитель – министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области

 На 2018 год предусмотрено средств на финансирование мероприятия 920,0 тыс. рублей, освоение 0,0% от общего объема средств. Данные средства планируется освоить в III квартале 2018 года.

**Основное мероприятие 4. «Мероприятия по поддержке коренных малочисленных народов Севера»**

**4.2. Организация обучения на условиях целевой контрактной подготовки молодежи из числа КМНС в ВУЗах и средних профессиональных заведениях на территории Магаданской области и за ее пределами**

ответственный исполнитель – министерство образования и молодежной политики Магаданской области

 На 2018 год предусмотрено средств из областного бюджета 466,8,0 тыс. руб. Профинансированы заявки Среднеканского городского округа и Северо-Эвенский городского округа на сумму 213,0 тыс. рублей. На данный момент освоение составляет 45,6% от общего объема средств.

**4.3. Возмещение расходов по зубопротезиро­ванию гражданам, относя­щимся к коренным малочис­ленным народам Севера**

ответственный исполнитель – министерство труда и социальной политики Магаданской области

 На данное мероприятие в 2018 году предусмотрено средств – 1 978,0 тыс. рублей, освоено 870,2 тыс. рублей, что составило 44%. Возмещение расходов осуществляется по факту обращения граждан.

**4.5. Поддержка преподавания этнических языков (корякский, эвенский, юкагирский и якутский)**

ответственный исполнитель – министерство образования и молодежной политики Магаданской области

 На 2018 год предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 137,5 тыс. рублей, освоено 100%. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности по оплате договоров гражданско-правового характера по обучению детей из числа коренных малочисленных народов Севера за 2017 год.

**4.6. Возмещение расходов по проезду на территории Магаданской области студентам из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающихся в образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения к месту постоянного проживания и обратно к месту учебы в период летних каникул**

ответственный исполнитель – министерство образования и молодежной политики Магаданской области

 На 2018 год предусмотрено средств из областного бюджета 50,0 тыс. руб. Реализация бюджетных ассигнований планируется в IV квартале 2018 года по фактическим предоставленным документам студентами из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающихся в образовательных организациях высшего образования. На данный момент освоение 0,0% от общего объема средств.

**4.8. Предоставление бюджетам муниципальных образований субсидии на проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия**

ответственный исполнитель – аппарат губернатора Магаданской области

 На 2018 год предусмотрено средств из областного бюджета 1100,0 тыс. руб., освоение 0,0% от общего объема средств. Данные средства будут освоены в III квартале 2018 года.

**4.9. Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия**

ответственный исполнитель – аппарат губернатора Магаданской области

На 2018 год предусмотрено средств из областного бюджета 100,0 тыс. руб., освоение 0,0% от общего объема средств. Данные средства будут освоены в III квартале 2018 года.

**4.10. Поддержание ведения охотничьего хозяйства родовых общин КМНС**

ответственный исполнитель - департамент по охране и надзору за использованием объектов животного мира Магаданской области

На 2018 год предусмотрено средств из областного бюджета 367,0 тыс. руб. Исполнение 0 % от общего объема. Данное мероприятие направлено на создание условий для развития осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленны народов Севера. Меры социальной поддержки носит заявительный характер.

**4.11. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку преподавания этнических языков (корякский, эвенский, юкагирский и якутский)**

ответственный исполнитель – министерство образования и молодежной политики Магаданской области

 На 2018 год предусмотрено средств из областного бюджета 94,0 тыс. рублей, исполнение составляет 88,1 тыс. рублей или 93,7 % от общего объема.

 Средства направлены на погашение кредиторской задолженности по оплате договора гражданско-правового характера по обучению детей из числа коренных малочисленных народов Севера за 2017 год.

**Основное мероприятие 5. «Реконструкция школы с. Гижига»**

ответственный исполнитель - министерство строительства,

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области

На 2018 год на реализацию мероприятия предусмотрено 16 869,1 тыс. рублей. Кассовые и фактические расходы по итогам 2-го квартала 2018 года составили 7 357,0 тыс. рублей или 43,6 % от общего объема средств. Подрядчиком ООО «СеверСтройКомплект» по государственному контракту от 02.12.2015 года выполняются работы по монтажу проф. листа на перекрытии и на кровли.

**Основное мероприятие 7. Частичное возме­щение расходов по присмотру и уходу за детьми, обучающимися в образова­тельных организа­циях, реализую­щих образователь­ные программы до­школьного образо­вания, родители ко­торых относятся к коренным малочис­ленным народам Севера**

ответственный исполнитель – министерство образования и молодежной политики Магаданской области

 На 2018 год предусмотрено 5 562,2 тыс. рублей. Из них 3 213,8 тыс. рублей федеральные средства. Освоено 787,2 тыс. рублей (средства областного бюджета). Исполнение составляет 14,2 % от общего объема средств. Освоение федеральных средств планируется в III квартале 2018 года.

**Основное мероприятие 8.** «**Мероприятия, посвященные Международному дню коренных народов мира»**

ответственный исполнитель – министерство культуры и туризма Магаданской области

 На 2018 год предусмотрено средств из областного бюджета 200,0 тыс. рублей. Исполнение 0,0 % от общего объема средств. Данные средства будут освоены в III квартале 2018 года.